## TRI
Project-1 | [8 empty] | Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.72175 | 3.254 | 3.254 | A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.41404 | 2.693 | 2.693 |  | 45.6405 | 1 |  | 23.8714 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.254 | 0.73604 | 5 | 8.254 | B | A | 3 | 4 | 5 | 2.693 | 0.075813 | 3.3894 | 6.0824 | 1 | 47.9056 | 0 | 1 | 24.097 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.254 | 0.46974 | 6.3945 | 9.6485 | C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.693 | 0.13568 | 2.3 | 4.993 | 2 | 44.2866 | 1 | 2 | 23.5876 | 1
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.254 | 0.43297 | 5.8799 | 9.1339 | D | B | 1 | 2 | 4 | 6.0824 | 0.98137 | 3.6656 | 9.748 | 3 | 47.6781 | 0 | 3 | 25.5795 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.254 | 0.86721 | 7.4847 | 15.7387 | E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 6.0824 | 0.47022 | 6.5597 | 12.6421 | 4 | 47.8323 | 0 | 4 | 21.4495 | 1
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 9.6485 | 0.38747 | 5.7606 | 15.4092 | F | C | 5 | 7 | 9 | 4.993 | 0.73447 | 7.5425 | 12.5355 | 5 | 47.9729 | 0 | 5 | 24.1605 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 15.7387 | 0.38483 | 10.4026 | 26.1413 | G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.993 | 0.40025 | 2.2736 | 7.2666 | 6 | 49.1918 | 0 | 6 | 24.4671 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 15.4092 | 0.82672 | 3 | 18.4092 | H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 12.6421 | 0.29642 | 4.8692 | 17.5113 | 7 | 46.2369 | 0 | 7 | 25.9068 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 15.4092 | 0.64251 | 11.6843 | 27.0935 | I | F, G | 6 | 7 | 8 | 12.5355 | 0.82857 | 7.4145 | 19.95 | 8 | 46.3286 | 0 | 8 | 22.7168 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 26.1413 | 0.38673 | 8.0818 | 34.223 | J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 19.95 | 0.30001 | 0.4 | 20.35 | 9 | 48.5398 | 0 | 9 | 24.0725 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 27.0935 | 0.084912 | 1.5828 | 28.6763 | K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 19.95 | 0.52197 | 1.3448 | 21.2948 | 10 | 49.862 | 0 | 10 | 22.944 | 1
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 34.223 | 0.20092 | 11.4175 | 45.6405 | L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 21.2948 | 0.16461 | 2.5766 | 23.8714 | 11 | 44.5631 | 1 | 11 | 24.8205 | 0
[18 empty] | 12 | 46.5576 | 0 | 12 | 24.2586 | 0
[18 empty] | 13 | 45.3757 | 1 | 13 | 23.121 | 1
Project-1 | [17 empty] | 14 | 45.1738 | 1 | 14 | 24.1225 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [15 empty] | 15 | 47.2653 | 0 | 15 | 24.4939 | 0
46 | 46.5235 | 0.389 | [15 empty] | 16 | 48.0705 | 0 | 16 | 24.5958 | 0
Project-2 | [17 empty] | 17 | 44.7461 | 1 | 17 | 27.5426 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [15 empty] | 18 | 46.75 | 0 | 18 | 23.3481 | 1
24 | 24.2482 | 0.443 | [15 empty] | 19 | 41.9606 | 1 | 19 | 20.1553 | 1
[18 empty] | 20 | 43.6924 | 1 | 20 | 25.7644 | 0
[18 empty] | 21 | 47.0533 | 0 | 21 | 24.1425 | 0
[18 empty] | 22 | 47.0354 | 0 | 22 | 24.3895 | 0
[18 empty] | 23 | 45.4327 | 1 | 23 | 23.2173 | 1
[18 empty] | 24 | 46.6854 | 0 | 24 | 26.5627 | 0
[18 empty] | 25 | 46.5818 | 0 | 25 | 26.4125 | 0
[18 empty] | 26 | 47.6715 | 0 | 26 | 23.9382 | 1
[18 empty] | 27 | 48.7404 | 0 | 27 | 23.8903 | 1
[18 empty] | 28 | 48.0765 | 0 | 28 | 28.0861 | 0
[18 empty] | 29 | 45.0024 | 1 | 29 | 26.2218 | 0
[18 empty] | 30 | 46.5251 | 0 | 30 | 22.9892 | 1
[18 empty] | 31 | 47.0724 | 0 | 31 | 25.8089 | 0
[18 empty] | 32 | 49.6074 | 0 | 32 | 24.3773 | 0
[18 empty] | 33 | 46.9374 | 0 | 33 | 24.3091 | 0
[18 empty] | 34 | 46.4875 | 0 | 34 | 23.9745 | 1
[18 empty] | 35 | 44.1717 | 1 | 35 | 23.8565 | 1
[18 empty] | 36 | 45.695 | 1 | 36 | 24.544 | 0
[18 empty] | 37 | 45.2696 | 1 | 37 | 24.5543 | 0
[18 empty] | 38 | 46.9817 | 0 | 38 | 24.5184 | 0
[18 empty] | 39 | 45.3675 | 1 | 39 | 27.5378 | 0
[18 empty] | 40 | 48.4644 | 0 | 40 | 24.7829 | 0
[18 empty] | 41 | 45.3039 | 1 | 41 | 25.7779 | 0
[18 empty] | 42 | 46.518 | 0 | 42 | 26.1504 | 0
[18 empty] | 43 | 47.0085 | 0 | 43 | 24.631 | 0
[18 empty] | 44 | 47.1782 | 0 | 44 | 24.4495 | 0
[18 empty] | 45 | 44.6723 | 1 | 45 | 25.7087 | 0
[18 empty] | 46 | 49.6529 | 0 | 46 | 25.6235 | 0
[18 empty] | 47 | 45.1526 | 1 | 47 | 25.992 | 0
[18 empty] | 48 | 46.0235 | 0 | 48 | 27.3605 | 0
[18 empty] | 49 | 44.9703 | 1 | 49 | 23.9495 | 1
[18 empty] | 50 | 48.0568 | 0 | 50 | 24.2797 | 0
[18 empty] | 51 | 46.0856 | 0 | 51 | 26.7172 | 0
[18 empty] | 52 | 46.7001 | 0 | 52 | 25.2476 | 0
[18 empty] | 53 | 48.1816 | 0 | 53 | 24.8215 | 0
[18 empty] | 54 | 47.4026 | 0 | 54 | 21.4045 | 1
[18 empty] | 55 | 44.878 | 1 | 55 | 24.4624 | 0
[18 empty] | 56 | 46.9043 | 0 | 56 | 23.7284 | 1
[18 empty] | 57 | 48.306 | 0 | 57 | 25.3423 | 0
[18 empty] | 58 | 45.4702 | 1 | 58 | 23.7678 | 1
[18 empty] | 59 | 48.5687 | 0 | 59 | 23.6557 | 1
[18 empty] | 60 | 45.3755 | 1 | 60 | 24.5351 | 0
[18 empty] | 61 | 45.0592 | 1 | 61 | 24.4727 | 0
[18 empty] | 62 | 49.452 | 0 | 62 | 25.1821 | 0
[18 empty] | 63 | 43.5254 | 1 | 63 | 23.2188 | 1
[18 empty] | 64 | 44.3641 | 1 | 64 | 26.0447 | 0
[18 empty] | 65 | 46.5597 | 0 | 65 | 24.1821 | 0
[18 empty] | 66 | 44.7247 | 1 | 66 | 23.6778 | 1
[18 empty] | 67 | 48.3777 | 0 | 67 | 23.2578 | 1
[18 empty] | 68 | 44.1154 | 1 | 68 | 26.6194 | 0
[18 empty] | 69 | 44.9361 | 1 | 69 | 25.2526 | 0
[18 empty] | 70 | 47.8015 | 0 | 70 | 26.4646 | 0
[18 empty] | 71 | 43.8911 | 1 | 71 | 25.3369 | 0
[18 empty] | 72 | 43.1536 | 1 | 72 | 22.915 | 1
[18 empty] | 73 | 48.7079 | 0 | 73 | 24.9626 | 0
[18 empty] | 74 | 47.895 | 0 | 74 | 22.0212 | 1
[18 empty] | 75 | 48.5982 | 0 | 75 | 23.912 | 1
[18 empty] | 76 | 49.1007 | 0 | 76 | 22.1205 | 1
[18 empty] | 77 | 45.6074 | 1 | 77 | 22.2782 | 1
[18 empty] | 78 | 46.6253 | 0 | 78 | 23.0398 | 1
[18 empty] | 79 | 45.5395 | 1 | 79 | 28.6275 | 0
[18 empty] | 80 | 45.6413 | 1 | 80 | 24.4377 | 0
[18 empty] | 81 | 44.3971 | 1 | 81 | 24.5744 | 0
[18 empty] | 82 | 47.2574 | 0 | 82 | 22.194 | 1
[18 empty] | 83 | 49.5352 | 0 | 83 | 22.4659 | 1
[18 empty] | 84 | 47.3882 | 0 | 84 | 21.4731 | 1
[18 empty] | 85 | 47.4214 | 0 | 85 | 26.0934 | 0
[18 empty] | 86 | 47.0458 | 0 | 86 | 24.1751 | 0
[18 empty] | 87 | 44.5096 | 1 | 87 | 22.6138 | 1
[18 empty] | 88 | 48.5012 | 0 | 88 | 25.2709 | 0
[18 empty] | 89 | 45.6253 | 1 | 89 | 24.0807 | 0
[18 empty] | 90 | 44.7325 | 1 | 90 | 23.3359 | 1
[18 empty] | 91 | 47.9407 | 0 | 91 | 23.764 | 1
[18 empty] | 92 | 49.1222 | 0 | 92 | 22.7529 | 1
[18 empty] | 93 | 44.4337 | 1 | 93 | 22.9231 | 1
[18 empty] | 94 | 46.3315 | 0 | 94 | 23.4894 | 1
[18 empty] | 95 | 46.2004 | 0 | 95 | 23.1437 | 1
[18 empty] | 96 | 46.1679 | 0 | 96 | 25.0051 | 0
[18 empty] | 97 | 46.0025 | 0 | 97 | 22.4926 | 1
[18 empty] | 98 | 48.3031 | 0 | 98 | 24.8643 | 0
[18 empty] | 99 | 47.5132 | 0 | 99 | 25.308 | 0
[18 empty] | 100 | 45.3471 | 1 | 100 | 26.5757 | 0
[18 empty] | 101 | 44.8868 | 1 | 101 | 24.1667 | 0
[18 empty] | 102 | 46.7868 | 0 | 102 | 22.5329 | 1
[18 empty] | 103 | 49.1262 | 0 | 103 | 24.6224 | 0
[18 empty] | 104 | 46.3365 | 0 | 104 | 25.8403 | 0
[18 empty] | 105 | 49.3806 | 0 | 105 | 25.3833 | 0
[18 empty] | 106 | 46.6374 | 0 | 106 | 24.3578 | 0
[18 empty] | 107 | 44.6367 | 1 | 107 | 21.0905 | 1
[18 empty] | 108 | 46.8917 | 0 | 108 | 22.7765 | 1
[18 empty] | 109 | 46.5639 | 0 | 109 | 24.6808 | 0
[18 empty] | 110 | 48.6947 | 0 | 110 | 26.8789 | 0
[18 empty] | 111 | 44.9419 | 1 | 111 | 22.498 | 1
[18 empty] | 112 | 46.993 | 0 | 112 | 24.6539 | 0
[18 empty] | 113 | 48.7947 | 0 | 113 | 22.7786 | 1
[18 empty] | 114 | 46.3577 | 0 | 114 | 24.0996 | 0
[18 empty] | 115 | 47.3209 | 0 | 115 | 23.7358 | 1
[18 empty] | 116 | 43.6435 | 1 | 116 | 23.2102 | 1
[18 empty] | 117 | 47.9603 | 0 | 117 | 25.2475 | 0
[18 empty] | 118 | 47.291 | 0 | 118 | 24.1969 | 0
[18 empty] | 119 | 46.6285 | 0 | 119 | 25.6306 | 0
[18 empty] | 120 | 43.6084 | 1 | 120 | 22.0172 | 1
[18 empty] | 121 | 44.8769 | 1 | 121 | 26.3344 | 0
[18 empty] | 122 | 45.1423 | 1 | 122 | 23.9537 | 1
[18 empty] | 123 | 45.8745 | 1 | 123 | 26.3319 | 0
[18 empty] | 124 | 44.7163 | 1 | 124 | 25.9657 | 0
[18 empty] | 125 | 45.2855 | 1 | 125 | 22.2432 | 1
[18 empty] | 126 | 47.188 | 0 | 126 | 22.3193 | 1
[18 empty] | 127 | 46.2515 | 0 | 127 | 25.4712 | 0
[18 empty] | 128 | 44.9398 | 1 | 128 | 23.5035 | 1
[18 empty] | 129 | 46.2726 | 0 | 129 | 25.3683 | 0
[18 empty] | 130 | 45.8251 | 1 | 130 | 23.7628 | 1
[18 empty] | 131 | 45.8163 | 1 | 131 | 22.7539 | 1
[18 empty] | 132 | 45.5854 | 1 | 132 | 25.9619 | 0
[18 empty] | 133 | 45.152 | 1 | 133 | 22.8808 | 1
[18 empty] | 134 | 44.2645 | 1 | 134 | 23.1175 | 1
[18 empty] | 135 | 47.0293 | 0 | 135 | 25.207 | 0
[18 empty] | 136 | 48.8692 | 0 | 136 | 22.7275 | 1
[18 empty] | 137 | 48.1938 | 0 | 137 | 26.8186 | 0
[18 empty] | 138 | 49.6835 | 0 | 138 | 23.4322 | 1
[18 empty] | 139 | 42.9284 | 1 | 139 | 23.2928 | 1
[18 empty] | 140 | 45.246 | 1 | 140 | 23.3362 | 1
[18 empty] | 141 | 47.2264 | 0 | 141 | 20.4203 | 1
[18 empty] | 142 | 45.0099 | 1 | 142 | 27.8998 | 0
[18 empty] | 143 | 44.7299 | 1 | 143 | 25.029 | 0
[18 empty] | 144 | 48.6023 | 0 | 144 | 23.0975 | 1
[18 empty] | 145 | 44.7172 | 1 | 145 | 25.1748 | 0
[18 empty] | 146 | 46.0718 | 0 | 146 | 22.0307 | 1
[18 empty] | 147 | 46.3805 | 0 | 147 | 23.1333 | 1
[18 empty] | 148 | 48.9662 | 0 | 148 | 22.738 | 1
[18 empty] | 149 | 46.9726 | 0 | 149 | 25.1284 | 0
[18 empty] | 150 | 44.5135 | 1 | 150 | 24.087 | 0
[18 empty] | 151 | 49.0664 | 0 | 151 | 25.5648 | 0
[18 empty] | 152 | 48.0686 | 0 | 152 | 21.5925 | 1
[18 empty] | 153 | 48.7557 | 0 | 153 | 23.8309 | 1
[18 empty] | 154 | 44.8717 | 1 | 154 | 21.9581 | 1
[18 empty] | 155 | 49.9784 | 0 | 155 | 25.1115 | 0
[18 empty] | 156 | 47.2094 | 0 | 156 | 21.4012 | 1
[18 empty] | 157 | 48.0789 | 0 | 157 | 24.9629 | 0
[18 empty] | 158 | 44.5335 | 1 | 158 | 24.6971 | 0
[18 empty] | 159 | 45.1978 | 1 | 159 | 21.8989 | 1
[18 empty] | 160 | 44.5532 | 1 | 160 | 21.8691 | 1
[18 empty] | 161 | 47.2774 | 0 | 161 | 23.3073 | 1
[18 empty] | 162 | 46.5159 | 0 | 162 | 20.7769 | 1
[18 empty] | 163 | 44.2755 | 1 | 163 | 23.1996 | 1
[18 empty] | 164 | 47.4991 | 0 | 164 | 23.93 | 1
[18 empty] | 165 | 48.7445 | 0 | 165 | 24.971 | 0
[18 empty] | 166 | 48.5755 | 0 | 166 | 26.1533 | 0
[18 empty] | 167 | 46.5495 | 0 | 167 | 25.0232 | 0
[18 empty] | 168 | 48.2027 | 0 | 168 | 22.7685 | 1
[18 empty] | 169 | 48.2616 | 0 | 169 | 22.6918 | 1
[18 empty] | 170 | 42.9781 | 1 | 170 | 22.8925 | 1
[18 empty] | 171 | 44.4934 | 1 | 171 | 24.9939 | 0
[18 empty] | 172 | 43.4027 | 1 | 172 | 25.1094 | 0
[18 empty] | 173 | 47.0472 | 0 | 173 | 24.5351 | 0
[18 empty] | 174 | 43.1652 | 1 | 174 | 26.1334 | 0
[18 empty] | 175 | 44.0017 | 1 | 175 | 24.6913 | 0
[18 empty] | 176 | 49.4622 | 0 | 176 | 26.4277 | 0
[18 empty] | 177 | 48.485 | 0 | 177 | 22.4767 | 1
[18 empty] | 178 | 45.7933 | 1 | 178 | 23.4375 | 1
[18 empty] | 179 | 47.2066 | 0 | 179 | 23.5308 | 1
[18 empty] | 180 | 47.7716 | 0 | 180 | 24.3048 | 0
[18 empty] | 181 | 49.4818 | 0 | 181 | 24.4375 | 0
[18 empty] | 182 | 44.8207 | 1 | 182 | 26.085 | 0
[18 empty] | 183 | 47.5845 | 0 | 183 | 25.1303 | 0
[18 empty] | 184 | 44.9513 | 1 | 184 | 22.729 | 1
[18 empty] | 185 | 45.2517 | 1 | 185 | 20.038 | 1
[18 empty] | 186 | 47.2615 | 0 | 186 | 22.6849 | 1
[18 empty] | 187 | 50.7811 | 0 | 187 | 23.4097 | 1
[18 empty] | 188 | 48.131 | 0 | 188 | 22.1781 | 1
[18 empty] | 189 | 47.1151 | 0 | 189 | 24.5944 | 0
[18 empty] | 190 | 46.1977 | 0 | 190 | 23.6275 | 1
[18 empty] | 191 | 46.7253 | 0 | 191 | 28.1183 | 0
[18 empty] | 192 | 46.3533 | 0 | 192 | 24.5932 | 0
[18 empty] | 193 | 46.0004 | 0 | 193 | 21.9769 | 1
[18 empty] | 194 | 45.7609 | 1 | 194 | 24.9442 | 0
[18 empty] | 195 | 49.0945 | 0 | 195 | 23.9803 | 1
[18 empty] | 196 | 45.2961 | 1 | 196 | 21.5585 | 1
[18 empty] | 197 | 45.1011 | 1 | 197 | 25.069 | 0
[18 empty] | 198 | 45.9216 | 1 | 198 | 22.4325 | 1
[18 empty] | 199 | 45.0926 | 1 | 199 | 24.1883 | 0
[18 empty] | 200 | 44.6923 | 1 | 200 | 22.2433 | 1
[18 empty] | 201 | 45.8064 | 1 | 201 | 22.9446 | 1
[18 empty] | 202 | 49.3722 | 0 | 202 | 24.1283 | 0
[18 empty] | 203 | 46.4949 | 0 | 203 | 23.9586 | 1
[18 empty] | 204 | 47.4003 | 0 | 204 | 24.8671 | 0
[18 empty] | 205 | 49.3763 | 0 | 205 | 21.8025 | 1
[18 empty] | 206 | 46.5279 | 0 | 206 | 25.0964 | 0
[18 empty] | 207 | 44.9144 | 1 | 207 | 24.5972 | 0
[18 empty] | 208 | 45.4447 | 1 | 208 | 22.2479 | 1
[18 empty] | 209 | 45.9489 | 1 | 209 | 23.082 | 1
[18 empty] | 210 | 46.4531 | 0 | 210 | 25.4016 | 0
[18 empty] | 211 | 45.6277 | 1 | 211 | 22.1295 | 1
[18 empty] | 212 | 46.2827 | 0 | 212 | 24.0516 | 0
[18 empty] | 213 | 42.6109 | 1 | 213 | 22.3943 | 1
[18 empty] | 214 | 45.4553 | 1 | 214 | 26.164 | 0
[18 empty] | 215 | 45.3517 | 1 | 215 | 21.4055 | 1
[18 empty] | 216 | 44.246 | 1 | 216 | 22.388 | 1
[18 empty] | 217 | 48.8397 | 0 | 217 | 22.1241 | 1
[18 empty] | 218 | 45.6554 | 1 | 218 | 24.7417 | 0
[18 empty] | 219 | 48.1582 | 0 | 219 | 24.9869 | 0
[18 empty] | 220 | 46.4673 | 0 | 220 | 25.6107 | 0
[18 empty] | 221 | 43.2578 | 1 | 221 | 23.6922 | 1
[18 empty] | 222 | 47.7333 | 0 | 222 | 23.7635 | 1
[18 empty] | 223 | 44.1834 | 1 | 223 | 22.7483 | 1
[18 empty] | 224 | 45.7808 | 1 | 224 | 28.2479 | 0
[18 empty] | 225 | 44.5332 | 1 | 225 | 25.3627 | 0
[18 empty] | 226 | 44.7823 | 1 | 226 | 23.7843 | 1
[18 empty] | 227 | 46.1409 | 0 | 227 | 23.4151 | 1
[18 empty] | 228 | 46.3374 | 0 | 228 | 24.8135 | 0
[18 empty] | 229 | 46.3483 | 0 | 229 | 22.5304 | 1
[18 empty] | 230 | 45.0843 | 1 | 230 | 22.6901 | 1
[18 empty] | 231 | 46.7577 | 0 | 231 | 25.6697 | 0
[18 empty] | 232 | 44.9245 | 1 | 232 | 25.6268 | 0
[18 empty] | 233 | 44.5476 | 1 | 233 | 24.4569 | 0
[18 empty] | 234 | 44.2856 | 1 | 234 | 25.1562 | 0
[18 empty] | 235 | 45.8389 | 1 | 235 | 24.0108 | 0
[18 empty] | 236 | 48.4224 | 0 | 236 | 26.303 | 0
[18 empty] | 237 | 46.1059 | 0 | 237 | 23.1432 | 1
[18 empty] | 238 | 47.3804 | 0 | 238 | 24.1672 | 0
[18 empty] | 239 | 44.6529 | 1 | 239 | 24.3549 | 0
[18 empty] | 240 | 44.092 | 1 | 240 | 23.6983 | 1
[18 empty] | 241 | 47.0523 | 0 | 241 | 24.4497 | 0
[18 empty] | 242 | 46.8549 | 0 | 242 | 22.699 | 1
[18 empty] | 243 | 48.3595 | 0 | 243 | 23.2875 | 1
[18 empty] | 244 | 46.501 | 0 | 244 | 25.6379 | 0
[18 empty] | 245 | 46.0097 | 0 | 245 | 23.7507 | 1
[18 empty] | 246 | 47.4488 | 0 | 246 | 23.523 | 1
[18 empty] | 247 | 47.199 | 0 | 247 | 25.5636 | 0
[18 empty] | 248 | 46.4577 | 0 | 248 | 23.6646 | 1
[18 empty] | 249 | 47.5141 | 0 | 249 | 24.9039 | 0
[18 empty] | 250 | 48.5126 | 0 | 250 | 23.1883 | 1
[18 empty] | 251 | 44.686 | 1 | 251 | 23.2237 | 1
[18 empty] | 252 | 47.6332 | 0 | 252 | 22.1315 | 1
[18 empty] | 253 | 47.1348 | 0 | 253 | 23.1862 | 1
[18 empty] | 254 | 49.1388 | 0 | 254 | 23.8535 | 1
[18 empty] | 255 | 44.4799 | 1 | 255 | 25.9886 | 0
[18 empty] | 256 | 43.1325 | 1 | 256 | 23.3494 | 1
[18 empty] | 257 | 46.0007 | 0 | 257 | 22.3726 | 1
[18 empty] | 258 | 45.4522 | 1 | 258 | 22.8071 | 1
[18 empty] | 259 | 42.6044 | 1 | 259 | 24.3496 | 0
[18 empty] | 260 | 49.1563 | 0 | 260 | 21.8404 | 1
[18 empty] | 261 | 45.7377 | 1 | 261 | 23.3249 | 1
[18 empty] | 262 | 45.1187 | 1 | 262 | 21.6761 | 1
[18 empty] | 263 | 46.8588 | 0 | 263 | 22.3408 | 1
[18 empty] | 264 | 44.6979 | 1 | 264 | 24.0571 | 0
[18 empty] | 265 | 46.0421 | 0 | 265 | 24.074 | 0
[18 empty] | 266 | 50.0984 | 0 | 266 | 25.4339 | 0
[18 empty] | 267 | 44.2428 | 1 | 267 | 23.6574 | 1
[18 empty] | 268 | 48.6078 | 0 | 268 | 24.311 | 0
[18 empty] | 269 | 48.0121 | 0 | 269 | 23.7505 | 1
[18 empty] | 270 | 43.5412 | 1 | 270 | 25.9284 | 0
[18 empty] | 271 | 47.5382 | 0 | 271 | 24.8997 | 0
[18 empty] | 272 | 44.6581 | 1 | 272 | 27.0364 | 0
[18 empty] | 273 | 47.1745 | 0 | 273 | 26.1437 | 0
[18 empty] | 274 | 45.4143 | 1 | 274 | 26.6412 | 0
[18 empty] | 275 | 47.0128 | 0 | 275 | 25.2423 | 0
[18 empty] | 276 | 46.3664 | 0 | 276 | 23.6512 | 1
[18 empty] | 277 | 44.816 | 1 | 277 | 25.9896 | 0
[18 empty] | 278 | 46.5263 | 0 | 278 | 22.2737 | 1
[18 empty] | 279 | 47.326 | 0 | 279 | 22.1106 | 1
[18 empty] | 280 | 46.8034 | 0 | 280 | 25.4368 | 0
[18 empty] | 281 | 46.693 | 0 | 281 | 22.9422 | 1
[18 empty] | 282 | 47.2794 | 0 | 282 | 21.5458 | 1
[18 empty] | 283 | 45.3753 | 1 | 283 | 24.603 | 0
[18 empty] | 284 | 46.2733 | 0 | 284 | 24.8483 | 0
[18 empty] | 285 | 49.7953 | 0 | 285 | 24.8633 | 0
[18 empty] | 286 | 47.9808 | 0 | 286 | 25.8763 | 0
[18 empty] | 287 | 48.5044 | 0 | 287 | 25.8936 | 0
[18 empty] | 288 | 46.5928 | 0 | 288 | 25.2353 | 0
[18 empty] | 289 | 43.4618 | 1 | 289 | 22.8232 | 1
[18 empty] | 290 | 42.443 | 1 | 290 | 24.7571 | 0
[18 empty] | 291 | 48.4566 | 0 | 291 | 23.4313 | 1
[18 empty] | 292 | 46.7116 | 0 | 292 | 24.327 | 0
[18 empty] | 293 | 43.6251 | 1 | 293 | 24.2796 | 0
[18 empty] | 294 | 48.8292 | 0 | 294 | 26.0806 | 0
[18 empty] | 295 | 48.5391 | 0 | 295 | 24.096 | 0
[18 empty] | 296 | 46.8869 | 0 | 296 | 20.8009 | 1
[18 empty] | 297 | 47.7225 | 0 | 297 | 25.9375 | 0
[18 empty] | 298 | 46.0756 | 0 | 298 | 22.5429 | 1
[18 empty] | 299 | 46.711 | 0 | 299 | 25.0832 | 0
[18 empty] | 300 | 47.4683 | 0 | 300 | 25.1719 | 0
[18 empty] | 301 | 48.4721 | 0 | 301 | 22.4303 | 1
[18 empty] | 302 | 47.7797 | 0 | 302 | 21.8975 | 1
[18 empty] | 303 | 46.6303 | 0 | 303 | 24.0715 | 0
[18 empty] | 304 | 47.7831 | 0 | 304 | 22.6485 | 1
[18 empty] | 305 | 47.7322 | 0 | 305 | 27.4523 | 0
[18 empty] | 306 | 46.4832 | 0 | 306 | 24.758 | 0
[18 empty] | 307 | 46.7833 | 0 | 307 | 23.6871 | 1
[18 empty] | 308 | 45.6907 | 1 | 308 | 22.7405 | 1
[18 empty] | 309 | 45.1969 | 1 | 309 | 22.6148 | 1
[18 empty] | 310 | 49.3426 | 0 | 310 | 26.5599 | 0
[18 empty] | 311 | 43.2714 | 1 | 311 | 25.1392 | 0
[18 empty] | 312 | 44.116 | 1 | 312 | 24.2381 | 0
[18 empty] | 313 | 47.9456 | 0 | 313 | 21.3907 | 1
[18 empty] | 314 | 48.2178 | 0 | 314 | 22.9284 | 1
[18 empty] | 315 | 47.5868 | 0 | 315 | 22.5273 | 1
[18 empty] | 316 | 46.731 | 0 | 316 | 23.6507 | 1
[18 empty] | 317 | 44.7821 | 1 | 317 | 23.1591 | 1
[18 empty] | 318 | 47.5091 | 0 | 318 | 23.5071 | 1
[18 empty] | 319 | 48.1964 | 0 | 319 | 27.4795 | 0
[18 empty] | 320 | 44.6212 | 1 | 320 | 23.9067 | 1
[18 empty] | 321 | 49.516 | 0 | 321 | 24.3981 | 0
[18 empty] | 322 | 44.8383 | 1 | 322 | 21.9063 | 1
[18 empty] | 323 | 47.4531 | 0 | 323 | 23.9387 | 1
[18 empty] | 324 | 46.2506 | 0 | 324 | 24.5105 | 0
[18 empty] | 325 | 46.199 | 0 | 325 | 26.5177 | 0
[18 empty] | 326 | 43.883 | 1 | 326 | 25.45 | 0
[18 empty] | 327 | 44.1575 | 1 | 327 | 27.4354 | 0
[18 empty] | 328 | 45.6533 | 1 | 328 | 24.5954 | 0
[18 empty] | 329 | 44.8424 | 1 | 329 | 26.6053 | 0
[18 empty] | 330 | 44.7896 | 1 | 330 | 26.5543 | 0
[18 empty] | 331 | 45.8139 | 1 | 331 | 24.9973 | 0
[18 empty] | 332 | 45.224 | 1 | 332 | 25.0295 | 0
[18 empty] | 333 | 45.0695 | 1 | 333 | 22.0685 | 1
[18 empty] | 334 | 48.8827 | 0 | 334 | 26.7207 | 0
[18 empty] | 335 | 46.5075 | 0 | 335 | 21.2762 | 1
[18 empty] | 336 | 46.1016 | 0 | 336 | 26.2318 | 0
[18 empty] | 337 | 44.9645 | 1 | 337 | 20.747 | 1
[18 empty] | 338 | 46.9386 | 0 | 338 | 27.0626 | 0
[18 empty] | 339 | 45.2476 | 1 | 339 | 23.0875 | 1
[18 empty] | 340 | 44.7112 | 1 | 340 | 23.4288 | 1
[18 empty] | 341 | 44.7084 | 1 | 341 | 22.1711 | 1
[18 empty] | 342 | 46.9745 | 0 | 342 | 22.2739 | 1
[18 empty] | 343 | 44.7072 | 1 | 343 | 27.0167 | 0
[18 empty] | 344 | 46.6616 | 0 | 344 | 24.4438 | 0
[18 empty] | 345 | 49.0199 | 0 | 345 | 24.4956 | 0
[18 empty] | 346 | 45.7295 | 1 | 346 | 22.7729 | 1
[18 empty] | 347 | 47.1398 | 0 | 347 | 24.8639 | 0
[18 empty] | 348 | 46.6639 | 0 | 348 | 24.4683 | 0
[18 empty] | 349 | 45.6696 | 1 | 349 | 23.5114 | 1
[18 empty] | 350 | 48.6491 | 0 | 350 | 24.3633 | 0
[18 empty] | 351 | 46.7652 | 0 | 351 | 26.1297 | 0
[18 empty] | 352 | 46.4645 | 0 | 352 | 23.7446 | 1
[18 empty] | 353 | 46.293 | 0 | 353 | 23.9682 | 1
[18 empty] | 354 | 42.4108 | 1 | 354 | 22.9323 | 1
[18 empty] | 355 | 42.2806 | 1 | 355 | 22.8652 | 1
[18 empty] | 356 | 45.9943 | 1 | 356 | 24.1342 | 0
[18 empty] | 357 | 44.7324 | 1 | 357 | 22.3171 | 1
[18 empty] | 358 | 44.8261 | 1 | 358 | 25.3448 | 0
[18 empty] | 359 | 47.4156 | 0 | 359 | 23.3248 | 1
[18 empty] | 360 | 44.31 | 1 | 360 | 23.3725 | 1
[18 empty] | 361 | 45.4896 | 1 | 361 | 27.0479 | 0
[18 empty] | 362 | 45.2418 | 1 | 362 | 23.9672 | 1
[18 empty] | 363 | 45.1548 | 1 | 363 | 23.5922 | 1
[18 empty] | 364 | 47.4389 | 0 | 364 | 25.5197 | 0
[18 empty] | 365 | 46.1601 | 0 | 365 | 23.4632 | 1
[18 empty] | 366 | 47.9942 | 0 | 366 | 26.5157 | 0
[18 empty] | 367 | 46.4434 | 0 | 367 | 24.1844 | 0
[18 empty] | 368 | 47.6054 | 0 | 368 | 26.0739 | 0
[18 empty] | 369 | 48.0402 | 0 | 369 | 25.6055 | 0
[18 empty] | 370 | 49.094 | 0 | 370 | 24.6349 | 0
[18 empty] | 371 | 45.9285 | 1 | 371 | 23.103 | 1
[18 empty] | 372 | 47.6114 | 0 | 372 | 24.4389 | 0
[18 empty] | 373 | 44.3515 | 1 | 373 | 23.9576 | 1
[18 empty] | 374 | 45.1055 | 1 | 374 | 22.4139 | 1
[18 empty] | 375 | 47.8781 | 0 | 375 | 23.6195 | 1
[18 empty] | 376 | 48.7966 | 0 | 376 | 25.3017 | 0
[18 empty] | 377 | 47.8875 | 0 | 377 | 25.0439 | 0
[18 empty] | 378 | 49.3796 | 0 | 378 | 24.6378 | 0
[18 empty] | 379 | 47.9419 | 0 | 379 | 22.9355 | 1
[18 empty] | 380 | 44.9271 | 1 | 380 | 24.2674 | 0
[18 empty] | 381 | 46.4744 | 0 | 381 | 24.8018 | 0
[18 empty] | 382 | 47.5589 | 0 | 382 | 27.1358 | 0
[18 empty] | 383 | 49.5552 | 0 | 383 | 25.0492 | 0
[18 empty] | 384 | 46.8872 | 0 | 384 | 22.8088 | 1
[18 empty] | 385 | 49.4798 | 0 | 385 | 24.0772 | 0
[18 empty] | 386 | 42.5177 | 1 | 386 | 22.9142 | 1
[18 empty] | 387 | 45.7199 | 1 | 387 | 21.9377 | 1
[18 empty] | 388 | 47.0992 | 0 | 388 | 23.3999 | 1
[18 empty] | 389 | 46.6949 | 0 | 389 | 22.5757 | 1
[18 empty] | 390 | 48.728 | 0 | 390 | 23.4128 | 1
[18 empty] | 391 | 49.4321 | 0 | 391 | 22.2791 | 1
[18 empty] | 392 | 45.3983 | 1 | 392 | 24.186 | 0
[18 empty] | 393 | 46.2868 | 0 | 393 | 25.7683 | 0
[18 empty] | 394 | 48.9073 | 0 | 394 | 25.4554 | 0
[18 empty] | 395 | 48.2319 | 0 | 395 | 22.7859 | 1
[18 empty] | 396 | 46.8328 | 0 | 396 | 26.6363 | 0
[18 empty] | 397 | 44.7421 | 1 | 397 | 24.3407 | 0
[18 empty] | 398 | 46.7394 | 0 | 398 | 23.3392 | 1
[18 empty] | 399 | 49.4833 | 0 | 399 | 24.0023 | 0
[18 empty] | 400 | 45.8029 | 1 | 400 | 25.1943 | 0
[18 empty] | 401 | 48.1957 | 0 | 401 | 27.4847 | 0
[18 empty] | 402 | 48.5063 | 0 | 402 | 25.5662 | 0
[18 empty] | 403 | 47.3987 | 0 | 403 | 25.8588 | 0
[18 empty] | 404 | 48.4374 | 0 | 404 | 26.1007 | 0
[18 empty] | 405 | 47.2429 | 0 | 405 | 21.49 | 1
[18 empty] | 406 | 48.6989 | 0 | 406 | 24.9385 | 0
[18 empty] | 407 | 45.5762 | 1 | 407 | 24.6267 | 0
[18 empty] | 408 | 45.2827 | 1 | 408 | 26.1178 | 0
[18 empty] | 409 | 48.033 | 0 | 409 | 26.108 | 0
[18 empty] | 410 | 44.7873 | 1 | 410 | 27.9042 | 0
[18 empty] | 411 | 46.146 | 0 | 411 | 23.8457 | 1
[18 empty] | 412 | 46.7063 | 0 | 412 | 25.6669 | 0
[18 empty] | 413 | 51.6302 | 0 | 413 | 22.6776 | 1
[18 empty] | 414 | 45.1565 | 1 | 414 | 24.6551 | 0
[18 empty] | 415 | 44.5957 | 1 | 415 | 22.6475 | 1
[18 empty] | 416 | 46.0101 | 0 | 416 | 25.2111 | 0
[18 empty] | 417 | 44.5059 | 1 | 417 | 23.1497 | 1
[18 empty] | 418 | 45.3232 | 1 | 418 | 25.6646 | 0
[18 empty] | 419 | 45.4238 | 1 | 419 | 24.8606 | 0
[18 empty] | 420 | 48.7935 | 0 | 420 | 25.5054 | 0
[18 empty] | 421 | 47.9083 | 0 | 421 | 22.5866 | 1
[18 empty] | 422 | 48.2281 | 0 | 422 | 23.9615 | 1
[18 empty] | 423 | 48.6539 | 0 | 423 | 22.1015 | 1
[18 empty] | 424 | 48.0638 | 0 | 424 | 25.1225 | 0
[18 empty] | 425 | 48.0468 | 0 | 425 | 25.6277 | 0
[18 empty] | 426 | 45.7401 | 1 | 426 | 24.5009 | 0
[18 empty] | 427 | 50.0898 | 0 | 427 | 27.0312 | 0
[18 empty] | 428 | 48.2073 | 0 | 428 | 24.5182 | 0
[18 empty] | 429 | 45.7263 | 1 | 429 | 24.4869 | 0
[18 empty] | 430 | 45.1498 | 1 | 430 | 22.7406 | 1
[18 empty] | 431 | 47.013 | 0 | 431 | 24.1816 | 0
[18 empty] | 432 | 48.826 | 0 | 432 | 22.1144 | 1
[18 empty] | 433 | 44.902 | 1 | 433 | 22.1392 | 1
[18 empty] | 434 | 43.6887 | 1 | 434 | 24.5744 | 0
[18 empty] | 435 | 48.3666 | 0 | 435 | 23.0586 | 1
[18 empty] | 436 | 48.8975 | 0 | 436 | 25.281 | 0
[18 empty] | 437 | 49.7007 | 0 | 437 | 23.2063 | 1
[18 empty] | 438 | 48.3236 | 0 | 438 | 24.8312 | 0
[18 empty] | 439 | 46.8894 | 0 | 439 | 26.7515 | 0
[18 empty] | 440 | 46.7647 | 0 | 440 | 25.2872 | 0
[18 empty] | 441 | 45.8968 | 1 | 441 | 23.5191 | 1
[18 empty] | 442 | 45.852 | 1 | 442 | 25.2796 | 0
[18 empty] | 443 | 46.6034 | 0 | 443 | 24.8297 | 0
[18 empty] | 444 | 46.5615 | 0 | 444 | 24.5879 | 0
[18 empty] | 445 | 47.9539 | 0 | 445 | 25.0362 | 0
[18 empty] | 446 | 47.2216 | 0 | 446 | 24.7748 | 0
[18 empty] | 447 | 45.9488 | 1 | 447 | 23.8868 | 1
[18 empty] | 448 | 45.6627 | 1 | 448 | 25.3775 | 0
[18 empty] | 449 | 48.5619 | 0 | 449 | 24.4637 | 0
[18 empty] | 450 | 46.4403 | 0 | 450 | 25.7558 | 0
[18 empty] | 451 | 46.9646 | 0 | 451 | 24.2686 | 0
[18 empty] | 452 | 49.8395 | 0 | 452 | 22.1814 | 1
[18 empty] | 453 | 46.5922 | 0 | 453 | 22.9552 | 1
[18 empty] | 454 | 47.344 | 0 | 454 | 26.66 | 0
[18 empty] | 455 | 47.1909 | 0 | 455 | 23.5111 | 1
[18 empty] | 456 | 48.9916 | 0 | 456 | 24.6935 | 0
[18 empty] | 457 | 44.6427 | 1 | 457 | 23.6097 | 1
[18 empty] | 458 | 48.8707 | 0 | 458 | 23.9445 | 1
[18 empty] | 459 | 45.2319 | 1 | 459 | 23.2021 | 1
[18 empty] | 460 | 47.6058 | 0 | 460 | 28.8649 | 0
[18 empty] | 461 | 44.8145 | 1 | 461 | 22.4959 | 1
[18 empty] | 462 | 45.2179 | 1 | 462 | 27.3074 | 0
[18 empty] | 463 | 47.3518 | 0 | 463 | 23.1437 | 1
[18 empty] | 464 | 47.3949 | 0 | 464 | 23.7532 | 1
[18 empty] | 465 | 49.4636 | 0 | 465 | 22.9648 | 1
[18 empty] | 466 | 45.9718 | 1 | 466 | 25.0827 | 0
[18 empty] | 467 | 47.3046 | 0 | 467 | 23.6417 | 1
[18 empty] | 468 | 48.9618 | 0 | 468 | 23.3454 | 1
[18 empty] | 469 | 45.9835 | 1 | 469 | 21.0939 | 1
[18 empty] | 470 | 47.0832 | 0 | 470 | 24.8566 | 0
[18 empty] | 471 | 47.0982 | 0 | 471 | 23.3008 | 1
[18 empty] | 472 | 47.8894 | 0 | 472 | 22.517 | 1
[18 empty] | 473 | 46.683 | 0 | 473 | 22.7144 | 1
[18 empty] | 474 | 43.8998 | 1 | 474 | 23.1935 | 1
[18 empty] | 475 | 47.5639 | 0 | 475 | 24.1307 | 0
[18 empty] | 476 | 48.4978 | 0 | 476 | 25.1358 | 0
[18 empty] | 477 | 47.958 | 0 | 477 | 25.3576 | 0
[18 empty] | 478 | 45.8587 | 1 | 478 | 26.678 | 0
[18 empty] | 479 | 45.0863 | 1 | 479 | 24.0784 | 0
[18 empty] | 480 | 45.1716 | 1 | 480 | 23.6299 | 1
[18 empty] | 481 | 44.3231 | 1 | 481 | 24.0135 | 0
[18 empty] | 482 | 49.2425 | 0 | 482 | 23.2898 | 1
[18 empty] | 483 | 47.6816 | 0 | 483 | 23.656 | 1
[18 empty] | 484 | 44.7403 | 1 | 484 | 25.9329 | 0
[18 empty] | 485 | 45.3225 | 1 | 485 | 24.71 | 0
[18 empty] | 486 | 49.4806 | 0 | 486 | 23.7584 | 1
[18 empty] | 487 | 46.1451 | 0 | 487 | 26.4854 | 0
[18 empty] | 488 | 47.5023 | 0 | 488 | 23.9677 | 1
[18 empty] | 489 | 43.4168 | 1 | 489 | 23.4254 | 1
[18 empty] | 490 | 45.5439 | 1 | 490 | 23.0031 | 1
[18 empty] | 491 | 46.3439 | 0 | 491 | 25.0241 | 0
[18 empty] | 492 | 45.7216 | 1 | 492 | 21.759 | 1
[18 empty] | 493 | 47.2962 | 0 | 493 | 25.6404 | 0
[18 empty] | 494 | 46.7731 | 0 | 494 | 21.6005 | 1
[18 empty] | 495 | 45.7543 | 1 | 495 | 23.8172 | 1
[18 empty] | 496 | 46.3586 | 0 | 496 | 24.2607 | 0
[18 empty] | 497 | 48.0983 | 0 | 497 | 23.3622 | 1
[18 empty] | 498 | 47.9496 | 0 | 498 | 22.5496 | 1
[18 empty] | 499 | 48.2156 | 0 | 499 | 25.1882 | 0
[18 empty] | 500 | 46.1425 | 0 | 500 | 26.4034 | 0
[18 empty] | 501 | 46.8369 | 0 | 501 | 25.4761 | 0
[18 empty] | 502 | 49.3104 | 0 | 502 | 23.8841 | 1
[18 empty] | 503 | 48.9713 | 0 | 503 | 24.1562 | 0
[18 empty] | 504 | 45.6342 | 1 | 504 | 22.472 | 1
[18 empty] | 505 | 45.9121 | 1 | 505 | 20.8575 | 1
[18 empty] | 506 | 46.3375 | 0 | 506 | 24.6682 | 0
[18 empty] | 507 | 44.5483 | 1 | 507 | 25.9323 | 0
[18 empty] | 508 | 44.9901 | 1 | 508 | 26.4284 | 0
[18 empty] | 509 | 46.4974 | 0 | 509 | 24.5714 | 0
[18 empty] | 510 | 47.5698 | 0 | 510 | 22.562 | 1
[18 empty] | 511 | 47.2094 | 0 | 511 | 26.2049 | 0
[18 empty] | 512 | 47.5914 | 0 | 512 | 25.5507 | 0
[18 empty] | 513 | 45.631 | 1 | 513 | 22.1324 | 1
[18 empty] | 514 | 43.3864 | 1 | 514 | 22.598 | 1
[18 empty] | 515 | 46.1423 | 0 | 515 | 25.4783 | 0
[18 empty] | 516 | 44.0797 | 1 | 516 | 22.8479 | 1
[18 empty] | 517 | 46.8769 | 0 | 517 | 26.1503 | 0
[18 empty] | 518 | 43.8599 | 1 | 518 | 23.6612 | 1
[18 empty] | 519 | 43.8909 | 1 | 519 | 23.7855 | 1
[18 empty] | 520 | 47.985 | 0 | 520 | 22.1519 | 1
[18 empty] | 521 | 49.8799 | 0 | 521 | 22.7474 | 1
[18 empty] | 522 | 49.5824 | 0 | 522 | 24.8632 | 0
[18 empty] | 523 | 44.683 | 1 | 523 | 22.0491 | 1
[18 empty] | 524 | 47.4032 | 0 | 524 | 23.044 | 1
[18 empty] | 525 | 48.3424 | 0 | 525 | 25.4664 | 0
[18 empty] | 526 | 48.69 | 0 | 526 | 21.5334 | 1
[18 empty] | 527 | 46.6695 | 0 | 527 | 24.9811 | 0
[18 empty] | 528 | 43.836 | 1 | 528 | 23.4095 | 1
[18 empty] | 529 | 44.8865 | 1 | 529 | 22.7228 | 1
[18 empty] | 530 | 46.6076 | 0 | 530 | 25.8219 | 0
[18 empty] | 531 | 43.9337 | 1 | 531 | 27.3859 | 0
[18 empty] | 532 | 45.6947 | 1 | 532 | 23.3701 | 1
[18 empty] | 533 | 46.7593 | 0 | 533 | 26.7837 | 0
[18 empty] | 534 | 47.2102 | 0 | 534 | 23.6591 | 1
[18 empty] | 535 | 49.2459 | 0 | 535 | 24.7913 | 0
[18 empty] | 536 | 48.6225 | 0 | 536 | 21.3105 | 1
[18 empty] | 537 | 46.1955 | 0 | 537 | 26.7287 | 0
[18 empty] | 538 | 49.7648 | 0 | 538 | 26.7216 | 0
[18 empty] | 539 | 47.2021 | 0 | 539 | 21.3206 | 1
[18 empty] | 540 | 45.1907 | 1 | 540 | 25.421 | 0
[18 empty] | 541 | 47.8695 | 0 | 541 | 24.0326 | 0
[18 empty] | 542 | 46.8157 | 0 | 542 | 25.4843 | 0
[18 empty] | 543 | 45.7306 | 1 | 543 | 25.2189 | 0
[18 empty] | 544 | 47.5765 | 0 | 544 | 24.9992 | 0
[18 empty] | 545 | 46.675 | 0 | 545 | 24.0103 | 0
[18 empty] | 546 | 45.3468 | 1 | 546 | 23.3702 | 1
[18 empty] | 547 | 46.8658 | 0 | 547 | 22.6684 | 1
[18 empty] | 548 | 48.828 | 0 | 548 | 24.2874 | 0
[18 empty] | 549 | 47.9505 | 0 | 549 | 23.4516 | 1
[18 empty] | 550 | 47.6634 | 0 | 550 | 20.7433 | 1
[18 empty] | 551 | 47.7754 | 0 | 551 | 24.7018 | 0
[18 empty] | 552 | 46.2426 | 0 | 552 | 22.679 | 1
[18 empty] | 553 | 47.9954 | 0 | 553 | 23.7171 | 1
[18 empty] | 554 | 46.4134 | 0 | 554 | 23.4793 | 1
[18 empty] | 555 | 46.0349 | 0 | 555 | 28.8784 | 0
[18 empty] | 556 | 46.1315 | 0 | 556 | 22.4902 | 1
[18 empty] | 557 | 45.1228 | 1 | 557 | 26.6549 | 0
[18 empty] | 558 | 48.5827 | 0 | 558 | 25.3977 | 0
[18 empty] | 559 | 42.8972 | 1 | 559 | 24.631 | 0
[18 empty] | 560 | 47.4006 | 0 | 560 | 24.5831 | 0
[18 empty] | 561 | 47.7439 | 0 | 561 | 24.6861 | 0
[18 empty] | 562 | 45.1439 | 1 | 562 | 24.4046 | 0
[18 empty] | 563 | 43.8055 | 1 | 563 | 20.3867 | 1
[18 empty] | 564 | 46.5553 | 0 | 564 | 24.6125 | 0
[18 empty] | 565 | 46.9577 | 0 | 565 | 24.7703 | 0
[18 empty] | 566 | 47.5377 | 0 | 566 | 24.4528 | 0
[18 empty] | 567 | 44.7408 | 1 | 567 | 26.9348 | 0
[18 empty] | 568 | 46.2932 | 0 | 568 | 23.301 | 1
[18 empty] | 569 | 47.6718 | 0 | 569 | 28.0192 | 0
[18 empty] | 570 | 46.3522 | 0 | 570 | 26.4464 | 0
[18 empty] | 571 | 47.9258 | 0 | 571 | 24.8969 | 0
[18 empty] | 572 | 45.3832 | 1 | 572 | 26.8337 | 0
[18 empty] | 573 | 48.8137 | 0 | 573 | 27.3846 | 0
[18 empty] | 574 | 46.9958 | 0 | 574 | 25.7644 | 0
[18 empty] | 575 | 49.4398 | 0 | 575 | 25.0964 | 0
[18 empty] | 576 | 45.6032 | 1 | 576 | 25.4315 | 0
[18 empty] | 577 | 44.8542 | 1 | 577 | 23.2997 | 1
[18 empty] | 578 | 48.2318 | 0 | 578 | 26.1336 | 0
[18 empty] | 579 | 46.623 | 0 | 579 | 27.2064 | 0
[18 empty] | 580 | 47.387 | 0 | 580 | 23.9624 | 1
[18 empty] | 581 | 44.5579 | 1 | 581 | 22.8292 | 1
[18 empty] | 582 | 45.6417 | 1 | 582 | 24.659 | 0
[18 empty] | 583 | 45.0821 | 1 | 583 | 26.1077 | 0
[18 empty] | 584 | 46.8408 | 0 | 584 | 24.2068 | 0
[18 empty] | 585 | 49.6445 | 0 | 585 | 21.0122 | 1
[18 empty] | 586 | 46.0071 | 0 | 586 | 22.8947 | 1
[18 empty] | 587 | 46.4583 | 0 | 587 | 22.5887 | 1
[18 empty] | 588 | 45.659 | 1 | 588 | 25.3976 | 0
[18 empty] | 589 | 45.2864 | 1 | 589 | 24.6873 | 0
[18 empty] | 590 | 46.926 | 0 | 590 | 22.9247 | 1
[18 empty] | 591 | 45.4441 | 1 | 591 | 27.4211 | 0
[18 empty] | 592 | 47.8848 | 0 | 592 | 24.138 | 0
[18 empty] | 593 | 48.5044 | 0 | 593 | 23.0013 | 1
[18 empty] | 594 | 45.5511 | 1 | 594 | 24.762 | 0
[18 empty] | 595 | 46.8871 | 0 | 595 | 23.9881 | 1
[18 empty] | 596 | 45.0118 | 1 | 596 | 25.1843 | 0
[18 empty] | 597 | 45.2591 | 1 | 597 | 22.2006 | 1
[18 empty] | 598 | 46.839 | 0 | 598 | 23.998 | 1
[18 empty] | 599 | 45.9958 | 1 | 599 | 25.1927 | 0
[18 empty] | 600 | 46.1659 | 0 | 600 | 25.0526 | 0
[18 empty] | 601 | 44.9227 | 1 | 601 | 22.5042 | 1
[18 empty] | 602 | 45.0492 | 1 | 602 | 24.6468 | 0
[18 empty] | 603 | 46.344 | 0 | 603 | 26.9416 | 0
[18 empty] | 604 | 47.3902 | 0 | 604 | 26.6826 | 0
[18 empty] | 605 | 47.4974 | 0 | 605 | 21.5173 | 1
[18 empty] | 606 | 45.2552 | 1 | 606 | 22.4451 | 1
[18 empty] | 607 | 46.0191 | 0 | 607 | 25.3982 | 0
[18 empty] | 608 | 47.7512 | 0 | 608 | 24.3335 | 0
[18 empty] | 609 | 45.7564 | 1 | 609 | 23.7884 | 1
[18 empty] | 610 | 44.1612 | 1 | 610 | 22.9758 | 1
[18 empty] | 611 | 49.7504 | 0 | 611 | 23.677 | 1
[18 empty] | 612 | 47.6521 | 0 | 612 | 24.1357 | 0
[18 empty] | 613 | 44.9123 | 1 | 613 | 22.5543 | 1
[18 empty] | 614 | 46.0586 | 0 | 614 | 24.4327 | 0
[18 empty] | 615 | 45.5231 | 1 | 615 | 25.3274 | 0
[18 empty] | 616 | 47.2732 | 0 | 616 | 20.516 | 1
[18 empty] | 617 | 44.3824 | 1 | 617 | 23.2977 | 1
[18 empty] | 618 | 43.5667 | 1 | 618 | 23.5262 | 1
[18 empty] | 619 | 44.8215 | 1 | 619 | 24.1601 | 0
[18 empty] | 620 | 48.0537 | 0 | 620 | 23.2225 | 1
[18 empty] | 621 | 45.614 | 1 | 621 | 22.3329 | 1
[18 empty] | 622 | 48.6318 | 0 | 622 | 23.7086 | 1
[18 empty] | 623 | 45.6592 | 1 | 623 | 25.3374 | 0
[18 empty] | 624 | 49.3948 | 0 | 624 | 22.8115 | 1
[18 empty] | 625 | 42.1 | 1 | 625 | 25.039 | 0
[18 empty] | 626 | 45.1363 | 1 | 626 | 25.5631 | 0
[18 empty] | 627 | 49.5521 | 0 | 627 | 24.2351 | 0
[18 empty] | 628 | 46.5033 | 0 | 628 | 23.6151 | 1
[18 empty] | 629 | 50.3267 | 0 | 629 | 25.8243 | 0
[18 empty] | 630 | 47.7095 | 0 | 630 | 23.3828 | 1
[18 empty] | 631 | 43.2318 | 1 | 631 | 22.336 | 1
[18 empty] | 632 | 43.7547 | 1 | 632 | 23.1667 | 1
[18 empty] | 633 | 47.789 | 0 | 633 | 24.7913 | 0
[18 empty] | 634 | 47.6617 | 0 | 634 | 25.5865 | 0
[18 empty] | 635 | 43.3201 | 1 | 635 | 24.3642 | 0
[18 empty] | 636 | 45.7164 | 1 | 636 | 22.7577 | 1
[18 empty] | 637 | 45.9687 | 1 | 637 | 23.8608 | 1
[18 empty] | 638 | 46.822 | 0 | 638 | 22.1242 | 1
[18 empty] | 639 | 46.7015 | 0 | 639 | 24.4963 | 0
[18 empty] | 640 | 45.7908 | 1 | 640 | 24.5975 | 0
[18 empty] | 641 | 45.8681 | 1 | 641 | 23.4147 | 1
[18 empty] | 642 | 47.3814 | 0 | 642 | 25.246 | 0
[18 empty] | 643 | 44.0907 | 1 | 643 | 25.0606 | 0
[18 empty] | 644 | 48.4751 | 0 | 644 | 23.2547 | 1
[18 empty] | 645 | 46.9848 | 0 | 645 | 24.7631 | 0
[18 empty] | 646 | 43.262 | 1 | 646 | 26.3629 | 0
[18 empty] | 647 | 48.3017 | 0 | 647 | 23.502 | 1
[18 empty] | 648 | 45.5369 | 1 | 648 | 24.2305 | 0
[18 empty] | 649 | 45.9563 | 1 | 649 | 24.1948 | 0
[18 empty] | 650 | 47.047 | 0 | 650 | 23.8889 | 1
[18 empty] | 651 | 48.3562 | 0 | 651 | 24.2699 | 0
[18 empty] | 652 | 49.2481 | 0 | 652 | 23.7867 | 1
[18 empty] | 653 | 46.7437 | 0 | 653 | 22.5645 | 1
[18 empty] | 654 | 45.1358 | 1 | 654 | 26.7304 | 0
[18 empty] | 655 | 49.7213 | 0 | 655 | 24.622 | 0
[18 empty] | 656 | 43.8303 | 1 | 656 | 24.8639 | 0
[18 empty] | 657 | 44.8923 | 1 | 657 | 23.5556 | 1
[18 empty] | 658 | 44.2066 | 1 | 658 | 23.7902 | 1
[18 empty] | 659 | 43.0842 | 1 | 659 | 24.071 | 0
[18 empty] | 660 | 45.7438 | 1 | 660 | 23.1823 | 1
[18 empty] | 661 | 46.3197 | 0 | 661 | 21.9183 | 1
[18 empty] | 662 | 44.8215 | 1 | 662 | 25.9215 | 0
[18 empty] | 663 | 47.47 | 0 | 663 | 26.6053 | 0
[18 empty] | 664 | 45.7917 | 1 | 664 | 24.5312 | 0
[18 empty] | 665 | 45.2085 | 1 | 665 | 25.083 | 0
[18 empty] | 666 | 46.2177 | 0 | 666 | 23.3629 | 1
[18 empty] | 667 | 45.9991 | 1 | 667 | 23.5553 | 1
[18 empty] | 668 | 46.1412 | 0 | 668 | 22.8753 | 1
[18 empty] | 669 | 45.9832 | 1 | 669 | 22.5221 | 1
[18 empty] | 670 | 44.495 | 1 | 670 | 24.1294 | 0
[18 empty] | 671 | 46.6922 | 0 | 671 | 22.9193 | 1
[18 empty] | 672 | 48.9898 | 0 | 672 | 24.6123 | 0
[18 empty] | 673 | 48.1839 | 0 | 673 | 27.0306 | 0
[18 empty] | 674 | 48.5747 | 0 | 674 | 25.3918 | 0
[18 empty] | 675 | 46.6062 | 0 | 675 | 25.0199 | 0
[18 empty] | 676 | 46.6728 | 0 | 676 | 23.282 | 1
[18 empty] | 677 | 48.2365 | 0 | 677 | 23.7739 | 1
[18 empty] | 678 | 46.7632 | 0 | 678 | 22.1283 | 1
[18 empty] | 679 | 46.4759 | 0 | 679 | 24.3977 | 0
[18 empty] | 680 | 48.5574 | 0 | 680 | 24.563 | 0
[18 empty] | 681 | 47.8172 | 0 | 681 | 24.8416 | 0
[18 empty] | 682 | 45.9059 | 1 | 682 | 24.8161 | 0
[18 empty] | 683 | 48.7527 | 0 | 683 | 25.1767 | 0
[18 empty] | 684 | 47.6067 | 0 | 684 | 23.3016 | 1
[18 empty] | 685 | 43.2488 | 1 | 685 | 23.2688 | 1
[18 empty] | 686 | 45.6492 | 1 | 686 | 25.6793 | 0
[18 empty] | 687 | 47.0482 | 0 | 687 | 23.7309 | 1
[18 empty] | 688 | 43.5556 | 1 | 688 | 26.7154 | 0
[18 empty] | 689 | 44.4766 | 1 | 689 | 24.7779 | 0
[18 empty] | 690 | 43.7332 | 1 | 690 | 26.8662 | 0
[18 empty] | 691 | 48.9783 | 0 | 691 | 24.1348 | 0
[18 empty] | 692 | 47.9531 | 0 | 692 | 21.7951 | 1
[18 empty] | 693 | 48.8248 | 0 | 693 | 21.8312 | 1
[18 empty] | 694 | 47.4189 | 0 | 694 | 23.7339 | 1
[18 empty] | 695 | 44.9525 | 1 | 695 | 23.5837 | 1
[18 empty] | 696 | 43.6604 | 1 | 696 | 26.1328 | 0
[18 empty] | 697 | 48.1232 | 0 | 697 | 23.7917 | 1
[18 empty] | 698 | 45.7423 | 1 | 698 | 21.3889 | 1
[18 empty] | 699 | 46.9627 | 0 | 699 | 26.5981 | 0
[18 empty] | 700 | 47.5459 | 0 | 700 | 23.8724 | 1
[18 empty] | 701 | 47.7597 | 0 | 701 | 21.2833 | 1
[18 empty] | 702 | 46.3817 | 0 | 702 | 21.6587 | 1
[18 empty] | 703 | 44.8602 | 1 | 703 | 26.8364 | 0
[18 empty] | 704 | 48.6789 | 0 | 704 | 24.6589 | 0
[18 empty] | 705 | 42.7395 | 1 | 705 | 26.5386 | 0
[18 empty] | 706 | 48.7685 | 0 | 706 | 23.8812 | 1
[18 empty] | 707 | 46.3679 | 0 | 707 | 25.0338 | 0
[18 empty] | 708 | 46.0782 | 0 | 708 | 23.8858 | 1
[18 empty] | 709 | 45.3701 | 1 | 709 | 22.3603 | 1
[18 empty] | 710 | 46.8134 | 0 | 710 | 23.3819 | 1
[18 empty] | 711 | 48.0528 | 0 | 711 | 24.3124 | 0
[18 empty] | 712 | 45.9337 | 1 | 712 | 25.1981 | 0
[18 empty] | 713 | 46.6862 | 0 | 713 | 24.6486 | 0
[18 empty] | 714 | 45.1157 | 1 | 714 | 23.5413 | 1
[18 empty] | 715 | 47.4806 | 0 | 715 | 24.3129 | 0
[18 empty] | 716 | 46.3365 | 0 | 716 | 23.5612 | 1
[18 empty] | 717 | 45.1509 | 1 | 717 | 26.229 | 0
[18 empty] | 718 | 48.1401 | 0 | 718 | 23.8968 | 1
[18 empty] | 719 | 44.7337 | 1 | 719 | 25.0278 | 0
[18 empty] | 720 | 46.4279 | 0 | 720 | 26.9699 | 0
[18 empty] | 721 | 48.7488 | 0 | 721 | 24.4894 | 0
[18 empty] | 722 | 47.0699 | 0 | 722 | 23.0036 | 1
[18 empty] | 723 | 44.2573 | 1 | 723 | 27.2638 | 0
[18 empty] | 724 | 50.3299 | 0 | 724 | 24.2549 | 0
[18 empty] | 725 | 45.5029 | 1 | 725 | 24.7293 | 0
[18 empty] | 726 | 47.647 | 0 | 726 | 23.5829 | 1
[18 empty] | 727 | 49.164 | 0 | 727 | 25.098 | 0
[18 empty] | 728 | 45.5311 | 1 | 728 | 23.3606 | 1
[18 empty] | 729 | 46.0909 | 0 | 729 | 26.674 | 0
[18 empty] | 730 | 45.5406 | 1 | 730 | 24.5866 | 0
[18 empty] | 731 | 45.3859 | 1 | 731 | 24.8785 | 0
[18 empty] | 732 | 48.5829 | 0 | 732 | 21.8666 | 1
[18 empty] | 733 | 44.3919 | 1 | 733 | 24.9315 | 0
[18 empty] | 734 | 44.7494 | 1 | 734 | 25.6143 | 0
[18 empty] | 735 | 45.7438 | 1 | 735 | 23.9449 | 1
[18 empty] | 736 | 48.2694 | 0 | 736 | 26.4239 | 0
[18 empty] | 737 | 50.2325 | 0 | 737 | 25.6521 | 0
[18 empty] | 738 | 45.4543 | 1 | 738 | 27.7795 | 0
[18 empty] | 739 | 45.8076 | 1 | 739 | 24.1434 | 0
[18 empty] | 740 | 47.0446 | 0 | 740 | 27.6335 | 0
[18 empty] | 741 | 48.7818 | 0 | 741 | 21.0617 | 1
[18 empty] | 742 | 46.8917 | 0 | 742 | 27.5278 | 0
[18 empty] | 743 | 47.4347 | 0 | 743 | 23.4871 | 1
[18 empty] | 744 | 46.6043 | 0 | 744 | 24.1007 | 0
[18 empty] | 745 | 47.1196 | 0 | 745 | 22.5866 | 1
[18 empty] | 746 | 46.3197 | 0 | 746 | 21.9182 | 1
[18 empty] | 747 | 47.5352 | 0 | 747 | 25.2582 | 0
[18 empty] | 748 | 45.2263 | 1 | 748 | 26.7383 | 0
[18 empty] | 749 | 46.461 | 0 | 749 | 22.4707 | 1
[18 empty] | 750 | 49.1095 | 0 | 750 | 24.6401 | 0
[18 empty] | 751 | 47.3108 | 0 | 751 | 24.5916 | 0
[18 empty] | 752 | 45.0261 | 1 | 752 | 25.1584 | 0
[18 empty] | 753 | 48.5977 | 0 | 753 | 27.9835 | 0
[18 empty] | 754 | 48.6731 | 0 | 754 | 24.7049 | 0
[18 empty] | 755 | 47.3009 | 0 | 755 | 26.0424 | 0
[18 empty] | 756 | 46.579 | 0 | 756 | 25.5651 | 0
[18 empty] | 757 | 45.3172 | 1 | 757 | 22.4089 | 1
[18 empty] | 758 | 49.5243 | 0 | 758 | 22.778 | 1
[18 empty] | 759 | 47.1681 | 0 | 759 | 24.245 | 0
[18 empty] | 760 | 46.9499 | 0 | 760 | 23.3269 | 1
[18 empty] | 761 | 45.242 | 1 | 761 | 25.5565 | 0
[18 empty] | 762 | 45.3688 | 1 | 762 | 22.8468 | 1
[18 empty] | 763 | 45.5446 | 1 | 763 | 25.5457 | 0
[18 empty] | 764 | 44.4888 | 1 | 764 | 23.9812 | 1
[18 empty] | 765 | 45.058 | 1 | 765 | 24.6452 | 0
[18 empty] | 766 | 47.5043 | 0 | 766 | 24.8157 | 0
[18 empty] | 767 | 46.2158 | 0 | 767 | 24.8891 | 0
[18 empty] | 768 | 48.4651 | 0 | 768 | 22.2224 | 1
[18 empty] | 769 | 43.4615 | 1 | 769 | 25.1693 | 0
[18 empty] | 770 | 48.2182 | 0 | 770 | 22.4319 | 1
[18 empty] | 771 | 47.7192 | 0 | 771 | 27.4304 | 0
[18 empty] | 772 | 46.0556 | 0 | 772 | 22.0624 | 1
[18 empty] | 773 | 47.0593 | 0 | 773 | 23.7251 | 1
[18 empty] | 774 | 48.3164 | 0 | 774 | 24.9657 | 0
[18 empty] | 775 | 46.6296 | 0 | 775 | 22.4451 | 1
[18 empty] | 776 | 45.2174 | 1 | 776 | 23.2229 | 1
[18 empty] | 777 | 44.555 | 1 | 777 | 24.1419 | 0
[18 empty] | 778 | 46.1036 | 0 | 778 | 25.9125 | 0
[18 empty] | 779 | 47.4244 | 0 | 779 | 25.8453 | 0
[18 empty] | 780 | 46.0972 | 0 | 780 | 24.047 | 0
[18 empty] | 781 | 45.5857 | 1 | 781 | 25.0622 | 0
[18 empty] | 782 | 48.7699 | 0 | 782 | 23.4957 | 1
[18 empty] | 783 | 48.6209 | 0 | 783 | 24.9403 | 0
[18 empty] | 784 | 47.483 | 0 | 784 | 24.5719 | 0
[18 empty] | 785 | 50.0323 | 0 | 785 | 26.8066 | 0
[18 empty] | 786 | 47.0082 | 0 | 786 | 22.4183 | 1
[18 empty] | 787 | 46.4555 | 0 | 787 | 24.2172 | 0
[18 empty] | 788 | 47.7629 | 0 | 788 | 24.7042 | 0
[18 empty] | 789 | 46.9408 | 0 | 789 | 24.1956 | 0
[18 empty] | 790 | 44.5799 | 1 | 790 | 26.1862 | 0
[18 empty] | 791 | 46.2792 | 0 | 791 | 21.8405 | 1
[18 empty] | 792 | 44.8872 | 1 | 792 | 23.5028 | 1
[18 empty] | 793 | 46.6502 | 0 | 793 | 24.4421 | 0
[18 empty] | 794 | 47.882 | 0 | 794 | 24.152 | 0
[18 empty] | 795 | 46.2512 | 0 | 795 | 22.6335 | 1
[18 empty] | 796 | 46.336 | 0 | 796 | 24.8001 | 0
[18 empty] | 797 | 47.4669 | 0 | 797 | 26.1631 | 0
[18 empty] | 798 | 44.867 | 1 | 798 | 24.1254 | 0
[18 empty] | 799 | 45.3636 | 1 | 799 | 22.5141 | 1
[18 empty] | 800 | 45.7306 | 1 | 800 | 24.8593 | 0
[18 empty] | 801 | 46.8155 | 0 | 801 | 24.9115 | 0
[18 empty] | 802 | 46.0172 | 0 | 802 | 23.8168 | 1
[18 empty] | 803 | 46.614 | 0 | 803 | 22.9677 | 1
[18 empty] | 804 | 45.1955 | 1 | 804 | 25.8719 | 0
[18 empty] | 805 | 45.7174 | 1 | 805 | 26.3515 | 0
[18 empty] | 806 | 46.7443 | 0 | 806 | 23.4575 | 1
[18 empty] | 807 | 46.7438 | 0 | 807 | 22.1488 | 1
[18 empty] | 808 | 46.4456 | 0 | 808 | 25.941 | 0
[18 empty] | 809 | 46.6149 | 0 | 809 | 25.0738 | 0
[18 empty] | 810 | 45.3125 | 1 | 810 | 24.2924 | 0
[18 empty] | 811 | 48.5533 | 0 | 811 | 22.2724 | 1
[18 empty] | 812 | 44.4592 | 1 | 812 | 23.3629 | 1
[18 empty] | 813 | 46.6534 | 0 | 813 | 23.8322 | 1
[18 empty] | 814 | 47.5453 | 0 | 814 | 25.3804 | 0
[18 empty] | 815 | 46.0865 | 0 | 815 | 24.7912 | 0
[18 empty] | 816 | 48.1483 | 0 | 816 | 26.5587 | 0
[18 empty] | 817 | 47.0212 | 0 | 817 | 25.9363 | 0
[18 empty] | 818 | 50.2805 | 0 | 818 | 26.5757 | 0
[18 empty] | 819 | 47.3783 | 0 | 819 | 22.7511 | 1
[18 empty] | 820 | 45.4818 | 1 | 820 | 23.1298 | 1
[18 empty] | 821 | 44.8495 | 1 | 821 | 24.1092 | 0
[18 empty] | 822 | 46.4526 | 0 | 822 | 25.3818 | 0
[18 empty] | 823 | 47.2414 | 0 | 823 | 26.2762 | 0
[18 empty] | 824 | 46.8899 | 0 | 824 | 23.3101 | 1
[18 empty] | 825 | 44.6558 | 1 | 825 | 23.4767 | 1
[18 empty] | 826 | 46.4181 | 0 | 826 | 21.5372 | 1
[18 empty] | 827 | 48.3024 | 0 | 827 | 23.2294 | 1
[18 empty] | 828 | 45.8269 | 1 | 828 | 25.6671 | 0
[18 empty] | 829 | 50.3382 | 0 | 829 | 22.9976 | 1
[18 empty] | 830 | 46.1011 | 0 | 830 | 24.4327 | 0
[18 empty] | 831 | 47.3294 | 0 | 831 | 23.0416 | 1
[18 empty] | 832 | 45.1834 | 1 | 832 | 26.4486 | 0
[18 empty] | 833 | 50.2993 | 0 | 833 | 21.5621 | 1
[18 empty] | 834 | 45.284 | 1 | 834 | 23.8017 | 1
[18 empty] | 835 | 45.9434 | 1 | 835 | 24.2229 | 0
[18 empty] | 836 | 47.2418 | 0 | 836 | 23.1438 | 1
[18 empty] | 837 | 44.2461 | 1 | 837 | 20.7932 | 1
[18 empty] | 838 | 43.4287 | 1 | 838 | 25.9007 | 0
[18 empty] | 839 | 43.0383 | 1 | 839 | 23.0852 | 1
[18 empty] | 840 | 46.6491 | 0 | 840 | 23.9676 | 1
[18 empty] | 841 | 45.5112 | 1 | 841 | 24.5764 | 0
[18 empty] | 842 | 47.2505 | 0 | 842 | 24.5339 | 0
[18 empty] | 843 | 46.4667 | 0 | 843 | 23.1115 | 1
[18 empty] | 844 | 46.5714 | 0 | 844 | 25.1897 | 0
[18 empty] | 845 | 45.8497 | 1 | 845 | 22.3993 | 1
[18 empty] | 846 | 44.6283 | 1 | 846 | 27.5243 | 0
[18 empty] | 847 | 47.9931 | 0 | 847 | 25.5478 | 0
[18 empty] | 848 | 46.1006 | 0 | 848 | 25.4754 | 0
[18 empty] | 849 | 47.0055 | 0 | 849 | 23.37 | 1
[18 empty] | 850 | 47.5442 | 0 | 850 | 25.1969 | 0
[18 empty] | 851 | 43.755 | 1 | 851 | 23.8172 | 1
[18 empty] | 852 | 45.0873 | 1 | 852 | 27.3675 | 0
[18 empty] | 853 | 45.8959 | 1 | 853 | 22.2415 | 1
[18 empty] | 854 | 44.9105 | 1 | 854 | 27.471 | 0
[18 empty] | 855 | 45.75 | 1 | 855 | 24.4594 | 0
[18 empty] | 856 | 44.4529 | 1 | 856 | 22.7418 | 1
[18 empty] | 857 | 46.874 | 0 | 857 | 24.9278 | 0
[18 empty] | 858 | 44.0674 | 1 | 858 | 23.1684 | 1
[18 empty] | 859 | 44.7282 | 1 | 859 | 24.2815 | 0
[18 empty] | 860 | 48.6772 | 0 | 860 | 24.344 | 0
[18 empty] | 861 | 44.0855 | 1 | 861 | 24.5164 | 0
[18 empty] | 862 | 46.4057 | 0 | 862 | 23.608 | 1
[18 empty] | 863 | 45.2532 | 1 | 863 | 26.1222 | 0
[18 empty] | 864 | 50.4201 | 0 | 864 | 25.5783 | 0
[18 empty] | 865 | 44.7135 | 1 | 865 | 23.6729 | 1
[18 empty] | 866 | 43.9542 | 1 | 866 | 24.748 | 0
[18 empty] | 867 | 44.7369 | 1 | 867 | 26.2894 | 0
[18 empty] | 868 | 50.2032 | 0 | 868 | 21.0366 | 1
[18 empty] | 869 | 45.8039 | 1 | 869 | 24.7188 | 0
[18 empty] | 870 | 46.6513 | 0 | 870 | 24.2285 | 0
[18 empty] | 871 | 46.8661 | 0 | 871 | 23.2789 | 1
[18 empty] | 872 | 48.8666 | 0 | 872 | 23.9076 | 1
[18 empty] | 873 | 44.1209 | 1 | 873 | 24.4832 | 0
[18 empty] | 874 | 46.8396 | 0 | 874 | 25.5919 | 0
[18 empty] | 875 | 47.1307 | 0 | 875 | 27.1746 | 0
[18 empty] | 876 | 48.0463 | 0 | 876 | 23.103 | 1
[18 empty] | 877 | 45.7471 | 1 | 877 | 26.1371 | 0
[18 empty] | 878 | 45.3638 | 1 | 878 | 23.6659 | 1
[18 empty] | 879 | 45.8434 | 1 | 879 | 24.3981 | 0
[18 empty] | 880 | 45.3006 | 1 | 880 | 25.7513 | 0
[18 empty] | 881 | 44.8415 | 1 | 881 | 24.0939 | 0
[18 empty] | 882 | 45.5938 | 1 | 882 | 23.8471 | 1
[18 empty] | 883 | 45.6933 | 1 | 883 | 24.0332 | 0
[18 empty] | 884 | 45.9689 | 1 | 884 | 22.4349 | 1
[18 empty] | 885 | 47.7345 | 0 | 885 | 24.9235 | 0
[18 empty] | 886 | 44.111 | 1 | 886 | 26.2729 | 0
[18 empty] | 887 | 46.7443 | 0 | 887 | 23.9309 | 1
[18 empty] | 888 | 46.9656 | 0 | 888 | 24.0743 | 0
[18 empty] | 889 | 47.861 | 0 | 889 | 23.4932 | 1
[18 empty] | 890 | 46.9891 | 0 | 890 | 24.5696 | 0
[18 empty] | 891 | 49.0256 | 0 | 891 | 24.014 | 0
[18 empty] | 892 | 46.5696 | 0 | 892 | 28.6172 | 0
[18 empty] | 893 | 45.6071 | 1 | 893 | 25.1751 | 0
[18 empty] | 894 | 48.1072 | 0 | 894 | 23.8913 | 1
[18 empty] | 895 | 45.1988 | 1 | 895 | 24.3814 | 0
[18 empty] | 896 | 48.1508 | 0 | 896 | 21.5953 | 1
[18 empty] | 897 | 47.008 | 0 | 897 | 25.9114 | 0
[18 empty] | 898 | 47.5136 | 0 | 898 | 23.4607 | 1
[18 empty] | 899 | 46.5083 | 0 | 899 | 20.1179 | 1
[18 empty] | 900 | 48.6452 | 0 | 900 | 25.951 | 0
[18 empty] | 901 | 47.999 | 0 | 901 | 23.1669 | 1
[18 empty] | 902 | 47.3331 | 0 | 902 | 26.3557 | 0
[18 empty] | 903 | 47.6168 | 0 | 903 | 24.9399 | 0
[18 empty] | 904 | 48.4814 | 0 | 904 | 21.4286 | 1
[18 empty] | 905 | 47.8433 | 0 | 905 | 25.6941 | 0
[18 empty] | 906 | 48.2289 | 0 | 906 | 23.4568 | 1
[18 empty] | 907 | 51.6651 | 0 | 907 | 26.5797 | 0
[18 empty] | 908 | 45.9508 | 1 | 908 | 25.1868 | 0
[18 empty] | 909 | 45.0701 | 1 | 909 | 22.9287 | 1
[18 empty] | 910 | 44.3085 | 1 | 910 | 23.4142 | 1
[18 empty] | 911 | 46.1041 | 0 | 911 | 24.121 | 0
[18 empty] | 912 | 47.1622 | 0 | 912 | 24.474 | 0
[18 empty] | 913 | 47.2259 | 0 | 913 | 23.1662 | 1
[18 empty] | 914 | 47.3872 | 0 | 914 | 24.8621 | 0
[18 empty] | 915 | 47.4737 | 0 | 915 | 26.1666 | 0
[18 empty] | 916 | 45.4725 | 1 | 916 | 24.9727 | 0
[18 empty] | 917 | 49.13 | 0 | 917 | 24.0696 | 0
[18 empty] | 918 | 47.74 | 0 | 918 | 25.4923 | 0
[18 empty] | 919 | 46.5049 | 0 | 919 | 24.873 | 0
[18 empty] | 920 | 47.3532 | 0 | 920 | 24.7251 | 0
[18 empty] | 921 | 46.8243 | 0 | 921 | 25.5107 | 0
[18 empty] | 922 | 47.7471 | 0 | 922 | 22.3102 | 1
[18 empty] | 923 | 44.8716 | 1 | 923 | 25.0568 | 0
[18 empty] | 924 | 44.2671 | 1 | 924 | 22.8998 | 1
[18 empty] | 925 | 47.8692 | 0 | 925 | 24.8832 | 0
[18 empty] | 926 | 45.6908 | 1 | 926 | 24.0924 | 0
[18 empty] | 927 | 45.171 | 1 | 927 | 21.7572 | 1
[18 empty] | 928 | 45.2036 | 1 | 928 | 24.9003 | 0
[18 empty] | 929 | 44.7157 | 1 | 929 | 23.7578 | 1
[18 empty] | 930 | 45.4704 | 1 | 930 | 24.7516 | 0
[18 empty] | 931 | 42.9355 | 1 | 931 | 23.1698 | 1
[18 empty] | 932 | 47.4702 | 0 | 932 | 25.4429 | 0
[18 empty] | 933 | 45.0638 | 1 | 933 | 21.7679 | 1
[18 empty] | 934 | 45.891 | 1 | 934 | 22.9821 | 1
[18 empty] | 935 | 46.8133 | 0 | 935 | 24.9085 | 0
[18 empty] | 936 | 47.9761 | 0 | 936 | 22.8144 | 1
[18 empty] | 937 | 45.0165 | 1 | 937 | 24.9811 | 0
[18 empty] | 938 | 46.317 | 0 | 938 | 24.3504 | 0
[18 empty] | 939 | 44.7025 | 1 | 939 | 23.5799 | 1
[18 empty] | 940 | 46.5637 | 0 | 940 | 22.9896 | 1
[18 empty] | 941 | 47.1045 | 0 | 941 | 24.1536 | 0
[18 empty] | 942 | 45.8773 | 1 | 942 | 25.3663 | 0
[18 empty] | 943 | 46.4372 | 0 | 943 | 26.4518 | 0
[18 empty] | 944 | 47.5727 | 0 | 944 | 22.3956 | 1
[18 empty] | 945 | 48.8613 | 0 | 945 | 25.9239 | 0
[18 empty] | 946 | 49.3866 | 0 | 946 | 23.4817 | 1
[18 empty] | 947 | 42.6608 | 1 | 947 | 22.8648 | 1
[18 empty] | 948 | 45.6329 | 1 | 948 | 24.0865 | 0
[18 empty] | 949 | 46.2698 | 0 | 949 | 25.0674 | 0
[18 empty] | 950 | 46.3276 | 0 | 950 | 23.857 | 1
[18 empty] | 951 | 47.0299 | 0 | 951 | 25.18 | 0
[18 empty] | 952 | 47.2498 | 0 | 952 | 22.2163 | 1
[18 empty] | 953 | 46.5429 | 0 | 953 | 22.7256 | 1
[18 empty] | 954 | 50.2658 | 0 | 954 | 22.8094 | 1
[18 empty] | 955 | 48.5821 | 0 | 955 | 24.8164 | 0
[18 empty] | 956 | 49.5325 | 0 | 956 | 25.3358 | 0
[18 empty] | 957 | 46.8928 | 0 | 957 | 23.3794 | 1
[18 empty] | 958 | 44.5619 | 1 | 958 | 25.9643 | 0
[18 empty] | 959 | 44.2649 | 1 | 959 | 22.0459 | 1
[18 empty] | 960 | 49.0215 | 0 | 960 | 27.411 | 0
[18 empty] | 961 | 47.4547 | 0 | 961 | 23.2129 | 1
[18 empty] | 962 | 47.33 | 0 | 962 | 24.3265 | 0
[18 empty] | 963 | 48.608 | 0 | 963 | 23.0974 | 1
[18 empty] | 964 | 43.5503 | 1 | 964 | 23.6482 | 1
[18 empty] | 965 | 46.9526 | 0 | 965 | 25.0901 | 0
[18 empty] | 966 | 47.0279 | 0 | 966 | 24.8205 | 0
[18 empty] | 967 | 47.2416 | 0 | 967 | 25.0579 | 0
[18 empty] | 968 | 45.1831 | 1 | 968 | 25.4007 | 0
[18 empty] | 969 | 47.7764 | 0 | 969 | 28.6743 | 0
[18 empty] | 970 | 48.0572 | 0 | 970 | 20.7816 | 1
[18 empty] | 971 | 46.7132 | 0 | 971 | 22.8134 | 1
[18 empty] | 972 | 45.8784 | 1 | 972 | 23.7561 | 1
[18 empty] | 973 | 45.7395 | 1 | 973 | 22.8463 | 1
[18 empty] | 974 | 47.315 | 0 | 974 | 25.7163 | 0
[18 empty] | 975 | 44.3935 | 1 | 975 | 25.4756 | 0
[18 empty] | 976 | 45.3139 | 1 | 976 | 23.9797 | 1
[18 empty] | 977 | 46.5719 | 0 | 977 | 23.4942 | 1
[18 empty] | 978 | 46.0956 | 0 | 978 | 23.5377 | 1
[18 empty] | 979 | 46.3001 | 0 | 979 | 23.685 | 1
[18 empty] | 980 | 44.2221 | 1 | 980 | 24.041 | 0
[18 empty] | 981 | 46.6793 | 0 | 981 | 28.9004 | 0
[18 empty] | 982 | 46.0001 | 0 | 982 | 21.6587 | 1
[18 empty] | 983 | 45.4231 | 1 | 983 | 23.6014 | 1
[18 empty] | 984 | 46.9078 | 0 | 984 | 22.6102 | 1
[18 empty] | 985 | 43.1138 | 1 | 985 | 23.134 | 1
[18 empty] | 986 | 46.5673 | 0 | 986 | 23.8218 | 1
[18 empty] | 987 | 47.1865 | 0 | 987 | 24.6045 | 0
[18 empty] | 988 | 44.9808 | 1 | 988 | 24.0929 | 0
[18 empty] | 989 | 46.4566 | 0 | 989 | 24.35 | 0
[18 empty] | 990 | 45.3259 | 1 | 990 | 24.508 | 0
[18 empty] | 991 | 48.1907 | 0 | 991 | 24.6958 | 0
[18 empty] | 992 | 45.5775 | 1 | 992 | 24.3777 | 0
[18 empty] | 993 | 44.2609 | 1 | 993 | 23.3702 | 1
[18 empty] | 994 | 44.7319 | 1 | 994 | 25.4449 | 0
[18 empty] | 995 | 43.4653 | 1 | 995 | 25.0837 | 0
[18 empty] | 996 | 47.0659 | 0 | 996 | 22.5793 | 1
[18 empty] | 997 | 46.5613 | 0 | 997 | 23.4691 | 1
[18 empty] | 998 | 45.9549 | 1 | 998 | 27.6998 | 0
[18 empty] | 999 | 44.7497 | 1 | 999 | 22.7138 | 1
[18 empty] | 1000 | 45.7024 | 1 | 1000 | 24.9445 | 0

## RT
Project-1 | [8 empty] | Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.19525 | 3.622 | 3.622 | A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.10651 | 3.653 | 3.653 |  | 49.3902 | 0 |  | 28.9035 | 0
B | A | 5 | 5 | 5 | 3.622 | 0.26265 | 5 | 8.622 | B | A | 3 | 4 | 5 | 3.653 | 0.10457 | 3.6778 | 7.3308 | 1 | 52.5291 | 0 | 1 | 27.6187 | 0
C | A | 3 | 6 | 11 | 3.622 | 0.29745 | 5.3796 | 9.0017 | C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.653 | 0.22422 | 2.3 | 5.953 | 2 | 44.8107 | 1 | 2 | 27.199 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 3.622 | 0.10453 | 2.5728 | 6.1948 | D | B | 1 | 2 | 4 | 7.3308 | 0.5596 | 2.6788 | 10.0096 | 3 | 50.9208 | 0 | 3 | 29.7968 | 0
E | B | 6 | 7 | 8 | 8.622 | 0.50195 | 7.0039 | 15.6259 | E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 7.3308 | 0.47025 | 6.9781 | 14.3089 | 4 | 49.9396 | 0 | 4 | 26.7887 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 9.0017 | 0.59187 | 6.3675 | 15.3691 | F | C | 5 | 7 | 9 | 5.953 | 0.64379 | 8.2205 | 14.1736 | 5 | 50.5866 | 0 | 5 | 27.8083 | 0
G | E | 8 | 11 | 13 | 15.6259 | 0.16666 | 9.9932 | 25.6191 | G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.953 | 0.24049 | 2.014 | 7.9671 | 6 | 49.3586 | 0 | 6 | 26.3709 | 0
H | F | 3 | 3 | 3 | 15.3691 | 0.57146 | 3 | 18.3691 | H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 14.3089 | 0.088612 | 6.6048 | 20.9137 | 7 | 51.6053 | 0 | 7 | 25.1877 | 0
I | F | 9 | 11 | 14 | 15.3691 | 0.1029 | 10.2152 | 25.5843 | I | F, G | 6 | 7 | 8 | 14.1736 | 0.32086 | 6.715 | 20.8886 | 8 | 48.5471 | 0 | 8 | 27.7102 | 0
J | G | 7 | 8 | 10 | 25.6191 | 0.6361 | 8.9083 | 34.5274 | J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 20.9137 | 0.27626 | 0.4 | 21.3137 | 9 | 50.1645 | 0 | 9 | 29.0233 | 0
K | I | 1 | 2 | 5 | 25.5843 | 0.34717 | 2.4991 | 28.0835 | K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 20.8886 | 0.73189 | 2.3957 | 23.2842 | 10 | 47.0025 | 0 | 10 | 25.1746 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 34.5274 | 0.84955 | 14.8628 | 49.3902 | L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 23.2842 | 0.052983 | 5.6193 | 28.9035 | 11 | 47.326 | 0 | 11 | 26.9485 | 0
[18 empty] | 12 | 51.3521 | 0 | 12 | 26.5425 | 0
[18 empty] | 13 | 49.4524 | 0 | 13 | 27.9801 | 0
Project-1 | [17 empty] | 14 | 49.8331 | 0 | 14 | 26.2061 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [15 empty] | 15 | 50.0459 | 0 | 15 | 25.6015 | 0
46 | 50.3344 | 0.017 | [15 empty] | 16 | 50.6079 | 0 | 16 | 25.2647 | 0
Project-2 | [17 empty] | 17 | 50.6969 | 0 | 17 | 29.3106 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [15 empty] | 18 | 49.3055 | 0 | 18 | 25.3566 | 0
24 | 27.387 | 0.022 | [15 empty] | 19 | 47.7807 | 0 | 19 | 25.7892 | 0
[18 empty] | 20 | 50.806 | 0 | 20 | 28.2942 | 0
[18 empty] | 21 | 51.4258 | 0 | 21 | 28.2791 | 0
[18 empty] | 22 | 52.0647 | 0 | 22 | 28.2853 | 0
[18 empty] | 23 | 50.4618 | 0 | 23 | 28.8783 | 0
[18 empty] | 24 | 48.1248 | 0 | 24 | 28.1186 | 0
[18 empty] | 25 | 50.3254 | 0 | 25 | 22.9198 | 1
[18 empty] | 26 | 50.6011 | 0 | 26 | 29.2279 | 0
[18 empty] | 27 | 51.6496 | 0 | 27 | 25.4693 | 0
[18 empty] | 28 | 54.671 | 0 | 28 | 28.9078 | 0
[18 empty] | 29 | 53.8327 | 0 | 29 | 29.4165 | 0
[18 empty] | 30 | 52.9642 | 0 | 30 | 29.051 | 0
[18 empty] | 31 | 51.7381 | 0 | 31 | 26.6179 | 0
[18 empty] | 32 | 52.8014 | 0 | 32 | 28.3997 | 0
[18 empty] | 33 | 48.9534 | 0 | 33 | 27.1376 | 0
[18 empty] | 34 | 52.8626 | 0 | 34 | 28.3756 | 0
[18 empty] | 35 | 51.911 | 0 | 35 | 28.6631 | 0
[18 empty] | 36 | 52.3833 | 0 | 36 | 25.3434 | 0
[18 empty] | 37 | 50.5423 | 0 | 37 | 29.2684 | 0
[18 empty] | 38 | 48.5337 | 0 | 38 | 27.5255 | 0
[18 empty] | 39 | 49.1453 | 0 | 39 | 23.9345 | 1
[18 empty] | 40 | 51.0275 | 0 | 40 | 29.4475 | 0
[18 empty] | 41 | 49.6562 | 0 | 41 | 26.417 | 0
[18 empty] | 42 | 50.7703 | 0 | 42 | 27.2538 | 0
[18 empty] | 43 | 49.7015 | 0 | 43 | 25.3633 | 0
[18 empty] | 44 | 51.1753 | 0 | 44 | 28.6623 | 0
[18 empty] | 45 | 49.5496 | 0 | 45 | 28.2838 | 0
[18 empty] | 46 | 48.1919 | 0 | 46 | 28.5112 | 0
[18 empty] | 47 | 52.9663 | 0 | 47 | 26.1384 | 0
[18 empty] | 48 | 53.2549 | 0 | 48 | 29.2791 | 0
[18 empty] | 49 | 51.1146 | 0 | 49 | 25.8759 | 0
[18 empty] | 50 | 50.2558 | 0 | 50 | 26.658 | 0
[18 empty] | 51 | 51.2657 | 0 | 51 | 24.6049 | 0
[18 empty] | 52 | 48.6149 | 0 | 52 | 26.3063 | 0
[18 empty] | 53 | 51.8343 | 0 | 53 | 25.7648 | 0
[18 empty] | 54 | 51.2748 | 0 | 54 | 29.0254 | 0
[18 empty] | 55 | 54.3073 | 0 | 55 | 26.6251 | 0
[18 empty] | 56 | 48.9857 | 0 | 56 | 24.5494 | 0
[18 empty] | 57 | 53.2737 | 0 | 57 | 26.6438 | 0
[18 empty] | 58 | 50.856 | 0 | 58 | 29.3659 | 0
[18 empty] | 59 | 54.4052 | 0 | 59 | 28.7161 | 0
[18 empty] | 60 | 52.5071 | 0 | 60 | 26.7549 | 0
[18 empty] | 61 | 53.9718 | 0 | 61 | 27.5731 | 0
[18 empty] | 62 | 47.5924 | 0 | 62 | 25.4026 | 0
[18 empty] | 63 | 50.6957 | 0 | 63 | 28.1154 | 0
[18 empty] | 64 | 51.618 | 0 | 64 | 25.0208 | 0
[18 empty] | 65 | 51.2562 | 0 | 65 | 25.1664 | 0
[18 empty] | 66 | 54.4385 | 0 | 66 | 26.7395 | 0
[18 empty] | 67 | 52.113 | 0 | 67 | 26.7131 | 0
[18 empty] | 68 | 50.7248 | 0 | 68 | 28.0502 | 0
[18 empty] | 69 | 48.9378 | 0 | 69 | 28.6366 | 0
[18 empty] | 70 | 44.6605 | 1 | 70 | 27.0721 | 0
[18 empty] | 71 | 49.3445 | 0 | 71 | 24.9856 | 0
[18 empty] | 72 | 49.8212 | 0 | 72 | 30.5592 | 0
[18 empty] | 73 | 52.0504 | 0 | 73 | 31.1028 | 0
[18 empty] | 74 | 52.7097 | 0 | 74 | 27.1834 | 0
[18 empty] | 75 | 48.5702 | 0 | 75 | 26.3569 | 0
[18 empty] | 76 | 51.1956 | 0 | 76 | 29.9685 | 0
[18 empty] | 77 | 48.5296 | 0 | 77 | 26.5384 | 0
[18 empty] | 78 | 49.2185 | 0 | 78 | 26.992 | 0
[18 empty] | 79 | 54.2909 | 0 | 79 | 27.9124 | 0
[18 empty] | 80 | 50.4417 | 0 | 80 | 28.6029 | 0
[18 empty] | 81 | 44.8608 | 1 | 81 | 28.0017 | 0
[18 empty] | 82 | 49.0977 | 0 | 82 | 25.695 | 0
[18 empty] | 83 | 50.9071 | 0 | 83 | 27.3582 | 0
[18 empty] | 84 | 50.9057 | 0 | 84 | 25.4029 | 0
[18 empty] | 85 | 47.7623 | 0 | 85 | 29.6775 | 0
[18 empty] | 86 | 49.0882 | 0 | 86 | 28.2524 | 0
[18 empty] | 87 | 49.2182 | 0 | 87 | 28.615 | 0
[18 empty] | 88 | 47.718 | 0 | 88 | 29.3079 | 0
[18 empty] | 89 | 49.0675 | 0 | 89 | 27.2139 | 0
[18 empty] | 90 | 54.8467 | 0 | 90 | 26.2084 | 0
[18 empty] | 91 | 48.8795 | 0 | 91 | 29.0843 | 0
[18 empty] | 92 | 52.2005 | 0 | 92 | 29.3564 | 0
[18 empty] | 93 | 49.7906 | 0 | 93 | 29.4178 | 0
[18 empty] | 94 | 51.5469 | 0 | 94 | 28.3016 | 0
[18 empty] | 95 | 46.7289 | 0 | 95 | 27.4015 | 0
[18 empty] | 96 | 50.4606 | 0 | 96 | 29.1416 | 0
[18 empty] | 97 | 52.7486 | 0 | 97 | 25.3663 | 0
[18 empty] | 98 | 51.3665 | 0 | 98 | 28.2739 | 0
[18 empty] | 99 | 48.3279 | 0 | 99 | 27.2616 | 0
[18 empty] | 100 | 50.6447 | 0 | 100 | 25.1496 | 0
[18 empty] | 101 | 52.1232 | 0 | 101 | 26.5306 | 0
[18 empty] | 102 | 49.9551 | 0 | 102 | 27.6156 | 0
[18 empty] | 103 | 50.735 | 0 | 103 | 27.3682 | 0
[18 empty] | 104 | 49.5262 | 0 | 104 | 30.7536 | 0
[18 empty] | 105 | 51.8958 | 0 | 105 | 26.5892 | 0
[18 empty] | 106 | 53.8754 | 0 | 106 | 28.5862 | 0
[18 empty] | 107 | 49.6352 | 0 | 107 | 25.1804 | 0
[18 empty] | 108 | 50.6811 | 0 | 108 | 24.4742 | 0
[18 empty] | 109 | 51.9729 | 0 | 109 | 27.7835 | 0
[18 empty] | 110 | 48.8368 | 0 | 110 | 30.1245 | 0
[18 empty] | 111 | 48.9476 | 0 | 111 | 29.2686 | 0
[18 empty] | 112 | 47.0804 | 0 | 112 | 28.9932 | 0
[18 empty] | 113 | 54.3076 | 0 | 113 | 27.1578 | 0
[18 empty] | 114 | 49.8842 | 0 | 114 | 30.5446 | 0
[18 empty] | 115 | 49.3354 | 0 | 115 | 26.8783 | 0
[18 empty] | 116 | 50.1822 | 0 | 116 | 29.9183 | 0
[18 empty] | 117 | 50.77 | 0 | 117 | 29.2587 | 0
[18 empty] | 118 | 50.2974 | 0 | 118 | 28.353 | 0
[18 empty] | 119 | 51.3455 | 0 | 119 | 25.4526 | 0
[18 empty] | 120 | 53.5041 | 0 | 120 | 27.5705 | 0
[18 empty] | 121 | 49.6615 | 0 | 121 | 28.7927 | 0
[18 empty] | 122 | 50.753 | 0 | 122 | 25.6103 | 0
[18 empty] | 123 | 50.2101 | 0 | 123 | 27.7332 | 0
[18 empty] | 124 | 47.8609 | 0 | 124 | 26.332 | 0
[18 empty] | 125 | 48.3122 | 0 | 125 | 27.8374 | 0
[18 empty] | 126 | 50.8454 | 0 | 126 | 28.8121 | 0
[18 empty] | 127 | 48.0014 | 0 | 127 | 28.4978 | 0
[18 empty] | 128 | 50.3025 | 0 | 128 | 27.5426 | 0
[18 empty] | 129 | 51.6782 | 0 | 129 | 27.7096 | 0
[18 empty] | 130 | 48.0663 | 0 | 130 | 29.5801 | 0
[18 empty] | 131 | 53.8446 | 0 | 131 | 28.507 | 0
[18 empty] | 132 | 49.1335 | 0 | 132 | 26.4714 | 0
[18 empty] | 133 | 51.7556 | 0 | 133 | 26.359 | 0
[18 empty] | 134 | 48.1461 | 0 | 134 | 30.4693 | 0
[18 empty] | 135 | 53.5019 | 0 | 135 | 25.9528 | 0
[18 empty] | 136 | 53.7646 | 0 | 136 | 25.5543 | 0
[18 empty] | 137 | 49.5734 | 0 | 137 | 27.9091 | 0
[18 empty] | 138 | 45.5457 | 1 | 138 | 27.4725 | 0
[18 empty] | 139 | 51.0491 | 0 | 139 | 25.9712 | 0
[18 empty] | 140 | 47.3073 | 0 | 140 | 25.7181 | 0
[18 empty] | 141 | 50.5202 | 0 | 141 | 29.6738 | 0
[18 empty] | 142 | 47.8301 | 0 | 142 | 28.7502 | 0
[18 empty] | 143 | 47.6505 | 0 | 143 | 27.5571 | 0
[18 empty] | 144 | 47.6849 | 0 | 144 | 29.8867 | 0
[18 empty] | 145 | 50.6337 | 0 | 145 | 29.8946 | 0
[18 empty] | 146 | 51.32 | 0 | 146 | 24.6004 | 0
[18 empty] | 147 | 51.8966 | 0 | 147 | 24.137 | 0
[18 empty] | 148 | 47.1859 | 0 | 148 | 26.2953 | 0
[18 empty] | 149 | 50.377 | 0 | 149 | 28.9017 | 0
[18 empty] | 150 | 49.7071 | 0 | 150 | 23.0984 | 1
[18 empty] | 151 | 50.4522 | 0 | 151 | 28.7401 | 0
[18 empty] | 152 | 50.8515 | 0 | 152 | 25.3766 | 0
[18 empty] | 153 | 52.4604 | 0 | 153 | 24.3528 | 0
[18 empty] | 154 | 52.8261 | 0 | 154 | 27.1643 | 0
[18 empty] | 155 | 50.6742 | 0 | 155 | 28.6607 | 0
[18 empty] | 156 | 52.9544 | 0 | 156 | 28.5775 | 0
[18 empty] | 157 | 51.0713 | 0 | 157 | 28.4567 | 0
[18 empty] | 158 | 50.8038 | 0 | 158 | 27.3177 | 0
[18 empty] | 159 | 49.9598 | 0 | 159 | 30.1249 | 0
[18 empty] | 160 | 49.0291 | 0 | 160 | 26.5549 | 0
[18 empty] | 161 | 52.8548 | 0 | 161 | 26.4581 | 0
[18 empty] | 162 | 49.1985 | 0 | 162 | 29.6692 | 0
[18 empty] | 163 | 52.1671 | 0 | 163 | 27.9096 | 0
[18 empty] | 164 | 49.4763 | 0 | 164 | 25.8985 | 0
[18 empty] | 165 | 53.7887 | 0 | 165 | 29.2473 | 0
[18 empty] | 166 | 50.3471 | 0 | 166 | 23.518 | 1
[18 empty] | 167 | 48.8209 | 0 | 167 | 25.857 | 0
[18 empty] | 168 | 47.622 | 0 | 168 | 27.4516 | 0
[18 empty] | 169 | 48.7849 | 0 | 169 | 28.7224 | 0
[18 empty] | 170 | 50.2549 | 0 | 170 | 24.4606 | 0
[18 empty] | 171 | 48.1295 | 0 | 171 | 28.0922 | 0
[18 empty] | 172 | 48.6342 | 0 | 172 | 27.2325 | 0
[18 empty] | 173 | 48.4755 | 0 | 173 | 28.8212 | 0
[18 empty] | 174 | 49.811 | 0 | 174 | 24.3541 | 0
[18 empty] | 175 | 48.0497 | 0 | 175 | 27.9477 | 0
[18 empty] | 176 | 48.7818 | 0 | 176 | 26.5631 | 0
[18 empty] | 177 | 53.6877 | 0 | 177 | 26.132 | 0
[18 empty] | 178 | 50.7539 | 0 | 178 | 27.5377 | 0
[18 empty] | 179 | 52.6762 | 0 | 179 | 26.7331 | 0
[18 empty] | 180 | 52.804 | 0 | 180 | 25.8509 | 0
[18 empty] | 181 | 48.7683 | 0 | 181 | 27.676 | 0
[18 empty] | 182 | 51.5413 | 0 | 182 | 28.3368 | 0
[18 empty] | 183 | 49.4724 | 0 | 183 | 27.2842 | 0
[18 empty] | 184 | 48.5924 | 0 | 184 | 28.2065 | 0
[18 empty] | 185 | 47.5276 | 0 | 185 | 27.0849 | 0
[18 empty] | 186 | 51.5284 | 0 | 186 | 27.511 | 0
[18 empty] | 187 | 52.2823 | 0 | 187 | 26.175 | 0
[18 empty] | 188 | 48.2154 | 0 | 188 | 26.8185 | 0
[18 empty] | 189 | 47.3298 | 0 | 189 | 28.5969 | 0
[18 empty] | 190 | 48.6571 | 0 | 190 | 26.4941 | 0
[18 empty] | 191 | 49.482 | 0 | 191 | 26.1955 | 0
[18 empty] | 192 | 53.4666 | 0 | 192 | 27.0118 | 0
[18 empty] | 193 | 52.5454 | 0 | 193 | 30.5066 | 0
[18 empty] | 194 | 49.7614 | 0 | 194 | 26.3474 | 0
[18 empty] | 195 | 52.4795 | 0 | 195 | 25.7681 | 0
[18 empty] | 196 | 49.3801 | 0 | 196 | 28.0868 | 0
[18 empty] | 197 | 50.0434 | 0 | 197 | 27.83 | 0
[18 empty] | 198 | 49.0997 | 0 | 198 | 28.4276 | 0
[18 empty] | 199 | 50.5047 | 0 | 199 | 28.9135 | 0
[18 empty] | 200 | 50.5396 | 0 | 200 | 27.4216 | 0
[18 empty] | 201 | 50.7163 | 0 | 201 | 26.5512 | 0
[18 empty] | 202 | 49.3655 | 0 | 202 | 27.9199 | 0
[18 empty] | 203 | 51.0067 | 0 | 203 | 24.7144 | 0
[18 empty] | 204 | 50.8577 | 0 | 204 | 27.7784 | 0
[18 empty] | 205 | 50.458 | 0 | 205 | 26.5049 | 0
[18 empty] | 206 | 49.1394 | 0 | 206 | 27.2694 | 0
[18 empty] | 207 | 49.8172 | 0 | 207 | 28.1627 | 0
[18 empty] | 208 | 49.9049 | 0 | 208 | 28.764 | 0
[18 empty] | 209 | 47.0944 | 0 | 209 | 27.2048 | 0
[18 empty] | 210 | 46.7008 | 0 | 210 | 25.5779 | 0
[18 empty] | 211 | 51.9706 | 0 | 211 | 24.8729 | 0
[18 empty] | 212 | 46.947 | 0 | 212 | 27.5339 | 0
[18 empty] | 213 | 54.579 | 0 | 213 | 27.2752 | 0
[18 empty] | 214 | 47.3661 | 0 | 214 | 28.4587 | 0
[18 empty] | 215 | 52.1164 | 0 | 215 | 28.8728 | 0
[18 empty] | 216 | 50.842 | 0 | 216 | 29.6637 | 0
[18 empty] | 217 | 47.9719 | 0 | 217 | 28.9399 | 0
[18 empty] | 218 | 48.8755 | 0 | 218 | 28.0912 | 0
[18 empty] | 219 | 49.2819 | 0 | 219 | 27.839 | 0
[18 empty] | 220 | 48.8972 | 0 | 220 | 27.8741 | 0
[18 empty] | 221 | 51.9646 | 0 | 221 | 29.885 | 0
[18 empty] | 222 | 52.0653 | 0 | 222 | 27.4367 | 0
[18 empty] | 223 | 50.7074 | 0 | 223 | 27.0283 | 0
[18 empty] | 224 | 50.4913 | 0 | 224 | 28.6633 | 0
[18 empty] | 225 | 53.7492 | 0 | 225 | 27.7849 | 0
[18 empty] | 226 | 51.1333 | 0 | 226 | 28.3106 | 0
[18 empty] | 227 | 48.5298 | 0 | 227 | 28.9502 | 0
[18 empty] | 228 | 51.5962 | 0 | 228 | 27.9985 | 0
[18 empty] | 229 | 54.3429 | 0 | 229 | 26.8204 | 0
[18 empty] | 230 | 49.997 | 0 | 230 | 30.5856 | 0
[18 empty] | 231 | 49.0591 | 0 | 231 | 25.5094 | 0
[18 empty] | 232 | 52.3763 | 0 | 232 | 28.4756 | 0
[18 empty] | 233 | 51.7185 | 0 | 233 | 28.9549 | 0
[18 empty] | 234 | 52.5053 | 0 | 234 | 29.0079 | 0
[18 empty] | 235 | 46.2102 | 0 | 235 | 27.2756 | 0
[18 empty] | 236 | 52.4604 | 0 | 236 | 28.7842 | 0
[18 empty] | 237 | 53.5603 | 0 | 237 | 27.2993 | 0
[18 empty] | 238 | 52.2082 | 0 | 238 | 25.5085 | 0
[18 empty] | 239 | 49.1518 | 0 | 239 | 26.9153 | 0
[18 empty] | 240 | 51.476 | 0 | 240 | 26.6622 | 0
[18 empty] | 241 | 48.6601 | 0 | 241 | 29.1692 | 0
[18 empty] | 242 | 46.1007 | 0 | 242 | 27.3881 | 0
[18 empty] | 243 | 51.5104 | 0 | 243 | 28.82 | 0
[18 empty] | 244 | 51.2841 | 0 | 244 | 27.506 | 0
[18 empty] | 245 | 46.8652 | 0 | 245 | 28.4177 | 0
[18 empty] | 246 | 53.3797 | 0 | 246 | 27.5659 | 0
[18 empty] | 247 | 50.0319 | 0 | 247 | 27.0363 | 0
[18 empty] | 248 | 52.4605 | 0 | 248 | 27.2733 | 0
[18 empty] | 249 | 51.6125 | 0 | 249 | 28.5685 | 0
[18 empty] | 250 | 46.011 | 0 | 250 | 29.6843 | 0
[18 empty] | 251 | 45.9071 | 1 | 251 | 26.6249 | 0
[18 empty] | 252 | 47.6613 | 0 | 252 | 27.4236 | 0
[18 empty] | 253 | 50.6749 | 0 | 253 | 28.4512 | 0
[18 empty] | 254 | 47.2104 | 0 | 254 | 23.5347 | 1
[18 empty] | 255 | 48.6432 | 0 | 255 | 26.8578 | 0
[18 empty] | 256 | 51.2178 | 0 | 256 | 27.6926 | 0
[18 empty] | 257 | 48.4227 | 0 | 257 | 27.4724 | 0
[18 empty] | 258 | 49.484 | 0 | 258 | 26.7517 | 0
[18 empty] | 259 | 50.7323 | 0 | 259 | 27.7224 | 0
[18 empty] | 260 | 50.0296 | 0 | 260 | 25.821 | 0
[18 empty] | 261 | 53.2043 | 0 | 261 | 26.968 | 0
[18 empty] | 262 | 46.8643 | 0 | 262 | 28.6068 | 0
[18 empty] | 263 | 49.7021 | 0 | 263 | 29.797 | 0
[18 empty] | 264 | 50.6071 | 0 | 264 | 27.9483 | 0
[18 empty] | 265 | 51.2766 | 0 | 265 | 29.19 | 0
[18 empty] | 266 | 51.0948 | 0 | 266 | 27.0231 | 0
[18 empty] | 267 | 50.7042 | 0 | 267 | 29.5826 | 0
[18 empty] | 268 | 50.231 | 0 | 268 | 25.7475 | 0
[18 empty] | 269 | 52.4159 | 0 | 269 | 29.3377 | 0
[18 empty] | 270 | 51.9747 | 0 | 270 | 27.9843 | 0
[18 empty] | 271 | 46.8999 | 0 | 271 | 28.369 | 0
[18 empty] | 272 | 48.7062 | 0 | 272 | 28.6381 | 0
[18 empty] | 273 | 54.4725 | 0 | 273 | 27.8888 | 0
[18 empty] | 274 | 49.2971 | 0 | 274 | 26.9885 | 0
[18 empty] | 275 | 52.6959 | 0 | 275 | 27.7033 | 0
[18 empty] | 276 | 50.5825 | 0 | 276 | 26.9849 | 0
[18 empty] | 277 | 49.5682 | 0 | 277 | 28.9579 | 0
[18 empty] | 278 | 53.8161 | 0 | 278 | 27.2151 | 0
[18 empty] | 279 | 51.4175 | 0 | 279 | 26.8166 | 0
[18 empty] | 280 | 48.3654 | 0 | 280 | 27.6804 | 0
[18 empty] | 281 | 50.9956 | 0 | 281 | 25.289 | 0
[18 empty] | 282 | 47.6514 | 0 | 282 | 29.7638 | 0
[18 empty] | 283 | 49.6124 | 0 | 283 | 24.4216 | 0
[18 empty] | 284 | 53.1067 | 0 | 284 | 24.4724 | 0
[18 empty] | 285 | 50.6346 | 0 | 285 | 26.0466 | 0
[18 empty] | 286 | 51.419 | 0 | 286 | 28.8643 | 0
[18 empty] | 287 | 50.5126 | 0 | 287 | 28.3448 | 0
[18 empty] | 288 | 49.9376 | 0 | 288 | 28.6869 | 0
[18 empty] | 289 | 49.7747 | 0 | 289 | 26.4711 | 0
[18 empty] | 290 | 47.5279 | 0 | 290 | 25.6775 | 0
[18 empty] | 291 | 45.5134 | 1 | 291 | 24.5264 | 0
[18 empty] | 292 | 51.2085 | 0 | 292 | 28.4791 | 0
[18 empty] | 293 | 51.2235 | 0 | 293 | 28.8726 | 0
[18 empty] | 294 | 50.264 | 0 | 294 | 29.5202 | 0
[18 empty] | 295 | 49.1504 | 0 | 295 | 28.5526 | 0
[18 empty] | 296 | 51.5766 | 0 | 296 | 26.4027 | 0
[18 empty] | 297 | 50.0612 | 0 | 297 | 28.7261 | 0
[18 empty] | 298 | 49.8249 | 0 | 298 | 28.4112 | 0
[18 empty] | 299 | 52.4853 | 0 | 299 | 28.5281 | 0
[18 empty] | 300 | 51.5459 | 0 | 300 | 25.4935 | 0
[18 empty] | 301 | 51.2321 | 0 | 301 | 26.582 | 0
[18 empty] | 302 | 50.3675 | 0 | 302 | 25.2199 | 0
[18 empty] | 303 | 50.39 | 0 | 303 | 29.643 | 0
[18 empty] | 304 | 48.2753 | 0 | 304 | 26.7477 | 0
[18 empty] | 305 | 52.8184 | 0 | 305 | 27.384 | 0
[18 empty] | 306 | 50.9244 | 0 | 306 | 25.9951 | 0
[18 empty] | 307 | 49.237 | 0 | 307 | 27.1295 | 0
[18 empty] | 308 | 53.4006 | 0 | 308 | 26.5838 | 0
[18 empty] | 309 | 51.7718 | 0 | 309 | 25.8879 | 0
[18 empty] | 310 | 52.5421 | 0 | 310 | 28.0935 | 0
[18 empty] | 311 | 46.1285 | 0 | 311 | 28.5744 | 0
[18 empty] | 312 | 46.9557 | 0 | 312 | 29.0607 | 0
[18 empty] | 313 | 55.2259 | 0 | 313 | 25.9409 | 0
[18 empty] | 314 | 51.0014 | 0 | 314 | 28.1276 | 0
[18 empty] | 315 | 51.3605 | 0 | 315 | 30.4646 | 0
[18 empty] | 316 | 50.8268 | 0 | 316 | 25.9971 | 0
[18 empty] | 317 | 52.6578 | 0 | 317 | 29.3583 | 0
[18 empty] | 318 | 50.5648 | 0 | 318 | 25.9258 | 0
[18 empty] | 319 | 50.6626 | 0 | 319 | 29.014 | 0
[18 empty] | 320 | 49.1996 | 0 | 320 | 29.5237 | 0
[18 empty] | 321 | 50.156 | 0 | 321 | 25.6202 | 0
[18 empty] | 322 | 51.9336 | 0 | 322 | 28.4606 | 0
[18 empty] | 323 | 49.4807 | 0 | 323 | 29.3248 | 0
[18 empty] | 324 | 47.485 | 0 | 324 | 25.8069 | 0
[18 empty] | 325 | 54.0102 | 0 | 325 | 29.3723 | 0
[18 empty] | 326 | 49.4942 | 0 | 326 | 28.2478 | 0
[18 empty] | 327 | 55.0076 | 0 | 327 | 26.6339 | 0
[18 empty] | 328 | 51.5268 | 0 | 328 | 28.3953 | 0
[18 empty] | 329 | 47.878 | 0 | 329 | 26.6725 | 0
[18 empty] | 330 | 47.2653 | 0 | 330 | 27.8969 | 0
[18 empty] | 331 | 46.1142 | 0 | 331 | 28.7247 | 0
[18 empty] | 332 | 52.1717 | 0 | 332 | 28.0557 | 0
[18 empty] | 333 | 52.7628 | 0 | 333 | 26.9648 | 0
[18 empty] | 334 | 50.8981 | 0 | 334 | 27.6898 | 0
[18 empty] | 335 | 46.892 | 0 | 335 | 25.143 | 0
[18 empty] | 336 | 52.438 | 0 | 336 | 25.6503 | 0
[18 empty] | 337 | 49.1736 | 0 | 337 | 26.2354 | 0
[18 empty] | 338 | 53.2154 | 0 | 338 | 24.6563 | 0
[18 empty] | 339 | 47.6171 | 0 | 339 | 29.5137 | 0
[18 empty] | 340 | 52.1363 | 0 | 340 | 27.3721 | 0
[18 empty] | 341 | 49.0127 | 0 | 341 | 26.7867 | 0
[18 empty] | 342 | 50.5693 | 0 | 342 | 25.9378 | 0
[18 empty] | 343 | 50.6867 | 0 | 343 | 26.3167 | 0
[18 empty] | 344 | 50.0209 | 0 | 344 | 28.3347 | 0
[18 empty] | 345 | 51.451 | 0 | 345 | 28.2418 | 0
[18 empty] | 346 | 48.2904 | 0 | 346 | 25.4496 | 0
[18 empty] | 347 | 53.1768 | 0 | 347 | 28.0839 | 0
[18 empty] | 348 | 49.6643 | 0 | 348 | 26.0857 | 0
[18 empty] | 349 | 51.426 | 0 | 349 | 27.5799 | 0
[18 empty] | 350 | 49.1861 | 0 | 350 | 31.274 | 0
[18 empty] | 351 | 52.6201 | 0 | 351 | 28.849 | 0
[18 empty] | 352 | 53.3304 | 0 | 352 | 27.6441 | 0
[18 empty] | 353 | 49.2372 | 0 | 353 | 26.6173 | 0
[18 empty] | 354 | 49.8572 | 0 | 354 | 24.6148 | 0
[18 empty] | 355 | 52.7461 | 0 | 355 | 28.0939 | 0
[18 empty] | 356 | 48.797 | 0 | 356 | 27.2607 | 0
[18 empty] | 357 | 48.7906 | 0 | 357 | 29.2833 | 0
[18 empty] | 358 | 50.4853 | 0 | 358 | 27.8323 | 0
[18 empty] | 359 | 49.1911 | 0 | 359 | 27.3549 | 0
[18 empty] | 360 | 49.6477 | 0 | 360 | 26.0443 | 0
[18 empty] | 361 | 48.688 | 0 | 361 | 26.4744 | 0
[18 empty] | 362 | 46.7973 | 0 | 362 | 30.4919 | 0
[18 empty] | 363 | 49.3171 | 0 | 363 | 28.384 | 0
[18 empty] | 364 | 52.7935 | 0 | 364 | 25.2916 | 0
[18 empty] | 365 | 50.6668 | 0 | 365 | 27.698 | 0
[18 empty] | 366 | 49.4927 | 0 | 366 | 25.3777 | 0
[18 empty] | 367 | 53.8812 | 0 | 367 | 27.3997 | 0
[18 empty] | 368 | 52.1536 | 0 | 368 | 29.5857 | 0
[18 empty] | 369 | 48.6929 | 0 | 369 | 27.314 | 0
[18 empty] | 370 | 54.1119 | 0 | 370 | 28.0246 | 0
[18 empty] | 371 | 51.625 | 0 | 371 | 24.5857 | 0
[18 empty] | 372 | 51.2306 | 0 | 372 | 28.9329 | 0
[18 empty] | 373 | 51.5787 | 0 | 373 | 26.8239 | 0
[18 empty] | 374 | 52.5386 | 0 | 374 | 28.3743 | 0
[18 empty] | 375 | 51.9648 | 0 | 375 | 27.9042 | 0
[18 empty] | 376 | 50.9359 | 0 | 376 | 27.6887 | 0
[18 empty] | 377 | 48.48 | 0 | 377 | 27.1373 | 0
[18 empty] | 378 | 47.4919 | 0 | 378 | 25.5777 | 0
[18 empty] | 379 | 53.2101 | 0 | 379 | 24.6549 | 0
[18 empty] | 380 | 47.6507 | 0 | 380 | 26.1373 | 0
[18 empty] | 381 | 48.1913 | 0 | 381 | 30.0656 | 0
[18 empty] | 382 | 50.6939 | 0 | 382 | 28.2716 | 0
[18 empty] | 383 | 50.0147 | 0 | 383 | 28.0395 | 0
[18 empty] | 384 | 50.323 | 0 | 384 | 31.1371 | 0
[18 empty] | 385 | 50.8841 | 0 | 385 | 28.9714 | 0
[18 empty] | 386 | 53.2959 | 0 | 386 | 28.2917 | 0
[18 empty] | 387 | 53.1734 | 0 | 387 | 27.7872 | 0
[18 empty] | 388 | 51.2691 | 0 | 388 | 27.3635 | 0
[18 empty] | 389 | 52.4699 | 0 | 389 | 28.343 | 0
[18 empty] | 390 | 52.1378 | 0 | 390 | 28.0155 | 0
[18 empty] | 391 | 49.0477 | 0 | 391 | 28.0727 | 0
[18 empty] | 392 | 52.3812 | 0 | 392 | 30.0308 | 0
[18 empty] | 393 | 49.6483 | 0 | 393 | 25.8016 | 0
[18 empty] | 394 | 48.1638 | 0 | 394 | 28.9309 | 0
[18 empty] | 395 | 45.4414 | 1 | 395 | 27.4752 | 0
[18 empty] | 396 | 49.6125 | 0 | 396 | 26.1835 | 0
[18 empty] | 397 | 54.1453 | 0 | 397 | 29.0057 | 0
[18 empty] | 398 | 47.0074 | 0 | 398 | 26.8777 | 0
[18 empty] | 399 | 51.4667 | 0 | 399 | 29.1783 | 0
[18 empty] | 400 | 49.6694 | 0 | 400 | 26.6831 | 0
[18 empty] | 401 | 49.2194 | 0 | 401 | 28.3693 | 0
[18 empty] | 402 | 50.1917 | 0 | 402 | 27.8125 | 0
[18 empty] | 403 | 50.7891 | 0 | 403 | 27.5116 | 0
[18 empty] | 404 | 51.2917 | 0 | 404 | 29.3383 | 0
[18 empty] | 405 | 52.5434 | 0 | 405 | 25.9321 | 0
[18 empty] | 406 | 51.0254 | 0 | 406 | 28.2379 | 0
[18 empty] | 407 | 54.1867 | 0 | 407 | 27.888 | 0
[18 empty] | 408 | 50.8943 | 0 | 408 | 24.2032 | 0
[18 empty] | 409 | 50.2727 | 0 | 409 | 28.7378 | 0
[18 empty] | 410 | 48.2117 | 0 | 410 | 25.4294 | 0
[18 empty] | 411 | 49.3262 | 0 | 411 | 28.3955 | 0
[18 empty] | 412 | 52.2259 | 0 | 412 | 26.6805 | 0
[18 empty] | 413 | 47.9402 | 0 | 413 | 24.9985 | 0
[18 empty] | 414 | 51.6612 | 0 | 414 | 28.9366 | 0
[18 empty] | 415 | 49.5921 | 0 | 415 | 25.4973 | 0
[18 empty] | 416 | 47.8338 | 0 | 416 | 24.5812 | 0
[18 empty] | 417 | 52.5532 | 0 | 417 | 24.1548 | 0
[18 empty] | 418 | 47.4594 | 0 | 418 | 27.747 | 0
[18 empty] | 419 | 51.771 | 0 | 419 | 28.8886 | 0
[18 empty] | 420 | 48.9971 | 0 | 420 | 27.7266 | 0
[18 empty] | 421 | 51.5046 | 0 | 421 | 24.0559 | 0
[18 empty] | 422 | 49.6921 | 0 | 422 | 27.5047 | 0
[18 empty] | 423 | 50.8394 | 0 | 423 | 27.4978 | 0
[18 empty] | 424 | 50.6303 | 0 | 424 | 28.9342 | 0
[18 empty] | 425 | 50.765 | 0 | 425 | 28.587 | 0
[18 empty] | 426 | 51.4093 | 0 | 426 | 26.2708 | 0
[18 empty] | 427 | 50.7953 | 0 | 427 | 26.6928 | 0
[18 empty] | 428 | 53.747 | 0 | 428 | 27.8477 | 0
[18 empty] | 429 | 48.034 | 0 | 429 | 27.4924 | 0
[18 empty] | 430 | 47.8796 | 0 | 430 | 28.8862 | 0
[18 empty] | 431 | 48.981 | 0 | 431 | 29.6604 | 0
[18 empty] | 432 | 48.0793 | 0 | 432 | 24.9659 | 0
[18 empty] | 433 | 50.5849 | 0 | 433 | 25.8436 | 0
[18 empty] | 434 | 50.6204 | 0 | 434 | 27.401 | 0
[18 empty] | 435 | 53.0119 | 0 | 435 | 29.3282 | 0
[18 empty] | 436 | 49.718 | 0 | 436 | 25.5198 | 0
[18 empty] | 437 | 51.0326 | 0 | 437 | 25.676 | 0
[18 empty] | 438 | 51.213 | 0 | 438 | 23.3206 | 1
[18 empty] | 439 | 53.9564 | 0 | 439 | 26.0161 | 0
[18 empty] | 440 | 48.0723 | 0 | 440 | 28.3587 | 0
[18 empty] | 441 | 48.0735 | 0 | 441 | 25.1533 | 0
[18 empty] | 442 | 47.6065 | 0 | 442 | 24.9058 | 0
[18 empty] | 443 | 52.1534 | 0 | 443 | 28.3894 | 0
[18 empty] | 444 | 51.0095 | 0 | 444 | 29.6361 | 0
[18 empty] | 445 | 50.7777 | 0 | 445 | 28.7471 | 0
[18 empty] | 446 | 51.3293 | 0 | 446 | 25.7553 | 0
[18 empty] | 447 | 50.0469 | 0 | 447 | 29.6398 | 0
[18 empty] | 448 | 51.955 | 0 | 448 | 28.9754 | 0
[18 empty] | 449 | 47.6036 | 0 | 449 | 27.2788 | 0
[18 empty] | 450 | 47.3383 | 0 | 450 | 28.2132 | 0
[18 empty] | 451 | 46.7798 | 0 | 451 | 29.0771 | 0
[18 empty] | 452 | 50.2519 | 0 | 452 | 29.3189 | 0
[18 empty] | 453 | 47.7081 | 0 | 453 | 26.3632 | 0
[18 empty] | 454 | 50.669 | 0 | 454 | 26.3017 | 0
[18 empty] | 455 | 49.5293 | 0 | 455 | 29.7063 | 0
[18 empty] | 456 | 51.8947 | 0 | 456 | 30.0027 | 0
[18 empty] | 457 | 51.4228 | 0 | 457 | 27.4778 | 0
[18 empty] | 458 | 54.0434 | 0 | 458 | 26.4543 | 0
[18 empty] | 459 | 47.9185 | 0 | 459 | 29.5021 | 0
[18 empty] | 460 | 50.001 | 0 | 460 | 25.0077 | 0
[18 empty] | 461 | 49.6441 | 0 | 461 | 28.4015 | 0
[18 empty] | 462 | 49.6789 | 0 | 462 | 24.8558 | 0
[18 empty] | 463 | 50.4466 | 0 | 463 | 27.4836 | 0
[18 empty] | 464 | 53.5158 | 0 | 464 | 26.183 | 0
[18 empty] | 465 | 50.8482 | 0 | 465 | 27.1526 | 0
[18 empty] | 466 | 49.687 | 0 | 466 | 28.8418 | 0
[18 empty] | 467 | 50.2612 | 0 | 467 | 25.9828 | 0
[18 empty] | 468 | 49.281 | 0 | 468 | 28.149 | 0
[18 empty] | 469 | 48.5657 | 0 | 469 | 28.1258 | 0
[18 empty] | 470 | 51.5617 | 0 | 470 | 28.8708 | 0
[18 empty] | 471 | 52.3512 | 0 | 471 | 27.9305 | 0
[18 empty] | 472 | 53.8528 | 0 | 472 | 27.7061 | 0
[18 empty] | 473 | 49.0038 | 0 | 473 | 24.2646 | 0
[18 empty] | 474 | 51.9362 | 0 | 474 | 24.009 | 0
[18 empty] | 475 | 48.732 | 0 | 475 | 26.5944 | 0
[18 empty] | 476 | 48.4233 | 0 | 476 | 27.9784 | 0
[18 empty] | 477 | 48.3209 | 0 | 477 | 26.9707 | 0
[18 empty] | 478 | 50.9843 | 0 | 478 | 29.1164 | 0
[18 empty] | 479 | 50.1128 | 0 | 479 | 29.4277 | 0
[18 empty] | 480 | 49.5994 | 0 | 480 | 27.734 | 0
[18 empty] | 481 | 50.0157 | 0 | 481 | 30.7034 | 0
[18 empty] | 482 | 52.789 | 0 | 482 | 24.7038 | 0
[18 empty] | 483 | 52.3712 | 0 | 483 | 26.8936 | 0
[18 empty] | 484 | 54.1437 | 0 | 484 | 27.7132 | 0
[18 empty] | 485 | 52.1791 | 0 | 485 | 28.6336 | 0
[18 empty] | 486 | 51.632 | 0 | 486 | 28.2225 | 0
[18 empty] | 487 | 51.4711 | 0 | 487 | 23.8781 | 1
[18 empty] | 488 | 50.0388 | 0 | 488 | 26.9138 | 0
[18 empty] | 489 | 50.4702 | 0 | 489 | 27.8561 | 0
[18 empty] | 490 | 50.5543 | 0 | 490 | 27.9612 | 0
[18 empty] | 491 | 49.4692 | 0 | 491 | 29.809 | 0
[18 empty] | 492 | 49.0301 | 0 | 492 | 26.0658 | 0
[18 empty] | 493 | 50.1495 | 0 | 493 | 28.573 | 0
[18 empty] | 494 | 45.2444 | 1 | 494 | 28.1074 | 0
[18 empty] | 495 | 46.2263 | 0 | 495 | 30.1989 | 0
[18 empty] | 496 | 53.0355 | 0 | 496 | 25.6824 | 0
[18 empty] | 497 | 50.1337 | 0 | 497 | 25.567 | 0
[18 empty] | 498 | 49.1845 | 0 | 498 | 27.6147 | 0
[18 empty] | 499 | 53.2474 | 0 | 499 | 27.0081 | 0
[18 empty] | 500 | 53.7605 | 0 | 500 | 28.863 | 0
[18 empty] | 501 | 51.0898 | 0 | 501 | 26.9268 | 0
[18 empty] | 502 | 49.7239 | 0 | 502 | 30.6192 | 0
[18 empty] | 503 | 52.8921 | 0 | 503 | 26.2855 | 0
[18 empty] | 504 | 48.0905 | 0 | 504 | 30.3179 | 0
[18 empty] | 505 | 48.4731 | 0 | 505 | 27.1042 | 0
[18 empty] | 506 | 47.4349 | 0 | 506 | 27.5401 | 0
[18 empty] | 507 | 50.8847 | 0 | 507 | 26.3796 | 0
[18 empty] | 508 | 52.0457 | 0 | 508 | 28.315 | 0
[18 empty] | 509 | 50.7669 | 0 | 509 | 24.8357 | 0
[18 empty] | 510 | 47.8156 | 0 | 510 | 27.867 | 0
[18 empty] | 511 | 50.6886 | 0 | 511 | 27.1112 | 0
[18 empty] | 512 | 51.6151 | 0 | 512 | 28.7649 | 0
[18 empty] | 513 | 47.7274 | 0 | 513 | 25.348 | 0
[18 empty] | 514 | 50.9877 | 0 | 514 | 29.1686 | 0
[18 empty] | 515 | 50.5572 | 0 | 515 | 27.9901 | 0
[18 empty] | 516 | 50.2898 | 0 | 516 | 28.2945 | 0
[18 empty] | 517 | 47.3361 | 0 | 517 | 27.8699 | 0
[18 empty] | 518 | 50.0686 | 0 | 518 | 25.3655 | 0
[18 empty] | 519 | 49.095 | 0 | 519 | 24.0829 | 0
[18 empty] | 520 | 47.9975 | 0 | 520 | 27.3495 | 0
[18 empty] | 521 | 47.6987 | 0 | 521 | 30.0877 | 0
[18 empty] | 522 | 52.2624 | 0 | 522 | 29.9943 | 0
[18 empty] | 523 | 51.7375 | 0 | 523 | 25.0211 | 0
[18 empty] | 524 | 50.4311 | 0 | 524 | 28.9834 | 0
[18 empty] | 525 | 52.3718 | 0 | 525 | 27.5494 | 0
[18 empty] | 526 | 52.1316 | 0 | 526 | 29.4368 | 0
[18 empty] | 527 | 50.9712 | 0 | 527 | 27.8894 | 0
[18 empty] | 528 | 49.2067 | 0 | 528 | 28.8905 | 0
[18 empty] | 529 | 50.464 | 0 | 529 | 27.181 | 0
[18 empty] | 530 | 51.2024 | 0 | 530 | 26.7768 | 0
[18 empty] | 531 | 52.0387 | 0 | 531 | 28.4621 | 0
[18 empty] | 532 | 50.078 | 0 | 532 | 27.7721 | 0
[18 empty] | 533 | 48.4562 | 0 | 533 | 26.6559 | 0
[18 empty] | 534 | 51.462 | 0 | 534 | 29.7074 | 0
[18 empty] | 535 | 49.203 | 0 | 535 | 24.9989 | 0
[18 empty] | 536 | 53.0725 | 0 | 536 | 30.1971 | 0
[18 empty] | 537 | 53.3979 | 0 | 537 | 26.2636 | 0
[18 empty] | 538 | 50.4048 | 0 | 538 | 24.7726 | 0
[18 empty] | 539 | 44.6783 | 1 | 539 | 27.2317 | 0
[18 empty] | 540 | 50.9666 | 0 | 540 | 26.1893 | 0
[18 empty] | 541 | 50.9262 | 0 | 541 | 27.8677 | 0
[18 empty] | 542 | 52.302 | 0 | 542 | 25.0241 | 0
[18 empty] | 543 | 51.3607 | 0 | 543 | 25.8103 | 0
[18 empty] | 544 | 50.0622 | 0 | 544 | 29.1237 | 0
[18 empty] | 545 | 48.4805 | 0 | 545 | 28.7841 | 0
[18 empty] | 546 | 48.382 | 0 | 546 | 27.7296 | 0
[18 empty] | 547 | 47.2171 | 0 | 547 | 29.2054 | 0
[18 empty] | 548 | 50.6334 | 0 | 548 | 29.8787 | 0
[18 empty] | 549 | 51.3812 | 0 | 549 | 29.2179 | 0
[18 empty] | 550 | 49.5609 | 0 | 550 | 25.1047 | 0
[18 empty] | 551 | 50.9132 | 0 | 551 | 26.5124 | 0
[18 empty] | 552 | 49.9088 | 0 | 552 | 26.1051 | 0
[18 empty] | 553 | 49.3621 | 0 | 553 | 29.7199 | 0
[18 empty] | 554 | 49.0333 | 0 | 554 | 25.0444 | 0
[18 empty] | 555 | 50.7602 | 0 | 555 | 27.1227 | 0
[18 empty] | 556 | 51.2447 | 0 | 556 | 26.3743 | 0
[18 empty] | 557 | 49.6516 | 0 | 557 | 28.221 | 0
[18 empty] | 558 | 45.0074 | 1 | 558 | 27.709 | 0
[18 empty] | 559 | 51.8884 | 0 | 559 | 29.3415 | 0
[18 empty] | 560 | 50.2868 | 0 | 560 | 26.282 | 0
[18 empty] | 561 | 50.3342 | 0 | 561 | 27.9657 | 0
[18 empty] | 562 | 51.0953 | 0 | 562 | 24.5556 | 0
[18 empty] | 563 | 48.6884 | 0 | 563 | 25.2574 | 0
[18 empty] | 564 | 51.608 | 0 | 564 | 26.6189 | 0
[18 empty] | 565 | 52.1442 | 0 | 565 | 29.0493 | 0
[18 empty] | 566 | 47.8922 | 0 | 566 | 27.5977 | 0
[18 empty] | 567 | 48.6219 | 0 | 567 | 26.0039 | 0
[18 empty] | 568 | 49.9289 | 0 | 568 | 28.4284 | 0
[18 empty] | 569 | 51.647 | 0 | 569 | 30.1341 | 0
[18 empty] | 570 | 49.7306 | 0 | 570 | 25.4095 | 0
[18 empty] | 571 | 50.2772 | 0 | 571 | 27.1433 | 0
[18 empty] | 572 | 50.6877 | 0 | 572 | 27.6467 | 0
[18 empty] | 573 | 46.8784 | 0 | 573 | 26.4235 | 0
[18 empty] | 574 | 51.4484 | 0 | 574 | 26.1321 | 0
[18 empty] | 575 | 47.5119 | 0 | 575 | 28.2214 | 0
[18 empty] | 576 | 47.2116 | 0 | 576 | 27.0386 | 0
[18 empty] | 577 | 52.1975 | 0 | 577 | 28.0598 | 0
[18 empty] | 578 | 52.1756 | 0 | 578 | 27.5217 | 0
[18 empty] | 579 | 50.239 | 0 | 579 | 28.0192 | 0
[18 empty] | 580 | 47.3833 | 0 | 580 | 25.9948 | 0
[18 empty] | 581 | 49.5062 | 0 | 581 | 27.0054 | 0
[18 empty] | 582 | 51.1709 | 0 | 582 | 28.1025 | 0
[18 empty] | 583 | 48.8831 | 0 | 583 | 25.6828 | 0
[18 empty] | 584 | 47.6736 | 0 | 584 | 28.8322 | 0
[18 empty] | 585 | 50.982 | 0 | 585 | 27.1706 | 0
[18 empty] | 586 | 50.7123 | 0 | 586 | 26.7029 | 0
[18 empty] | 587 | 50.1977 | 0 | 587 | 28.026 | 0
[18 empty] | 588 | 50.6345 | 0 | 588 | 30.1249 | 0
[18 empty] | 589 | 48.5373 | 0 | 589 | 26.7561 | 0
[18 empty] | 590 | 52.4154 | 0 | 590 | 28.7375 | 0
[18 empty] | 591 | 50.7263 | 0 | 591 | 26.5121 | 0
[18 empty] | 592 | 50.3076 | 0 | 592 | 29.7643 | 0
[18 empty] | 593 | 52.7565 | 0 | 593 | 29.2138 | 0
[18 empty] | 594 | 51.4922 | 0 | 594 | 30.0128 | 0
[18 empty] | 595 | 51.1081 | 0 | 595 | 27.6684 | 0
[18 empty] | 596 | 52.1128 | 0 | 596 | 30.6394 | 0
[18 empty] | 597 | 51.2314 | 0 | 597 | 28.9222 | 0
[18 empty] | 598 | 49.6792 | 0 | 598 | 25.214 | 0
[18 empty] | 599 | 51.1415 | 0 | 599 | 27.7094 | 0
[18 empty] | 600 | 51.1723 | 0 | 600 | 26.48 | 0
[18 empty] | 601 | 48.5672 | 0 | 601 | 27.7857 | 0
[18 empty] | 602 | 49.3618 | 0 | 602 | 26.2873 | 0
[18 empty] | 603 | 50.0332 | 0 | 603 | 26.2856 | 0
[18 empty] | 604 | 52.5156 | 0 | 604 | 27.0671 | 0
[18 empty] | 605 | 49.7864 | 0 | 605 | 28.4592 | 0
[18 empty] | 606 | 52.308 | 0 | 606 | 25.4969 | 0
[18 empty] | 607 | 52.5803 | 0 | 607 | 28.5808 | 0
[18 empty] | 608 | 49.194 | 0 | 608 | 25.6363 | 0
[18 empty] | 609 | 49.0241 | 0 | 609 | 29.5597 | 0
[18 empty] | 610 | 51.0229 | 0 | 610 | 28.1313 | 0
[18 empty] | 611 | 49.9278 | 0 | 611 | 28.7972 | 0
[18 empty] | 612 | 52.7771 | 0 | 612 | 25.9035 | 0
[18 empty] | 613 | 49.2227 | 0 | 613 | 28.753 | 0
[18 empty] | 614 | 52.0672 | 0 | 614 | 27.6249 | 0
[18 empty] | 615 | 50.2798 | 0 | 615 | 25.7619 | 0
[18 empty] | 616 | 50.8174 | 0 | 616 | 26.3643 | 0
[18 empty] | 617 | 45.7811 | 1 | 617 | 29.7114 | 0
[18 empty] | 618 | 52.0136 | 0 | 618 | 31.2292 | 0
[18 empty] | 619 | 49.0553 | 0 | 619 | 26.9868 | 0
[18 empty] | 620 | 52.7008 | 0 | 620 | 26.1147 | 0
[18 empty] | 621 | 49.2032 | 0 | 621 | 27.9418 | 0
[18 empty] | 622 | 51.3127 | 0 | 622 | 24.9403 | 0
[18 empty] | 623 | 48.8611 | 0 | 623 | 29.7562 | 0
[18 empty] | 624 | 49.3873 | 0 | 624 | 25.6504 | 0
[18 empty] | 625 | 53.5256 | 0 | 625 | 27.6037 | 0
[18 empty] | 626 | 51.3933 | 0 | 626 | 30.7959 | 0
[18 empty] | 627 | 50.2551 | 0 | 627 | 29.8952 | 0
[18 empty] | 628 | 51.0329 | 0 | 628 | 23.7578 | 1
[18 empty] | 629 | 51.8646 | 0 | 629 | 25.6033 | 0
[18 empty] | 630 | 53.641 | 0 | 630 | 26.7265 | 0
[18 empty] | 631 | 49.0332 | 0 | 631 | 25.7289 | 0
[18 empty] | 632 | 49.7666 | 0 | 632 | 25.6411 | 0
[18 empty] | 633 | 51.2146 | 0 | 633 | 27.7704 | 0
[18 empty] | 634 | 49.6294 | 0 | 634 | 26.0312 | 0
[18 empty] | 635 | 51.921 | 0 | 635 | 28.4987 | 0
[18 empty] | 636 | 49.4901 | 0 | 636 | 27.5253 | 0
[18 empty] | 637 | 51.8727 | 0 | 637 | 28.7455 | 0
[18 empty] | 638 | 53.379 | 0 | 638 | 26.2176 | 0
[18 empty] | 639 | 48.7496 | 0 | 639 | 24.1349 | 0
[18 empty] | 640 | 46.2537 | 0 | 640 | 27.3093 | 0
[18 empty] | 641 | 47.5917 | 0 | 641 | 28.5586 | 0
[18 empty] | 642 | 49.2707 | 0 | 642 | 28.7241 | 0
[18 empty] | 643 | 52.6675 | 0 | 643 | 28.0609 | 0
[18 empty] | 644 | 51.038 | 0 | 644 | 25.0096 | 0
[18 empty] | 645 | 50.6955 | 0 | 645 | 26.4193 | 0
[18 empty] | 646 | 51.0959 | 0 | 646 | 27.3967 | 0
[18 empty] | 647 | 45.5708 | 1 | 647 | 28.4264 | 0
[18 empty] | 648 | 51.593 | 0 | 648 | 27.4107 | 0
[18 empty] | 649 | 51.2365 | 0 | 649 | 27.2541 | 0
[18 empty] | 650 | 49.8761 | 0 | 650 | 26.9474 | 0
[18 empty] | 651 | 51.4121 | 0 | 651 | 24.2764 | 0
[18 empty] | 652 | 51.4709 | 0 | 652 | 27.6804 | 0
[18 empty] | 653 | 49.7945 | 0 | 653 | 28.1045 | 0
[18 empty] | 654 | 53.2118 | 0 | 654 | 28.978 | 0
[18 empty] | 655 | 52.0465 | 0 | 655 | 26.8692 | 0
[18 empty] | 656 | 49.4964 | 0 | 656 | 28.257 | 0
[18 empty] | 657 | 52.2934 | 0 | 657 | 26.6169 | 0
[18 empty] | 658 | 48.1821 | 0 | 658 | 24.0264 | 0
[18 empty] | 659 | 48.6318 | 0 | 659 | 25.8746 | 0
[18 empty] | 660 | 50.6332 | 0 | 660 | 28.5804 | 0
[18 empty] | 661 | 47.2221 | 0 | 661 | 28.1083 | 0
[18 empty] | 662 | 52.4027 | 0 | 662 | 30.0523 | 0
[18 empty] | 663 | 49.878 | 0 | 663 | 28.1012 | 0
[18 empty] | 664 | 48.8432 | 0 | 664 | 29.0416 | 0
[18 empty] | 665 | 47.7332 | 0 | 665 | 29.6422 | 0
[18 empty] | 666 | 50.2305 | 0 | 666 | 28.2346 | 0
[18 empty] | 667 | 51.7387 | 0 | 667 | 23.9234 | 1
[18 empty] | 668 | 49.2644 | 0 | 668 | 25.3253 | 0
[18 empty] | 669 | 48.135 | 0 | 669 | 30.8137 | 0
[18 empty] | 670 | 51.7977 | 0 | 670 | 26.6645 | 0
[18 empty] | 671 | 49.3612 | 0 | 671 | 26.1104 | 0
[18 empty] | 672 | 50.7895 | 0 | 672 | 25.7432 | 0
[18 empty] | 673 | 52.2269 | 0 | 673 | 26.1706 | 0
[18 empty] | 674 | 52.6993 | 0 | 674 | 27.5406 | 0
[18 empty] | 675 | 52.8174 | 0 | 675 | 27.2094 | 0
[18 empty] | 676 | 52.9429 | 0 | 676 | 30.0384 | 0
[18 empty] | 677 | 50.1285 | 0 | 677 | 26.6025 | 0
[18 empty] | 678 | 50.1148 | 0 | 678 | 27.5509 | 0
[18 empty] | 679 | 51.0499 | 0 | 679 | 29.3582 | 0
[18 empty] | 680 | 49.5514 | 0 | 680 | 29.3728 | 0
[18 empty] | 681 | 52.0415 | 0 | 681 | 26.4379 | 0
[18 empty] | 682 | 49.8995 | 0 | 682 | 27.3064 | 0
[18 empty] | 683 | 49.8049 | 0 | 683 | 28.1244 | 0
[18 empty] | 684 | 46.7267 | 0 | 684 | 26.6235 | 0
[18 empty] | 685 | 52.7796 | 0 | 685 | 24.8491 | 0
[18 empty] | 686 | 53.8953 | 0 | 686 | 26.6071 | 0
[18 empty] | 687 | 52.1095 | 0 | 687 | 28.5127 | 0
[18 empty] | 688 | 48.8522 | 0 | 688 | 23.4217 | 1
[18 empty] | 689 | 51.918 | 0 | 689 | 29.1482 | 0
[18 empty] | 690 | 49.1477 | 0 | 690 | 25.3387 | 0
[18 empty] | 691 | 48.5204 | 0 | 691 | 29.6544 | 0
[18 empty] | 692 | 53.9412 | 0 | 692 | 26.5891 | 0
[18 empty] | 693 | 47.8643 | 0 | 693 | 27.6793 | 0
[18 empty] | 694 | 49.789 | 0 | 694 | 27.853 | 0
[18 empty] | 695 | 50.885 | 0 | 695 | 27.005 | 0
[18 empty] | 696 | 48.561 | 0 | 696 | 27.47 | 0
[18 empty] | 697 | 49.6739 | 0 | 697 | 26.8102 | 0
[18 empty] | 698 | 51.85 | 0 | 698 | 27.0824 | 0
[18 empty] | 699 | 54.0844 | 0 | 699 | 27.8928 | 0
[18 empty] | 700 | 49.9698 | 0 | 700 | 27.9272 | 0
[18 empty] | 701 | 48.4475 | 0 | 701 | 28.5456 | 0
[18 empty] | 702 | 50.5279 | 0 | 702 | 30.0996 | 0
[18 empty] | 703 | 50.1893 | 0 | 703 | 28.6843 | 0
[18 empty] | 704 | 50.556 | 0 | 704 | 26.1409 | 0
[18 empty] | 705 | 51.6004 | 0 | 705 | 25.425 | 0
[18 empty] | 706 | 54.1164 | 0 | 706 | 29.4964 | 0
[18 empty] | 707 | 50.102 | 0 | 707 | 26.1098 | 0
[18 empty] | 708 | 51.3759 | 0 | 708 | 28.8001 | 0
[18 empty] | 709 | 47.6609 | 0 | 709 | 27.4149 | 0
[18 empty] | 710 | 48.2532 | 0 | 710 | 24.224 | 0
[18 empty] | 711 | 52.5707 | 0 | 711 | 24.9393 | 0
[18 empty] | 712 | 50.1983 | 0 | 712 | 28.9713 | 0
[18 empty] | 713 | 51.8266 | 0 | 713 | 26.3543 | 0
[18 empty] | 714 | 48.0406 | 0 | 714 | 25.8023 | 0
[18 empty] | 715 | 52.3049 | 0 | 715 | 28.7197 | 0
[18 empty] | 716 | 53.3923 | 0 | 716 | 27.6969 | 0
[18 empty] | 717 | 46.8832 | 0 | 717 | 28.5118 | 0
[18 empty] | 718 | 52.6395 | 0 | 718 | 29.7916 | 0
[18 empty] | 719 | 47.6658 | 0 | 719 | 26.046 | 0
[18 empty] | 720 | 52.1076 | 0 | 720 | 27.703 | 0
[18 empty] | 721 | 47.617 | 0 | 721 | 24.0724 | 0
[18 empty] | 722 | 50.8859 | 0 | 722 | 28.2583 | 0
[18 empty] | 723 | 51.3204 | 0 | 723 | 24.95 | 0
[18 empty] | 724 | 53.086 | 0 | 724 | 28.5605 | 0
[18 empty] | 725 | 50.0726 | 0 | 725 | 23.4259 | 1
[18 empty] | 726 | 45.79 | 1 | 726 | 26.8529 | 0
[18 empty] | 727 | 53.6723 | 0 | 727 | 27.6212 | 0
[18 empty] | 728 | 50.3243 | 0 | 728 | 25.5164 | 0
[18 empty] | 729 | 50.192 | 0 | 729 | 29.8101 | 0
[18 empty] | 730 | 49.338 | 0 | 730 | 27.126 | 0
[18 empty] | 731 | 52.6844 | 0 | 731 | 27.8747 | 0
[18 empty] | 732 | 48.1646 | 0 | 732 | 28.8782 | 0
[18 empty] | 733 | 53.4102 | 0 | 733 | 24.7298 | 0
[18 empty] | 734 | 50.704 | 0 | 734 | 29.0779 | 0
[18 empty] | 735 | 51.9293 | 0 | 735 | 25.8648 | 0
[18 empty] | 736 | 51.7386 | 0 | 736 | 29.0471 | 0
[18 empty] | 737 | 50.8134 | 0 | 737 | 26.1972 | 0
[18 empty] | 738 | 48.2626 | 0 | 738 | 25.825 | 0
[18 empty] | 739 | 50.3488 | 0 | 739 | 26.9049 | 0
[18 empty] | 740 | 47.4498 | 0 | 740 | 28.2607 | 0
[18 empty] | 741 | 49.1477 | 0 | 741 | 27.8643 | 0
[18 empty] | 742 | 51.5306 | 0 | 742 | 22.2059 | 1
[18 empty] | 743 | 48.0178 | 0 | 743 | 25.1232 | 0
[18 empty] | 744 | 49.6758 | 0 | 744 | 25.9418 | 0
[18 empty] | 745 | 52.3512 | 0 | 745 | 23.3629 | 1
[18 empty] | 746 | 48.3891 | 0 | 746 | 25.9959 | 0
[18 empty] | 747 | 51.5828 | 0 | 747 | 28.7965 | 0
[18 empty] | 748 | 48.8609 | 0 | 748 | 27.1892 | 0
[18 empty] | 749 | 49.9714 | 0 | 749 | 29.0203 | 0
[18 empty] | 750 | 49.1423 | 0 | 750 | 25.7585 | 0
[18 empty] | 751 | 48.7238 | 0 | 751 | 24.7112 | 0
[18 empty] | 752 | 48.6706 | 0 | 752 | 24.1315 | 0
[18 empty] | 753 | 50.4677 | 0 | 753 | 29.639 | 0
[18 empty] | 754 | 50.3314 | 0 | 754 | 26.8702 | 0
[18 empty] | 755 | 52.8197 | 0 | 755 | 28.1654 | 0
[18 empty] | 756 | 50.0145 | 0 | 756 | 24.9649 | 0
[18 empty] | 757 | 52.0898 | 0 | 757 | 30.7114 | 0
[18 empty] | 758 | 49.9007 | 0 | 758 | 27.1521 | 0
[18 empty] | 759 | 47.6706 | 0 | 759 | 28.4876 | 0
[18 empty] | 760 | 48.2225 | 0 | 760 | 27.1298 | 0
[18 empty] | 761 | 50.4879 | 0 | 761 | 28.3033 | 0
[18 empty] | 762 | 52.0996 | 0 | 762 | 26.1881 | 0
[18 empty] | 763 | 49.5159 | 0 | 763 | 29.2097 | 0
[18 empty] | 764 | 53.8717 | 0 | 764 | 30.227 | 0
[18 empty] | 765 | 52.1142 | 0 | 765 | 27.3199 | 0
[18 empty] | 766 | 52.9341 | 0 | 766 | 26.1429 | 0
[18 empty] | 767 | 49.6024 | 0 | 767 | 24.9233 | 0
[18 empty] | 768 | 50.5398 | 0 | 768 | 28.106 | 0
[18 empty] | 769 | 46.5689 | 0 | 769 | 27.9384 | 0
[18 empty] | 770 | 50.1512 | 0 | 770 | 27.3483 | 0
[18 empty] | 771 | 51.0898 | 0 | 771 | 28.1897 | 0
[18 empty] | 772 | 50.0452 | 0 | 772 | 28.5216 | 0
[18 empty] | 773 | 46.0764 | 0 | 773 | 28.5088 | 0
[18 empty] | 774 | 50.7372 | 0 | 774 | 26.9274 | 0
[18 empty] | 775 | 46.9835 | 0 | 775 | 27.5316 | 0
[18 empty] | 776 | 50.0375 | 0 | 776 | 28.1567 | 0
[18 empty] | 777 | 49.4444 | 0 | 777 | 30.0188 | 0
[18 empty] | 778 | 46.6654 | 0 | 778 | 29.6722 | 0
[18 empty] | 779 | 44.4308 | 1 | 779 | 26.0296 | 0
[18 empty] | 780 | 52.8524 | 0 | 780 | 24.7678 | 0
[18 empty] | 781 | 47.8055 | 0 | 781 | 27.7266 | 0
[18 empty] | 782 | 50.4645 | 0 | 782 | 26.2555 | 0
[18 empty] | 783 | 51.1517 | 0 | 783 | 28.4785 | 0
[18 empty] | 784 | 49.4698 | 0 | 784 | 25.3875 | 0
[18 empty] | 785 | 48.3194 | 0 | 785 | 27.0304 | 0
[18 empty] | 786 | 49.5979 | 0 | 786 | 27.3875 | 0
[18 empty] | 787 | 50.6274 | 0 | 787 | 25.7854 | 0
[18 empty] | 788 | 48.8827 | 0 | 788 | 28.7983 | 0
[18 empty] | 789 | 49.4144 | 0 | 789 | 29.1974 | 0
[18 empty] | 790 | 53.1533 | 0 | 790 | 29.1373 | 0
[18 empty] | 791 | 48.8352 | 0 | 791 | 26.877 | 0
[18 empty] | 792 | 48.7171 | 0 | 792 | 27.9106 | 0
[18 empty] | 793 | 47.2432 | 0 | 793 | 27.1662 | 0
[18 empty] | 794 | 50.325 | 0 | 794 | 27.0545 | 0
[18 empty] | 795 | 48.7751 | 0 | 795 | 25.6167 | 0
[18 empty] | 796 | 50.5686 | 0 | 796 | 30.2299 | 0
[18 empty] | 797 | 49.9609 | 0 | 797 | 27.7297 | 0
[18 empty] | 798 | 51.4801 | 0 | 798 | 26.4054 | 0
[18 empty] | 799 | 48.1227 | 0 | 799 | 26.1694 | 0
[18 empty] | 800 | 49.3307 | 0 | 800 | 26.7363 | 0
[18 empty] | 801 | 51.5283 | 0 | 801 | 25.2891 | 0
[18 empty] | 802 | 51.9449 | 0 | 802 | 25.5419 | 0
[18 empty] | 803 | 48.1258 | 0 | 803 | 26.472 | 0
[18 empty] | 804 | 50.8047 | 0 | 804 | 27.2613 | 0
[18 empty] | 805 | 52.1329 | 0 | 805 | 27.7517 | 0
[18 empty] | 806 | 53.6171 | 0 | 806 | 28.3351 | 0
[18 empty] | 807 | 51.0363 | 0 | 807 | 30.6873 | 0
[18 empty] | 808 | 53.3271 | 0 | 808 | 26.4999 | 0
[18 empty] | 809 | 52.4506 | 0 | 809 | 29.1623 | 0
[18 empty] | 810 | 47.9208 | 0 | 810 | 29.3517 | 0
[18 empty] | 811 | 49.3782 | 0 | 811 | 27.8138 | 0
[18 empty] | 812 | 52.6279 | 0 | 812 | 28.7592 | 0
[18 empty] | 813 | 52.9336 | 0 | 813 | 29.2162 | 0
[18 empty] | 814 | 48.7066 | 0 | 814 | 23.0355 | 1
[18 empty] | 815 | 48.731 | 0 | 815 | 27.5799 | 0
[18 empty] | 816 | 49.4097 | 0 | 816 | 28.633 | 0
[18 empty] | 817 | 52.4356 | 0 | 817 | 29.4216 | 0
[18 empty] | 818 | 49.4482 | 0 | 818 | 26.9083 | 0
[18 empty] | 819 | 48.8325 | 0 | 819 | 26.0126 | 0
[18 empty] | 820 | 53.5779 | 0 | 820 | 26.074 | 0
[18 empty] | 821 | 47.5688 | 0 | 821 | 28.0857 | 0
[18 empty] | 822 | 51.2867 | 0 | 822 | 28.4459 | 0
[18 empty] | 823 | 49.002 | 0 | 823 | 27.6907 | 0
[18 empty] | 824 | 48.3883 | 0 | 824 | 27.6939 | 0
[18 empty] | 825 | 51.0068 | 0 | 825 | 25.1493 | 0
[18 empty] | 826 | 50.4068 | 0 | 826 | 23.124 | 1
[18 empty] | 827 | 50.4994 | 0 | 827 | 28.7317 | 0
[18 empty] | 828 | 51.0667 | 0 | 828 | 25.761 | 0
[18 empty] | 829 | 51.4312 | 0 | 829 | 26.6087 | 0
[18 empty] | 830 | 48.8955 | 0 | 830 | 27.0068 | 0
[18 empty] | 831 | 48.7753 | 0 | 831 | 22.7772 | 1
[18 empty] | 832 | 49.0694 | 0 | 832 | 25.5702 | 0
[18 empty] | 833 | 51.8141 | 0 | 833 | 29.0345 | 0
[18 empty] | 834 | 52.2295 | 0 | 834 | 28.7172 | 0
[18 empty] | 835 | 53.5087 | 0 | 835 | 27.6178 | 0
[18 empty] | 836 | 49.8617 | 0 | 836 | 24.6874 | 0
[18 empty] | 837 | 49.7873 | 0 | 837 | 27.1319 | 0
[18 empty] | 838 | 46.6335 | 0 | 838 | 27.9658 | 0
[18 empty] | 839 | 48.2974 | 0 | 839 | 26.1364 | 0
[18 empty] | 840 | 50.2562 | 0 | 840 | 27.5331 | 0
[18 empty] | 841 | 49.8509 | 0 | 841 | 26.8041 | 0
[18 empty] | 842 | 50.7892 | 0 | 842 | 28.5196 | 0
[18 empty] | 843 | 46.6325 | 0 | 843 | 25.8447 | 0
[18 empty] | 844 | 48.6635 | 0 | 844 | 28.2501 | 0
[18 empty] | 845 | 49.7854 | 0 | 845 | 27.4774 | 0
[18 empty] | 846 | 52.081 | 0 | 846 | 28.2339 | 0
[18 empty] | 847 | 52.1242 | 0 | 847 | 29.7168 | 0
[18 empty] | 848 | 49.4117 | 0 | 848 | 26.3305 | 0
[18 empty] | 849 | 50.6316 | 0 | 849 | 30.9776 | 0
[18 empty] | 850 | 48.6196 | 0 | 850 | 25.5506 | 0
[18 empty] | 851 | 51.1439 | 0 | 851 | 28.0236 | 0
[18 empty] | 852 | 47.7469 | 0 | 852 | 25.6496 | 0
[18 empty] | 853 | 45.8347 | 1 | 853 | 24.7324 | 0
[18 empty] | 854 | 53.3342 | 0 | 854 | 23.613 | 1
[18 empty] | 855 | 48.3024 | 0 | 855 | 27.8863 | 0
[18 empty] | 856 | 51.2444 | 0 | 856 | 28.5006 | 0
[18 empty] | 857 | 47.2981 | 0 | 857 | 28.0274 | 0
[18 empty] | 858 | 50.6731 | 0 | 858 | 26.0345 | 0
[18 empty] | 859 | 51.8829 | 0 | 859 | 26.385 | 0
[18 empty] | 860 | 47.9299 | 0 | 860 | 27.2076 | 0
[18 empty] | 861 | 49.5469 | 0 | 861 | 29.2422 | 0
[18 empty] | 862 | 50.8858 | 0 | 862 | 25.3508 | 0
[18 empty] | 863 | 48.2987 | 0 | 863 | 28.552 | 0
[18 empty] | 864 | 50.0054 | 0 | 864 | 26.7269 | 0
[18 empty] | 865 | 51.2764 | 0 | 865 | 29.431 | 0
[18 empty] | 866 | 50.0015 | 0 | 866 | 27.9006 | 0
[18 empty] | 867 | 49.703 | 0 | 867 | 27.0259 | 0
[18 empty] | 868 | 49.2548 | 0 | 868 | 26.8122 | 0
[18 empty] | 869 | 48.5218 | 0 | 869 | 28.3095 | 0
[18 empty] | 870 | 50.0067 | 0 | 870 | 28.7607 | 0
[18 empty] | 871 | 52.2453 | 0 | 871 | 29.1869 | 0
[18 empty] | 872 | 51.004 | 0 | 872 | 29.108 | 0
[18 empty] | 873 | 49.2801 | 0 | 873 | 27.7784 | 0
[18 empty] | 874 | 48.2649 | 0 | 874 | 24.9608 | 0
[18 empty] | 875 | 50.6914 | 0 | 875 | 27.687 | 0
[18 empty] | 876 | 46.3423 | 0 | 876 | 29.8709 | 0
[18 empty] | 877 | 48.6196 | 0 | 877 | 26.2958 | 0
[18 empty] | 878 | 49.8071 | 0 | 878 | 25.9621 | 0
[18 empty] | 879 | 52.5138 | 0 | 879 | 26.1049 | 0
[18 empty] | 880 | 50.9215 | 0 | 880 | 29.5801 | 0
[18 empty] | 881 | 51.7244 | 0 | 881 | 23.3139 | 1
[18 empty] | 882 | 50.5842 | 0 | 882 | 24.2397 | 0
[18 empty] | 883 | 49.7986 | 0 | 883 | 29.6275 | 0
[18 empty] | 884 | 47.9962 | 0 | 884 | 28.6073 | 0
[18 empty] | 885 | 51.1165 | 0 | 885 | 25.2725 | 0
[18 empty] | 886 | 53.6942 | 0 | 886 | 28.1153 | 0
[18 empty] | 887 | 50.596 | 0 | 887 | 28.8033 | 0
[18 empty] | 888 | 50.191 | 0 | 888 | 24.7331 | 0
[18 empty] | 889 | 48.4237 | 0 | 889 | 27.8374 | 0
[18 empty] | 890 | 48.1683 | 0 | 890 | 26.7008 | 0
[18 empty] | 891 | 46.3367 | 0 | 891 | 29.9362 | 0
[18 empty] | 892 | 54.8354 | 0 | 892 | 28.0149 | 0
[18 empty] | 893 | 53.9867 | 0 | 893 | 27.5772 | 0
[18 empty] | 894 | 50.7951 | 0 | 894 | 28.0535 | 0
[18 empty] | 895 | 48.5466 | 0 | 895 | 27.4651 | 0
[18 empty] | 896 | 48.7941 | 0 | 896 | 23.6982 | 1
[18 empty] | 897 | 50.2396 | 0 | 897 | 27.0811 | 0
[18 empty] | 898 | 52.0878 | 0 | 898 | 28.9089 | 0
[18 empty] | 899 | 50.3373 | 0 | 899 | 27.7733 | 0
[18 empty] | 900 | 49.3533 | 0 | 900 | 26.6993 | 0
[18 empty] | 901 | 51.2298 | 0 | 901 | 26.1584 | 0
[18 empty] | 902 | 52.5957 | 0 | 902 | 24.5896 | 0
[18 empty] | 903 | 47.3704 | 0 | 903 | 29.3424 | 0
[18 empty] | 904 | 49.9473 | 0 | 904 | 29.6867 | 0
[18 empty] | 905 | 49.8904 | 0 | 905 | 25.5727 | 0
[18 empty] | 906 | 51.2701 | 0 | 906 | 25.807 | 0
[18 empty] | 907 | 52.5651 | 0 | 907 | 28.0662 | 0
[18 empty] | 908 | 46.7195 | 0 | 908 | 28.0045 | 0
[18 empty] | 909 | 45.2171 | 1 | 909 | 30.0703 | 0
[18 empty] | 910 | 50.0191 | 0 | 910 | 29.7645 | 0
[18 empty] | 911 | 50.213 | 0 | 911 | 30.0132 | 0
[18 empty] | 912 | 52.2695 | 0 | 912 | 26.6214 | 0
[18 empty] | 913 | 48.7897 | 0 | 913 | 26.1358 | 0
[18 empty] | 914 | 52.5005 | 0 | 914 | 26.0074 | 0
[18 empty] | 915 | 48.5438 | 0 | 915 | 26.2948 | 0
[18 empty] | 916 | 46.2661 | 0 | 916 | 29.6567 | 0
[18 empty] | 917 | 52.2523 | 0 | 917 | 25.6064 | 0
[18 empty] | 918 | 50.618 | 0 | 918 | 24.9285 | 0
[18 empty] | 919 | 51.7588 | 0 | 919 | 27.4609 | 0
[18 empty] | 920 | 48.2688 | 0 | 920 | 26.6861 | 0
[18 empty] | 921 | 49.8334 | 0 | 921 | 27.2712 | 0
[18 empty] | 922 | 49.5462 | 0 | 922 | 22.6236 | 1
[18 empty] | 923 | 47.0739 | 0 | 923 | 27.9443 | 0
[18 empty] | 924 | 51.1701 | 0 | 924 | 27.4525 | 0
[18 empty] | 925 | 52.2951 | 0 | 925 | 26.2566 | 0
[18 empty] | 926 | 50.0763 | 0 | 926 | 30.0116 | 0
[18 empty] | 927 | 49.2618 | 0 | 927 | 25.6559 | 0
[18 empty] | 928 | 49.8549 | 0 | 928 | 23.8024 | 1
[18 empty] | 929 | 51.4726 | 0 | 929 | 27.8497 | 0
[18 empty] | 930 | 49.5257 | 0 | 930 | 27.9801 | 0
[18 empty] | 931 | 53.8411 | 0 | 931 | 28.2966 | 0
[18 empty] | 932 | 49.1058 | 0 | 932 | 25.8887 | 0
[18 empty] | 933 | 51.8868 | 0 | 933 | 25.6378 | 0
[18 empty] | 934 | 49.2413 | 0 | 934 | 28.5913 | 0
[18 empty] | 935 | 52.9272 | 0 | 935 | 27.1306 | 0
[18 empty] | 936 | 52.1412 | 0 | 936 | 25.9624 | 0
[18 empty] | 937 | 51.8688 | 0 | 937 | 24.6894 | 0
[18 empty] | 938 | 48.5574 | 0 | 938 | 24.4896 | 0
[18 empty] | 939 | 52.216 | 0 | 939 | 28.9536 | 0
[18 empty] | 940 | 53.7197 | 0 | 940 | 26.4912 | 0
[18 empty] | 941 | 50.0348 | 0 | 941 | 29.0217 | 0
[18 empty] | 942 | 49.2533 | 0 | 942 | 27.7541 | 0
[18 empty] | 943 | 53.6374 | 0 | 943 | 29.6646 | 0
[18 empty] | 944 | 51.0348 | 0 | 944 | 29.1808 | 0
[18 empty] | 945 | 50.5582 | 0 | 945 | 27.259 | 0
[18 empty] | 946 | 52.4215 | 0 | 946 | 25.8019 | 0
[18 empty] | 947 | 47.4516 | 0 | 947 | 29.2275 | 0
[18 empty] | 948 | 53.1573 | 0 | 948 | 30.623 | 0
[18 empty] | 949 | 51.8719 | 0 | 949 | 26.7661 | 0
[18 empty] | 950 | 48.3769 | 0 | 950 | 26.9647 | 0
[18 empty] | 951 | 54.1952 | 0 | 951 | 27.441 | 0
[18 empty] | 952 | 50.2493 | 0 | 952 | 28.1952 | 0
[18 empty] | 953 | 49.9051 | 0 | 953 | 27.1287 | 0
[18 empty] | 954 | 50.47 | 0 | 954 | 28.2867 | 0
[18 empty] | 955 | 51.6371 | 0 | 955 | 29.0312 | 0
[18 empty] | 956 | 48.7277 | 0 | 956 | 28.4609 | 0
[18 empty] | 957 | 50.6794 | 0 | 957 | 30.0513 | 0
[18 empty] | 958 | 51.7183 | 0 | 958 | 27.7792 | 0
[18 empty] | 959 | 53.5809 | 0 | 959 | 27.2056 | 0
[18 empty] | 960 | 50.1064 | 0 | 960 | 25.6032 | 0
[18 empty] | 961 | 48.9801 | 0 | 961 | 24.0865 | 0
[18 empty] | 962 | 53.9826 | 0 | 962 | 27.8838 | 0
[18 empty] | 963 | 48.7992 | 0 | 963 | 25.7094 | 0
[18 empty] | 964 | 51.7891 | 0 | 964 | 25.1483 | 0
[18 empty] | 965 | 52.7923 | 0 | 965 | 27.8227 | 0
[18 empty] | 966 | 48.9126 | 0 | 966 | 28.2452 | 0
[18 empty] | 967 | 49.1379 | 0 | 967 | 27.312 | 0
[18 empty] | 968 | 52.2712 | 0 | 968 | 27.8933 | 0
[18 empty] | 969 | 50.5502 | 0 | 969 | 27.7788 | 0
[18 empty] | 970 | 49.9668 | 0 | 970 | 26.4391 | 0
[18 empty] | 971 | 48.6473 | 0 | 971 | 25.1064 | 0
[18 empty] | 972 | 47.958 | 0 | 972 | 28.8027 | 0
[18 empty] | 973 | 45.8729 | 1 | 973 | 27.3373 | 0
[18 empty] | 974 | 49.7052 | 0 | 974 | 24.5605 | 0
[18 empty] | 975 | 52.0201 | 0 | 975 | 23.6727 | 1
[18 empty] | 976 | 49.1702 | 0 | 976 | 30.0929 | 0
[18 empty] | 977 | 49.9352 | 0 | 977 | 27.4602 | 0
[18 empty] | 978 | 51.163 | 0 | 978 | 25.3413 | 0
[18 empty] | 979 | 48.4854 | 0 | 979 | 25.9552 | 0
[18 empty] | 980 | 52.6746 | 0 | 980 | 25.9447 | 0
[18 empty] | 981 | 52.8933 | 0 | 981 | 26.2825 | 0
[18 empty] | 982 | 52.3889 | 0 | 982 | 29.7739 | 0
[18 empty] | 983 | 51.6127 | 0 | 983 | 25.5923 | 0
[18 empty] | 984 | 49.7724 | 0 | 984 | 29.4402 | 0
[18 empty] | 985 | 48.8103 | 0 | 985 | 28.2084 | 0
[18 empty] | 986 | 50.858 | 0 | 986 | 28.242 | 0
[18 empty] | 987 | 51.8477 | 0 | 987 | 28.1601 | 0
[18 empty] | 988 | 52.3705 | 0 | 988 | 27.9889 | 0
[18 empty] | 989 | 46.7156 | 0 | 989 | 25.5411 | 0
[18 empty] | 990 | 52.8342 | 0 | 990 | 24.8949 | 0
[18 empty] | 991 | 51.4617 | 0 | 991 | 27.7389 | 0
[18 empty] | 992 | 49.0771 | 0 | 992 | 27.5769 | 0
[18 empty] | 993 | 48.1871 | 0 | 993 | 25.4165 | 0
[18 empty] | 994 | 50.7716 | 0 | 994 | 28.3801 | 0
[18 empty] | 995 | 51.002 | 0 | 995 | 28.227 | 0
[18 empty] | 996 | 52.7165 | 0 | 996 | 25.9348 | 0
[18 empty] | 997 | 50.6568 | 0 | 997 | 27.0802 | 0
[18 empty] | 998 | 52.3347 | 0 | 998 | 29.1546 | 0
[18 empty] | 999 | 50.2014 | 0 | 999 | 26.7458 | 0
[18 empty] | 1000 | 49.1713 | 0 | 1000 | 26.2932 | 0

## LT
Project-1 | [8 empty] | Project-2
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time | Trial | Project Finish Time | Success | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.81735 | 2.2432 | 2.2432 | A |  | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 0 | 0.64923 | 2.4646 | 2.4646 |  | 44.0363 | 1 |  | 21.7652 | 1
B | A | 5 | 5 | 5 | 2.2432 | 0.84317 | 5 | 7.2432 | B | A | 3 | 4 | 5 | 2.4646 | 0.71125 | 3.5775 | 6.0421 | 1 | 42.7123 | 1 | 1 | 20.7268 | 1
C | A | 3 | 6 | 11 | 2.2432 | 0.18369 | 3.2771 | 5.5202 | C | A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4646 | 0.82348 | 2.3 | 4.7646 | 2 | 42.8047 | 1 | 2 | 24.5765 | 0
D | A | 1 | 6 | 12 | 2.2432 | 0.31499 | 8.5352 | 10.7783 | D | B | 1 | 2 | 4 | 6.0421 | 0.079679 | 1.7244 | 7.7665 | 3 | 44.1382 | 1 | 3 | 21.6031 | 1
E | B | 6 | 7 | 8 | 7.2432 | 0.27961 | 7.4408 | 14.6839 | E | B | 5.4 | 6.7 | 7.6 | 6.0421 | 0.68417 | 6.0948 | 12.1369 | 4 | 46.7807 | 0 | 4 | 24.7531 | 0
F | C, D | 4 | 6 | 8 | 10.7783 | 0.38511 | 6.4595 | 17.2379 | F | C | 5 | 7 | 9 | 4.7646 | 0.20208 | 5.8492 | 10.6138 | 5 | 45.881 | 1 | 5 | 19.8469 | 1
G | E | 8 | 11 | 13 | 14.6839 | 0.26335 | 8.4199 | 23.1039 | G | C | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.7646 | 0.43815 | 2.5484 | 7.3131 | 6 | 43.5436 | 1 | 6 | 20.2383 | 1
H | F | 3 | 3 | 3 | 17.2379 | 0.28808 | 3 | 20.2379 | H | D, E, F | 3.1 | 5.3 | 7.9 | 12.1369 | 0.32102 | 5.1283 | 17.2653 | 7 | 43.9492 | 1 | 7 | 21.0205 | 1
I | F | 9 | 11 | 14 | 17.2379 | 0.40437 | 11.2491 | 28.487 | I | F, G | 6 | 7 | 8 | 10.6138 | 0.41111 | 7.1251 | 17.7389 | 8 | 44.1729 | 1 | 8 | 20.1103 | 1
J | G | 7 | 8 | 10 | 23.1039 | 0.20292 | 9.3913 | 32.4951 | J | H, I | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 17.7389 | 0.45998 | 0.4 | 18.1389 | 9 | 44.4236 | 1 | 9 | 19.3407 | 1
K | I | 1 | 2 | 5 | 28.487 | 0.79369 | 1.8252 | 30.3122 | K | I | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 17.7389 | 0.88071 | 0.55786 | 18.2968 | 10 | 45.3046 | 1 | 10 | 24.4773 | 0
L | H, J, K | 10 | 12 | 15 | 32.4951 | 0.18852 | 11.5411 | 44.0363 | L | J, K | 1.3 | 3.5 | 5.8 | 18.2968 | 0.51812 | 3.4684 | 21.7652 | 11 | 42.5515 | 1 | 11 | 22.7207 | 1
[18 empty] | 12 | 45.3694 | 1 | 12 | 22.8957 | 1
[18 empty] | 13 | 43.6962 | 1 | 13 | 23.1914 | 1
Project-1 | [17 empty] | 14 | 43.3534 | 1 | 14 | 22.142 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [15 empty] | 15 | 42.2457 | 1 | 15 | 20.5287 | 1
46 | 43.8213 | 0.874 | [15 empty] | 16 | 43.2528 | 1 | 16 | 18.5619 | 1
Project-2 | [17 empty] | 17 | 43.6753 | 1 | 17 | 22.8062 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [15 empty] | 18 | 40.9261 | 1 | 18 | 23.0748 | 1
24 | 22.0339 | 0.857 | [15 empty] | 19 | 43.1505 | 1 | 19 | 21.7954 | 1
[18 empty] | 20 | 42.7239 | 1 | 20 | 26.8794 | 0
[18 empty] | 21 | 43.9595 | 1 | 21 | 23.0111 | 1
[18 empty] | 22 | 41.265 | 1 | 22 | 24.468 | 0
[18 empty] | 23 | 45.845 | 1 | 23 | 20.6913 | 1
[18 empty] | 24 | 42.0912 | 1 | 24 | 20.6849 | 1
[18 empty] | 25 | 46.0372 | 0 | 25 | 21.7666 | 1
[18 empty] | 26 | 43.2106 | 1 | 26 | 22.0852 | 1
[18 empty] | 27 | 43.5201 | 1 | 27 | 22.352 | 1
[18 empty] | 28 | 40.4393 | 1 | 28 | 22.1898 | 1
[18 empty] | 29 | 42.6356 | 1 | 29 | 20.2861 | 1
[18 empty] | 30 | 46.6703 | 0 | 30 | 22.4528 | 1
[18 empty] | 31 | 44.2508 | 1 | 31 | 19.8666 | 1
[18 empty] | 32 | 44.7962 | 1 | 32 | 22.0475 | 1
[18 empty] | 33 | 46.6545 | 0 | 33 | 19.787 | 1
[18 empty] | 34 | 47.5997 | 0 | 34 | 22.0087 | 1
[18 empty] | 35 | 41.2592 | 1 | 35 | 19.5271 | 1
[18 empty] | 36 | 43.2261 | 1 | 36 | 24.2653 | 0
[18 empty] | 37 | 45.0627 | 1 | 37 | 21.1178 | 1
[18 empty] | 38 | 48.1603 | 0 | 38 | 21.1128 | 1
[18 empty] | 39 | 41.2457 | 1 | 39 | 25.0553 | 0
[18 empty] | 40 | 44.4844 | 1 | 40 | 21.5173 | 1
[18 empty] | 41 | 41.0325 | 1 | 41 | 21.7665 | 1
[18 empty] | 42 | 44.2633 | 1 | 42 | 24.9095 | 0
[18 empty] | 43 | 45.9142 | 1 | 43 | 23.6325 | 1
[18 empty] | 44 | 45.8255 | 1 | 44 | 19.6578 | 1
[18 empty] | 45 | 42.1415 | 1 | 45 | 21.664 | 1
[18 empty] | 46 | 42.0694 | 1 | 46 | 21.17 | 1
[18 empty] | 47 | 44.1507 | 1 | 47 | 19.5399 | 1
[18 empty] | 48 | 44.7844 | 1 | 48 | 23.1683 | 1
[18 empty] | 49 | 46.579 | 0 | 49 | 19.9879 | 1
[18 empty] | 50 | 45.6601 | 1 | 50 | 20.9506 | 1
[18 empty] | 51 | 41.6899 | 1 | 51 | 23.8181 | 1
[18 empty] | 52 | 43.7337 | 1 | 52 | 23.6832 | 1
[18 empty] | 53 | 48.0684 | 0 | 53 | 23.7068 | 1
[18 empty] | 54 | 42.1982 | 1 | 54 | 21.6494 | 1
[18 empty] | 55 | 44.2609 | 1 | 55 | 23.5358 | 1
[18 empty] | 56 | 42.7161 | 1 | 56 | 24.632 | 0
[18 empty] | 57 | 42.747 | 1 | 57 | 21.2326 | 1
[18 empty] | 58 | 42.0534 | 1 | 58 | 20.3077 | 1
[18 empty] | 59 | 45.1526 | 1 | 59 | 23.7569 | 1
[18 empty] | 60 | 44.5042 | 1 | 60 | 22.6052 | 1
[18 empty] | 61 | 43.3329 | 1 | 61 | 21.8894 | 1
[18 empty] | 62 | 43.0509 | 1 | 62 | 20.9814 | 1
[18 empty] | 63 | 43.5037 | 1 | 63 | 22.7397 | 1
[18 empty] | 64 | 43.5878 | 1 | 64 | 21.3518 | 1
[18 empty] | 65 | 45.3181 | 1 | 65 | 20.5325 | 1
[18 empty] | 66 | 47.8035 | 0 | 66 | 24.3813 | 0
[18 empty] | 67 | 43.0757 | 1 | 67 | 23.3756 | 1
[18 empty] | 68 | 41.4285 | 1 | 68 | 25.1675 | 0
[18 empty] | 69 | 40.2165 | 1 | 69 | 19.6686 | 1
[18 empty] | 70 | 43.7713 | 1 | 70 | 22.6968 | 1
[18 empty] | 71 | 42.5742 | 1 | 71 | 23.0858 | 1
[18 empty] | 72 | 44.0847 | 1 | 72 | 21.1543 | 1
[18 empty] | 73 | 42.6852 | 1 | 73 | 23.9282 | 1
[18 empty] | 74 | 45.6927 | 1 | 74 | 20.7573 | 1
[18 empty] | 75 | 43.2451 | 1 | 75 | 22.6478 | 1
[18 empty] | 76 | 41.4942 | 1 | 76 | 18.744 | 1
[18 empty] | 77 | 49.9449 | 0 | 77 | 22.0057 | 1
[18 empty] | 78 | 44.4001 | 1 | 78 | 21.3253 | 1
[18 empty] | 79 | 45.3136 | 1 | 79 | 21.2841 | 1
[18 empty] | 80 | 43.8134 | 1 | 80 | 22.1453 | 1
[18 empty] | 81 | 42.5388 | 1 | 81 | 21.8788 | 1
[18 empty] | 82 | 42.5105 | 1 | 82 | 22.9015 | 1
[18 empty] | 83 | 45.0043 | 1 | 83 | 21.2085 | 1
[18 empty] | 84 | 42.096 | 1 | 84 | 21.0012 | 1
[18 empty] | 85 | 45.7466 | 1 | 85 | 21.1454 | 1
[18 empty] | 86 | 44.5358 | 1 | 86 | 26.0593 | 0
[18 empty] | 87 | 42.725 | 1 | 87 | 21.0512 | 1
[18 empty] | 88 | 47.9591 | 0 | 88 | 23.3304 | 1
[18 empty] | 89 | 44.5223 | 1 | 89 | 26.2913 | 0
[18 empty] | 90 | 44.7525 | 1 | 90 | 25.0709 | 0
[18 empty] | 91 | 43.8651 | 1 | 91 | 22.7579 | 1
[18 empty] | 92 | 43.4471 | 1 | 92 | 22.1837 | 1
[18 empty] | 93 | 41.8294 | 1 | 93 | 22.7156 | 1
[18 empty] | 94 | 44.3659 | 1 | 94 | 21.0339 | 1
[18 empty] | 95 | 42.8167 | 1 | 95 | 24.9635 | 0
[18 empty] | 96 | 43.6434 | 1 | 96 | 25.439 | 0
[18 empty] | 97 | 44.8517 | 1 | 97 | 20.9588 | 1
[18 empty] | 98 | 42.1712 | 1 | 98 | 26.8379 | 0
[18 empty] | 99 | 44.3339 | 1 | 99 | 22.6825 | 1
[18 empty] | 100 | 42.9373 | 1 | 100 | 23.3329 | 1
[18 empty] | 101 | 41.9724 | 1 | 101 | 18.9483 | 1
[18 empty] | 102 | 43.423 | 1 | 102 | 21.6784 | 1
[18 empty] | 103 | 42.7091 | 1 | 103 | 23.005 | 1
[18 empty] | 104 | 48.7354 | 0 | 104 | 25.8008 | 0
[18 empty] | 105 | 45.1831 | 1 | 105 | 23.8846 | 1
[18 empty] | 106 | 46.4778 | 0 | 106 | 21.296 | 1
[18 empty] | 107 | 47.47 | 0 | 107 | 21.5756 | 1
[18 empty] | 108 | 41.9828 | 1 | 108 | 23.7196 | 1
[18 empty] | 109 | 41.2689 | 1 | 109 | 23.1606 | 1
[18 empty] | 110 | 43.8116 | 1 | 110 | 21.5022 | 1
[18 empty] | 111 | 45.7174 | 1 | 111 | 23.0186 | 1
[18 empty] | 112 | 44.3556 | 1 | 112 | 20.545 | 1
[18 empty] | 113 | 43.6834 | 1 | 113 | 22.1947 | 1
[18 empty] | 114 | 44.25 | 1 | 114 | 21.7701 | 1
[18 empty] | 115 | 41.7415 | 1 | 115 | 21.52 | 1
[18 empty] | 116 | 44.642 | 1 | 116 | 21.4959 | 1
[18 empty] | 117 | 41.3708 | 1 | 117 | 22.1387 | 1
[18 empty] | 118 | 44.1796 | 1 | 118 | 21.3689 | 1
[18 empty] | 119 | 41.3984 | 1 | 119 | 22.8817 | 1
[18 empty] | 120 | 40.7255 | 1 | 120 | 24.0778 | 0
[18 empty] | 121 | 42.3475 | 1 | 121 | 21.8453 | 1
[18 empty] | 122 | 46.5536 | 0 | 122 | 20.7623 | 1
[18 empty] | 123 | 41.6197 | 1 | 123 | 21.9407 | 1
[18 empty] | 124 | 42.8111 | 1 | 124 | 22.1112 | 1
[18 empty] | 125 | 45.9274 | 1 | 125 | 23.3355 | 1
[18 empty] | 126 | 45.1458 | 1 | 126 | 22.8859 | 1
[18 empty] | 127 | 45.6925 | 1 | 127 | 21.7829 | 1
[18 empty] | 128 | 42.9171 | 1 | 128 | 21.2345 | 1
[18 empty] | 129 | 43.8701 | 1 | 129 | 22.2768 | 1
[18 empty] | 130 | 42.8716 | 1 | 130 | 21.3158 | 1
[18 empty] | 131 | 44.1591 | 1 | 131 | 22.498 | 1
[18 empty] | 132 | 43.9927 | 1 | 132 | 24.7896 | 0
[18 empty] | 133 | 43.0182 | 1 | 133 | 26.1747 | 0
[18 empty] | 134 | 46.4113 | 0 | 134 | 21.0459 | 1
[18 empty] | 135 | 44.2093 | 1 | 135 | 20.2696 | 1
[18 empty] | 136 | 45.5976 | 1 | 136 | 19.7236 | 1
[18 empty] | 137 | 43.8848 | 1 | 137 | 22.0323 | 1
[18 empty] | 138 | 43.4598 | 1 | 138 | 20.0126 | 1
[18 empty] | 139 | 44.5194 | 1 | 139 | 20.7275 | 1
[18 empty] | 140 | 45.215 | 1 | 140 | 21.215 | 1
[18 empty] | 141 | 44.5815 | 1 | 141 | 22.9183 | 1
[18 empty] | 142 | 45.0308 | 1 | 142 | 20.2616 | 1
[18 empty] | 143 | 46.4098 | 0 | 143 | 21.8479 | 1
[18 empty] | 144 | 45.1992 | 1 | 144 | 21.2047 | 1
[18 empty] | 145 | 46.4712 | 0 | 145 | 19.9737 | 1
[18 empty] | 146 | 44.4809 | 1 | 146 | 21.3566 | 1
[18 empty] | 147 | 47.4165 | 0 | 147 | 21.2794 | 1
[18 empty] | 148 | 44.4689 | 1 | 148 | 23.7123 | 1
[18 empty] | 149 | 43.2196 | 1 | 149 | 23.7664 | 1
[18 empty] | 150 | 42.5938 | 1 | 150 | 23.7805 | 1
[18 empty] | 151 | 43.9349 | 1 | 151 | 21.3499 | 1
[18 empty] | 152 | 47.6819 | 0 | 152 | 21.6667 | 1
[18 empty] | 153 | 41.1171 | 1 | 153 | 21.6304 | 1
[18 empty] | 154 | 41.107 | 1 | 154 | 21.4681 | 1
[18 empty] | 155 | 41.2558 | 1 | 155 | 19.7699 | 1
[18 empty] | 156 | 43.6378 | 1 | 156 | 26.0098 | 0
[18 empty] | 157 | 46.2216 | 0 | 157 | 22.7691 | 1
[18 empty] | 158 | 47.7428 | 0 | 158 | 20.4318 | 1
[18 empty] | 159 | 42.0373 | 1 | 159 | 22.2975 | 1
[18 empty] | 160 | 45.4582 | 1 | 160 | 21.7612 | 1
[18 empty] | 161 | 41.1719 | 1 | 161 | 22.0558 | 1
[18 empty] | 162 | 47.7502 | 0 | 162 | 20.8782 | 1
[18 empty] | 163 | 43.5513 | 1 | 163 | 25.1154 | 0
[18 empty] | 164 | 45.6397 | 1 | 164 | 24.4504 | 0
[18 empty] | 165 | 41.2382 | 1 | 165 | 24.9075 | 0
[18 empty] | 166 | 45.17 | 1 | 166 | 22.2791 | 1
[18 empty] | 167 | 40.8314 | 1 | 167 | 19.5197 | 1
[18 empty] | 168 | 43.9642 | 1 | 168 | 23.4953 | 1
[18 empty] | 169 | 44.5651 | 1 | 169 | 23.0297 | 1
[18 empty] | 170 | 42.5948 | 1 | 170 | 20.5662 | 1
[18 empty] | 171 | 42.8445 | 1 | 171 | 22.7993 | 1
[18 empty] | 172 | 43.814 | 1 | 172 | 22.0048 | 1
[18 empty] | 173 | 50.923 | 0 | 173 | 18.3371 | 1
[18 empty] | 174 | 41.1342 | 1 | 174 | 22.0104 | 1
[18 empty] | 175 | 41.4732 | 1 | 175 | 25.4052 | 0
[18 empty] | 176 | 43.1311 | 1 | 176 | 21.1666 | 1
[18 empty] | 177 | 41.2639 | 1 | 177 | 21.4319 | 1
[18 empty] | 178 | 42.4298 | 1 | 178 | 22.1162 | 1
[18 empty] | 179 | 43.6909 | 1 | 179 | 23.1033 | 1
[18 empty] | 180 | 40.6934 | 1 | 180 | 23.0231 | 1
[18 empty] | 181 | 43.9671 | 1 | 181 | 19.7254 | 1
[18 empty] | 182 | 40.3315 | 1 | 182 | 19.4644 | 1
[18 empty] | 183 | 42.242 | 1 | 183 | 20.2695 | 1
[18 empty] | 184 | 44.0978 | 1 | 184 | 21.283 | 1
[18 empty] | 185 | 42.5033 | 1 | 185 | 22.5838 | 1
[18 empty] | 186 | 42.0453 | 1 | 186 | 19.5093 | 1
[18 empty] | 187 | 44.4312 | 1 | 187 | 22.7795 | 1
[18 empty] | 188 | 42.0447 | 1 | 188 | 25.3441 | 0
[18 empty] | 189 | 42.8824 | 1 | 189 | 23.0059 | 1
[18 empty] | 190 | 44.1829 | 1 | 190 | 23.2194 | 1
[18 empty] | 191 | 48.9144 | 0 | 191 | 21.8612 | 1
[18 empty] | 192 | 45.01 | 1 | 192 | 21.1339 | 1
[18 empty] | 193 | 42.9949 | 1 | 193 | 21.8688 | 1
[18 empty] | 194 | 45.1367 | 1 | 194 | 20.8105 | 1
[18 empty] | 195 | 44.8007 | 1 | 195 | 21.1767 | 1
[18 empty] | 196 | 42.5945 | 1 | 196 | 23.0825 | 1
[18 empty] | 197 | 45.2654 | 1 | 197 | 24.0165 | 0
[18 empty] | 198 | 42.96 | 1 | 198 | 21.4427 | 1
[18 empty] | 199 | 44.1088 | 1 | 199 | 19.6854 | 1
[18 empty] | 200 | 45.1639 | 1 | 200 | 22.6219 | 1
[18 empty] | 201 | 43.7689 | 1 | 201 | 22.7659 | 1
[18 empty] | 202 | 42.5707 | 1 | 202 | 21.0826 | 1
[18 empty] | 203 | 43.5926 | 1 | 203 | 21.3574 | 1
[18 empty] | 204 | 43.2349 | 1 | 204 | 22.0026 | 1
[18 empty] | 205 | 45.1937 | 1 | 205 | 21.7025 | 1
[18 empty] | 206 | 42.2271 | 1 | 206 | 20.9968 | 1
[18 empty] | 207 | 42.9992 | 1 | 207 | 20.2594 | 1
[18 empty] | 208 | 42.9884 | 1 | 208 | 21.5652 | 1
[18 empty] | 209 | 44.8624 | 1 | 209 | 20.6026 | 1
[18 empty] | 210 | 49.7445 | 0 | 210 | 22.09 | 1
[18 empty] | 211 | 45.7753 | 1 | 211 | 25.4061 | 0
[18 empty] | 212 | 43.5495 | 1 | 212 | 21.0221 | 1
[18 empty] | 213 | 43.3449 | 1 | 213 | 24.9284 | 0
[18 empty] | 214 | 44.6017 | 1 | 214 | 23.5604 | 1
[18 empty] | 215 | 45.463 | 1 | 215 | 20.2675 | 1
[18 empty] | 216 | 42.0378 | 1 | 216 | 22.2627 | 1
[18 empty] | 217 | 42.2375 | 1 | 217 | 21.1934 | 1
[18 empty] | 218 | 42.9376 | 1 | 218 | 20.3825 | 1
[18 empty] | 219 | 42.5579 | 1 | 219 | 20.9145 | 1
[18 empty] | 220 | 46.1365 | 0 | 220 | 23.8235 | 1
[18 empty] | 221 | 44.801 | 1 | 221 | 24.3659 | 0
[18 empty] | 222 | 42.5686 | 1 | 222 | 25.5059 | 0
[18 empty] | 223 | 44.0005 | 1 | 223 | 19.4987 | 1
[18 empty] | 224 | 41.2349 | 1 | 224 | 24.5546 | 0
[18 empty] | 225 | 44.5945 | 1 | 225 | 24.1688 | 0
[18 empty] | 226 | 42.4274 | 1 | 226 | 21.385 | 1
[18 empty] | 227 | 43.0052 | 1 | 227 | 22.0321 | 1
[18 empty] | 228 | 41.86 | 1 | 228 | 21.1382 | 1
[18 empty] | 229 | 41.3799 | 1 | 229 | 22.7312 | 1
[18 empty] | 230 | 44.5883 | 1 | 230 | 19.9442 | 1
[18 empty] | 231 | 45.9521 | 1 | 231 | 24.6616 | 0
[18 empty] | 232 | 40.2536 | 1 | 232 | 22.1641 | 1
[18 empty] | 233 | 39.8754 | 1 | 233 | 23.0984 | 1
[18 empty] | 234 | 48.226 | 0 | 234 | 20.5511 | 1
[18 empty] | 235 | 40.9193 | 1 | 235 | 21.0079 | 1
[18 empty] | 236 | 46.9528 | 0 | 236 | 21.2719 | 1
[18 empty] | 237 | 46.5288 | 0 | 237 | 22.4348 | 1
[18 empty] | 238 | 43.3333 | 1 | 238 | 25.157 | 0
[18 empty] | 239 | 42.7065 | 1 | 239 | 23.9035 | 1
[18 empty] | 240 | 44.762 | 1 | 240 | 23.0501 | 1
[18 empty] | 241 | 43.9149 | 1 | 241 | 21.6823 | 1
[18 empty] | 242 | 45.4924 | 1 | 242 | 23.7686 | 1
[18 empty] | 243 | 42.185 | 1 | 243 | 21.5533 | 1
[18 empty] | 244 | 42.7 | 1 | 244 | 22.2726 | 1
[18 empty] | 245 | 42.7948 | 1 | 245 | 18.6686 | 1
[18 empty] | 246 | 42.7375 | 1 | 246 | 23.355 | 1
[18 empty] | 247 | 43.1879 | 1 | 247 | 22.2525 | 1
[18 empty] | 248 | 45.9684 | 1 | 248 | 20.7419 | 1
[18 empty] | 249 | 42.0933 | 1 | 249 | 23.5042 | 1
[18 empty] | 250 | 47.4296 | 0 | 250 | 21.1305 | 1
[18 empty] | 251 | 46.3124 | 0 | 251 | 23.6334 | 1
[18 empty] | 252 | 43.131 | 1 | 252 | 24.377 | 0
[18 empty] | 253 | 44.6075 | 1 | 253 | 21.6091 | 1
[18 empty] | 254 | 47.7279 | 0 | 254 | 23.297 | 1
[18 empty] | 255 | 45.0233 | 1 | 255 | 23.6993 | 1
[18 empty] | 256 | 42.6683 | 1 | 256 | 23.1944 | 1
[18 empty] | 257 | 41.8524 | 1 | 257 | 19.5477 | 1
[18 empty] | 258 | 43.0032 | 1 | 258 | 19.2714 | 1
[18 empty] | 259 | 41.5162 | 1 | 259 | 20.8675 | 1
[18 empty] | 260 | 43.5999 | 1 | 260 | 22.3076 | 1
[18 empty] | 261 | 43.3225 | 1 | 261 | 22.9549 | 1
[18 empty] | 262 | 40.7251 | 1 | 262 | 24.3882 | 0
[18 empty] | 263 | 47.0467 | 0 | 263 | 21.0349 | 1
[18 empty] | 264 | 47.9514 | 0 | 264 | 23.7355 | 1
[18 empty] | 265 | 42.3167 | 1 | 265 | 20.9046 | 1
[18 empty] | 266 | 42.5336 | 1 | 266 | 23.0218 | 1
[18 empty] | 267 | 43.6348 | 1 | 267 | 25.0084 | 0
[18 empty] | 268 | 45.6749 | 1 | 268 | 21.8061 | 1
[18 empty] | 269 | 46.5363 | 0 | 269 | 21.6067 | 1
[18 empty] | 270 | 41.3361 | 1 | 270 | 20.7526 | 1
[18 empty] | 271 | 42.3887 | 1 | 271 | 20.8921 | 1
[18 empty] | 272 | 42.2951 | 1 | 272 | 24.0893 | 0
[18 empty] | 273 | 43.6321 | 1 | 273 | 22.9361 | 1
[18 empty] | 274 | 44.171 | 1 | 274 | 19.464 | 1
[18 empty] | 275 | 44.6142 | 1 | 275 | 19.2293 | 1
[18 empty] | 276 | 43.0133 | 1 | 276 | 21.1712 | 1
[18 empty] | 277 | 46.0513 | 0 | 277 | 21.1267 | 1
[18 empty] | 278 | 42.9865 | 1 | 278 | 24.0688 | 0
[18 empty] | 279 | 42.8825 | 1 | 279 | 23.5244 | 1
[18 empty] | 280 | 45.0062 | 1 | 280 | 21.0424 | 1
[18 empty] | 281 | 43.7747 | 1 | 281 | 17.893 | 1
[18 empty] | 282 | 42.4262 | 1 | 282 | 21.4799 | 1
[18 empty] | 283 | 44.4869 | 1 | 283 | 24.9349 | 0
[18 empty] | 284 | 43.1114 | 1 | 284 | 23.3092 | 1
[18 empty] | 285 | 41.5286 | 1 | 285 | 21.2658 | 1
[18 empty] | 286 | 42.9207 | 1 | 286 | 24.6195 | 0
[18 empty] | 287 | 45.5442 | 1 | 287 | 19.1819 | 1
[18 empty] | 288 | 45.5967 | 1 | 288 | 24.1653 | 0
[18 empty] | 289 | 43.0234 | 1 | 289 | 23.4519 | 1
[18 empty] | 290 | 40.8596 | 1 | 290 | 23.8262 | 1
[18 empty] | 291 | 46.4491 | 0 | 291 | 23.3163 | 1
[18 empty] | 292 | 42.1096 | 1 | 292 | 23.2741 | 1
[18 empty] | 293 | 40.1787 | 1 | 293 | 21.756 | 1
[18 empty] | 294 | 41.5459 | 1 | 294 | 20.0426 | 1
[18 empty] | 295 | 45.1744 | 1 | 295 | 20.4416 | 1
[18 empty] | 296 | 43.8148 | 1 | 296 | 23.7455 | 1
[18 empty] | 297 | 45.6984 | 1 | 297 | 25.076 | 0
[18 empty] | 298 | 45.5932 | 1 | 298 | 19.3474 | 1
[18 empty] | 299 | 42.106 | 1 | 299 | 24.696 | 0
[18 empty] | 300 | 42.8775 | 1 | 300 | 23.0792 | 1
[18 empty] | 301 | 41.3953 | 1 | 301 | 26.4574 | 0
[18 empty] | 302 | 43.3196 | 1 | 302 | 20.5729 | 1
[18 empty] | 303 | 40.1653 | 1 | 303 | 20.7625 | 1
[18 empty] | 304 | 44.9068 | 1 | 304 | 24.3905 | 0
[18 empty] | 305 | 43.5774 | 1 | 305 | 20.9312 | 1
[18 empty] | 306 | 41.8939 | 1 | 306 | 24.1943 | 0
[18 empty] | 307 | 44.6195 | 1 | 307 | 20.0453 | 1
[18 empty] | 308 | 44.442 | 1 | 308 | 20.8098 | 1
[18 empty] | 309 | 46.2278 | 0 | 309 | 23.3389 | 1
[18 empty] | 310 | 39.6062 | 1 | 310 | 21.742 | 1
[18 empty] | 311 | 44.9908 | 1 | 311 | 22.1874 | 1
[18 empty] | 312 | 42.5296 | 1 | 312 | 22.2315 | 1
[18 empty] | 313 | 45.0394 | 1 | 313 | 21.2219 | 1
[18 empty] | 314 | 45.1818 | 1 | 314 | 23.6053 | 1
[18 empty] | 315 | 43.6699 | 1 | 315 | 19.6934 | 1
[18 empty] | 316 | 44.1404 | 1 | 316 | 22.0311 | 1
[18 empty] | 317 | 45.3655 | 1 | 317 | 18.0979 | 1
[18 empty] | 318 | 45.5606 | 1 | 318 | 21.4548 | 1
[18 empty] | 319 | 43.0819 | 1 | 319 | 21.4925 | 1
[18 empty] | 320 | 41.8893 | 1 | 320 | 21.6969 | 1
[18 empty] | 321 | 42.5595 | 1 | 321 | 21.7046 | 1
[18 empty] | 322 | 44.9249 | 1 | 322 | 22.0455 | 1
[18 empty] | 323 | 44.1257 | 1 | 323 | 22.8477 | 1
[18 empty] | 324 | 42.688 | 1 | 324 | 22.5135 | 1
[18 empty] | 325 | 45.5381 | 1 | 325 | 22.2186 | 1
[18 empty] | 326 | 45.207 | 1 | 326 | 22.8707 | 1
[18 empty] | 327 | 43.8093 | 1 | 327 | 22.6327 | 1
[18 empty] | 328 | 45.193 | 1 | 328 | 23.9518 | 1
[18 empty] | 329 | 42.9024 | 1 | 329 | 24.2808 | 0
[18 empty] | 330 | 44.7245 | 1 | 330 | 22.3947 | 1
[18 empty] | 331 | 45.858 | 1 | 331 | 20.8941 | 1
[18 empty] | 332 | 45.0744 | 1 | 332 | 19.5236 | 1
[18 empty] | 333 | 41.2482 | 1 | 333 | 20.3323 | 1
[18 empty] | 334 | 47.1077 | 0 | 334 | 19.1894 | 1
[18 empty] | 335 | 44.2763 | 1 | 335 | 21.994 | 1
[18 empty] | 336 | 44.7924 | 1 | 336 | 20.3429 | 1
[18 empty] | 337 | 40.4195 | 1 | 337 | 21.1689 | 1
[18 empty] | 338 | 39.427 | 1 | 338 | 23.7537 | 1
[18 empty] | 339 | 43.5127 | 1 | 339 | 19.7926 | 1
[18 empty] | 340 | 46.1499 | 0 | 340 | 22.3502 | 1
[18 empty] | 341 | 45.0491 | 1 | 341 | 18.7465 | 1
[18 empty] | 342 | 45.5875 | 1 | 342 | 19.7491 | 1
[18 empty] | 343 | 41.0506 | 1 | 343 | 24.3879 | 0
[18 empty] | 344 | 42.6716 | 1 | 344 | 21.4738 | 1
[18 empty] | 345 | 42.039 | 1 | 345 | 23.2854 | 1
[18 empty] | 346 | 42.8982 | 1 | 346 | 20.9463 | 1
[18 empty] | 347 | 42.1087 | 1 | 347 | 24.5002 | 0
[18 empty] | 348 | 45.068 | 1 | 348 | 22.6384 | 1
[18 empty] | 349 | 41.6519 | 1 | 349 | 24.7311 | 0
[18 empty] | 350 | 43.7984 | 1 | 350 | 19.938 | 1
[18 empty] | 351 | 45.6786 | 1 | 351 | 25.2368 | 0
[18 empty] | 352 | 40.73 | 1 | 352 | 22.7108 | 1
[18 empty] | 353 | 46.2721 | 0 | 353 | 18.9175 | 1
[18 empty] | 354 | 41.453 | 1 | 354 | 23.7818 | 1
[18 empty] | 355 | 43.4522 | 1 | 355 | 23.1564 | 1
[18 empty] | 356 | 44.629 | 1 | 356 | 23.4694 | 1
[18 empty] | 357 | 44.5818 | 1 | 357 | 23.089 | 1
[18 empty] | 358 | 42.0435 | 1 | 358 | 25.0815 | 0
[18 empty] | 359 | 45.3582 | 1 | 359 | 21.2362 | 1
[18 empty] | 360 | 43.0456 | 1 | 360 | 19.0293 | 1
[18 empty] | 361 | 40.9664 | 1 | 361 | 20.1231 | 1
[18 empty] | 362 | 42.7845 | 1 | 362 | 20.6186 | 1
[18 empty] | 363 | 44.6446 | 1 | 363 | 23.2729 | 1
[18 empty] | 364 | 41.6675 | 1 | 364 | 21.9726 | 1
[18 empty] | 365 | 46.9132 | 0 | 365 | 20.3616 | 1
[18 empty] | 366 | 42.6045 | 1 | 366 | 23.8606 | 1
[18 empty] | 367 | 42.0277 | 1 | 367 | 20.4106 | 1
[18 empty] | 368 | 45.5429 | 1 | 368 | 22.5929 | 1
[18 empty] | 369 | 44.4014 | 1 | 369 | 21.1295 | 1
[18 empty] | 370 | 42.9963 | 1 | 370 | 21.0169 | 1
[18 empty] | 371 | 44.6978 | 1 | 371 | 22.9966 | 1
[18 empty] | 372 | 45.0489 | 1 | 372 | 22.3738 | 1
[18 empty] | 373 | 46.785 | 0 | 373 | 19.6107 | 1
[18 empty] | 374 | 41.7974 | 1 | 374 | 20.673 | 1
[18 empty] | 375 | 45.9977 | 1 | 375 | 19.9298 | 1
[18 empty] | 376 | 44.6559 | 1 | 376 | 21.8003 | 1
[18 empty] | 377 | 42.5598 | 1 | 377 | 22.2114 | 1
[18 empty] | 378 | 46.5379 | 0 | 378 | 25.293 | 0
[18 empty] | 379 | 41.0036 | 1 | 379 | 21.4609 | 1
[18 empty] | 380 | 47.5845 | 0 | 380 | 20.7632 | 1
[18 empty] | 381 | 41.9369 | 1 | 381 | 23.2862 | 1
[18 empty] | 382 | 42.2462 | 1 | 382 | 24.4779 | 0
[18 empty] | 383 | 42.7761 | 1 | 383 | 23.5523 | 1
[18 empty] | 384 | 44.4929 | 1 | 384 | 21.0347 | 1
[18 empty] | 385 | 45.2164 | 1 | 385 | 23.273 | 1
[18 empty] | 386 | 40.5884 | 1 | 386 | 24.2443 | 0
[18 empty] | 387 | 42.6703 | 1 | 387 | 18.6766 | 1
[18 empty] | 388 | 40.2773 | 1 | 388 | 23.6326 | 1
[18 empty] | 389 | 45.1476 | 1 | 389 | 19.0527 | 1
[18 empty] | 390 | 42.6736 | 1 | 390 | 23.8012 | 1
[18 empty] | 391 | 46.3472 | 0 | 391 | 20.103 | 1
[18 empty] | 392 | 44.3841 | 1 | 392 | 23.6539 | 1
[18 empty] | 393 | 45.1162 | 1 | 393 | 19.715 | 1
[18 empty] | 394 | 41.2716 | 1 | 394 | 21.3978 | 1
[18 empty] | 395 | 41.1351 | 1 | 395 | 23.2938 | 1
[18 empty] | 396 | 45.2676 | 1 | 396 | 24.1149 | 0
[18 empty] | 397 | 42.0067 | 1 | 397 | 19.6655 | 1
[18 empty] | 398 | 40.6127 | 1 | 398 | 21.3811 | 1
[18 empty] | 399 | 44.0286 | 1 | 399 | 19.9175 | 1
[18 empty] | 400 | 45.5085 | 1 | 400 | 23.276 | 1
[18 empty] | 401 | 44.5837 | 1 | 401 | 21.0898 | 1
[18 empty] | 402 | 45.2808 | 1 | 402 | 21.2285 | 1
[18 empty] | 403 | 43.234 | 1 | 403 | 21.1412 | 1
[18 empty] | 404 | 42.4447 | 1 | 404 | 23.7669 | 1
[18 empty] | 405 | 42.6672 | 1 | 405 | 19.308 | 1
[18 empty] | 406 | 43.981 | 1 | 406 | 24.0304 | 0
[18 empty] | 407 | 41.0513 | 1 | 407 | 20.8922 | 1
[18 empty] | 408 | 45.5868 | 1 | 408 | 22.6419 | 1
[18 empty] | 409 | 45.7344 | 1 | 409 | 23.0099 | 1
[18 empty] | 410 | 43.5379 | 1 | 410 | 19.6272 | 1
[18 empty] | 411 | 43.9571 | 1 | 411 | 20.1519 | 1
[18 empty] | 412 | 46.3496 | 0 | 412 | 21.472 | 1
[18 empty] | 413 | 42.4093 | 1 | 413 | 21.6153 | 1
[18 empty] | 414 | 41.4268 | 1 | 414 | 22.9779 | 1
[18 empty] | 415 | 42.2187 | 1 | 415 | 24.0547 | 0
[18 empty] | 416 | 44.965 | 1 | 416 | 20.6785 | 1
[18 empty] | 417 | 43.5396 | 1 | 417 | 19.6386 | 1
[18 empty] | 418 | 43.7519 | 1 | 418 | 25.0155 | 0
[18 empty] | 419 | 43.5302 | 1 | 419 | 21.6518 | 1
[18 empty] | 420 | 45.6987 | 1 | 420 | 19.9935 | 1
[18 empty] | 421 | 43.6501 | 1 | 421 | 19.3649 | 1
[18 empty] | 422 | 45.5698 | 1 | 422 | 23.0106 | 1
[18 empty] | 423 | 43.4439 | 1 | 423 | 20.8808 | 1
[18 empty] | 424 | 42.9649 | 1 | 424 | 19.6137 | 1
[18 empty] | 425 | 43.7419 | 1 | 425 | 21.7283 | 1
[18 empty] | 426 | 41.7818 | 1 | 426 | 23.6641 | 1
[18 empty] | 427 | 43.0476 | 1 | 427 | 22.0154 | 1
[18 empty] | 428 | 41.5525 | 1 | 428 | 22.6252 | 1
[18 empty] | 429 | 41.5996 | 1 | 429 | 22.6883 | 1
[18 empty] | 430 | 41.5698 | 1 | 430 | 19.7804 | 1
[18 empty] | 431 | 46.927 | 0 | 431 | 21.7624 | 1
[18 empty] | 432 | 46.6804 | 0 | 432 | 19.732 | 1
[18 empty] | 433 | 40.7593 | 1 | 433 | 24.7648 | 0
[18 empty] | 434 | 43.1452 | 1 | 434 | 23.8075 | 1
[18 empty] | 435 | 40.7661 | 1 | 435 | 19.3733 | 1
[18 empty] | 436 | 41.9082 | 1 | 436 | 19.1377 | 1
[18 empty] | 437 | 44.8762 | 1 | 437 | 21.1029 | 1
[18 empty] | 438 | 39.8474 | 1 | 438 | 20.405 | 1
[18 empty] | 439 | 43.6233 | 1 | 439 | 22.9047 | 1
[18 empty] | 440 | 46.9513 | 0 | 440 | 23.2612 | 1
[18 empty] | 441 | 42.0812 | 1 | 441 | 21.2406 | 1
[18 empty] | 442 | 42.8636 | 1 | 442 | 23.1216 | 1
[18 empty] | 443 | 43.7306 | 1 | 443 | 22.5229 | 1
[18 empty] | 444 | 41.8319 | 1 | 444 | 21.8777 | 1
[18 empty] | 445 | 40.854 | 1 | 445 | 24.2231 | 0
[18 empty] | 446 | 47.2161 | 0 | 446 | 24.4477 | 0
[18 empty] | 447 | 44.4337 | 1 | 447 | 21.0702 | 1
[18 empty] | 448 | 41.6372 | 1 | 448 | 21.6588 | 1
[18 empty] | 449 | 44.3452 | 1 | 449 | 20.6934 | 1
[18 empty] | 450 | 43.3676 | 1 | 450 | 19.4827 | 1
[18 empty] | 451 | 44.3107 | 1 | 451 | 22.5987 | 1
[18 empty] | 452 | 41.8869 | 1 | 452 | 21.8039 | 1
[18 empty] | 453 | 41.7868 | 1 | 453 | 24.2552 | 0
[18 empty] | 454 | 46.2072 | 0 | 454 | 21.9762 | 1
[18 empty] | 455 | 45.9235 | 1 | 455 | 23.3744 | 1
[18 empty] | 456 | 46.2105 | 0 | 456 | 21.7785 | 1
[18 empty] | 457 | 45.2836 | 1 | 457 | 20.0437 | 1
[18 empty] | 458 | 43.3649 | 1 | 458 | 22.3922 | 1
[18 empty] | 459 | 42.5811 | 1 | 459 | 21.242 | 1
[18 empty] | 460 | 44.7548 | 1 | 460 | 21.1559 | 1
[18 empty] | 461 | 41.2979 | 1 | 461 | 25.9652 | 0
[18 empty] | 462 | 45.6961 | 1 | 462 | 21.5139 | 1
[18 empty] | 463 | 46.5123 | 0 | 463 | 20.8326 | 1
[18 empty] | 464 | 45.6168 | 1 | 464 | 22.6343 | 1
[18 empty] | 465 | 44.3736 | 1 | 465 | 22.4021 | 1
[18 empty] | 466 | 43.6943 | 1 | 466 | 22.1841 | 1
[18 empty] | 467 | 41.7135 | 1 | 467 | 23.7056 | 1
[18 empty] | 468 | 43.1941 | 1 | 468 | 20.0581 | 1
[18 empty] | 469 | 48.0108 | 0 | 469 | 22.9039 | 1
[18 empty] | 470 | 44.7525 | 1 | 470 | 19.6259 | 1
[18 empty] | 471 | 43.4739 | 1 | 471 | 20.0142 | 1
[18 empty] | 472 | 43.8411 | 1 | 472 | 21.4352 | 1
[18 empty] | 473 | 45.7192 | 1 | 473 | 24.3702 | 0
[18 empty] | 474 | 42.5572 | 1 | 474 | 23.2517 | 1
[18 empty] | 475 | 44.9897 | 1 | 475 | 24.6127 | 0
[18 empty] | 476 | 44.8634 | 1 | 476 | 25.4035 | 0
[18 empty] | 477 | 47.7353 | 0 | 477 | 22.5333 | 1
[18 empty] | 478 | 43.0329 | 1 | 478 | 20.403 | 1
[18 empty] | 479 | 41.2402 | 1 | 479 | 20.5385 | 1
[18 empty] | 480 | 44.9232 | 1 | 480 | 22.1404 | 1
[18 empty] | 481 | 43.2161 | 1 | 481 | 23.7843 | 1
[18 empty] | 482 | 42.9005 | 1 | 482 | 24.4507 | 0
[18 empty] | 483 | 44.8764 | 1 | 483 | 21.8082 | 1
[18 empty] | 484 | 45.4052 | 1 | 484 | 21.2351 | 1
[18 empty] | 485 | 41.2775 | 1 | 485 | 21.782 | 1
[18 empty] | 486 | 43.9991 | 1 | 486 | 20.6597 | 1
[18 empty] | 487 | 47.3498 | 0 | 487 | 22.1612 | 1
[18 empty] | 488 | 47.6707 | 0 | 488 | 23.1115 | 1
[18 empty] | 489 | 43.0163 | 1 | 489 | 18.9859 | 1
[18 empty] | 490 | 42.7706 | 1 | 490 | 19.5006 | 1
[18 empty] | 491 | 41.1036 | 1 | 491 | 20.844 | 1
[18 empty] | 492 | 41.93 | 1 | 492 | 23.5295 | 1
[18 empty] | 493 | 41.5442 | 1 | 493 | 21.0503 | 1
[18 empty] | 494 | 40.588 | 1 | 494 | 19.5086 | 1
[18 empty] | 495 | 43.8902 | 1 | 495 | 20.1588 | 1
[18 empty] | 496 | 43.7209 | 1 | 496 | 20.5684 | 1
[18 empty] | 497 | 41.5579 | 1 | 497 | 21.5775 | 1
[18 empty] | 498 | 47.9381 | 0 | 498 | 23.1947 | 1
[18 empty] | 499 | 42.1014 | 1 | 499 | 18.9482 | 1
[18 empty] | 500 | 47.1743 | 0 | 500 | 22.91 | 1
[18 empty] | 501 | 43.4395 | 1 | 501 | 22.1733 | 1
[18 empty] | 502 | 44.8734 | 1 | 502 | 19.6005 | 1
[18 empty] | 503 | 43.3743 | 1 | 503 | 23.3079 | 1
[18 empty] | 504 | 44.3653 | 1 | 504 | 18.964 | 1
[18 empty] | 505 | 47.2164 | 0 | 505 | 26.2658 | 0
[18 empty] | 506 | 45.1938 | 1 | 506 | 22.3843 | 1
[18 empty] | 507 | 42.7881 | 1 | 507 | 20.9886 | 1
[18 empty] | 508 | 41.9696 | 1 | 508 | 23.0671 | 1
[18 empty] | 509 | 42.346 | 1 | 509 | 21.0806 | 1
[18 empty] | 510 | 40.8909 | 1 | 510 | 22.3074 | 1
[18 empty] | 511 | 46.2853 | 0 | 511 | 21.3889 | 1
[18 empty] | 512 | 47.17 | 0 | 512 | 21.5862 | 1
[18 empty] | 513 | 45.354 | 1 | 513 | 24.8254 | 0
[18 empty] | 514 | 40.7956 | 1 | 514 | 21.2332 | 1
[18 empty] | 515 | 45.6802 | 1 | 515 | 23.8443 | 1
[18 empty] | 516 | 47.1514 | 0 | 516 | 24.4907 | 0
[18 empty] | 517 | 46.7986 | 0 | 517 | 20.1056 | 1
[18 empty] | 518 | 42.5144 | 1 | 518 | 23.8127 | 1
[18 empty] | 519 | 42.9981 | 1 | 519 | 20.3235 | 1
[18 empty] | 520 | 43.2589 | 1 | 520 | 23.8019 | 1
[18 empty] | 521 | 45.1788 | 1 | 521 | 20.4003 | 1
[18 empty] | 522 | 45.7318 | 1 | 522 | 24.0853 | 0
[18 empty] | 523 | 47.0867 | 0 | 523 | 22.1147 | 1
[18 empty] | 524 | 42.4102 | 1 | 524 | 25.3326 | 0
[18 empty] | 525 | 41.1049 | 1 | 525 | 22.9684 | 1
[18 empty] | 526 | 46.5657 | 0 | 526 | 21.5411 | 1
[18 empty] | 527 | 46.7789 | 0 | 527 | 22.5152 | 1
[18 empty] | 528 | 46.1654 | 0 | 528 | 20.1034 | 1
[18 empty] | 529 | 40.4698 | 1 | 529 | 21.6984 | 1
[18 empty] | 530 | 44.1365 | 1 | 530 | 21.7346 | 1
[18 empty] | 531 | 43.8862 | 1 | 531 | 21.1585 | 1
[18 empty] | 532 | 43.3644 | 1 | 532 | 21.5511 | 1
[18 empty] | 533 | 40.6619 | 1 | 533 | 23.1369 | 1
[18 empty] | 534 | 43.8062 | 1 | 534 | 22.7646 | 1
[18 empty] | 535 | 46.5774 | 0 | 535 | 20.2304 | 1
[18 empty] | 536 | 43.1747 | 1 | 536 | 20.9313 | 1
[18 empty] | 537 | 43.0236 | 1 | 537 | 21.9484 | 1
[18 empty] | 538 | 40.8889 | 1 | 538 | 22.5554 | 1
[18 empty] | 539 | 45.2628 | 1 | 539 | 23.9972 | 1
[18 empty] | 540 | 44.8154 | 1 | 540 | 24.1557 | 0
[18 empty] | 541 | 43.2233 | 1 | 541 | 20.8814 | 1
[18 empty] | 542 | 43.3009 | 1 | 542 | 20.271 | 1
[18 empty] | 543 | 43.1568 | 1 | 543 | 24.3323 | 0
[18 empty] | 544 | 44.071 | 1 | 544 | 22.5248 | 1
[18 empty] | 545 | 45.6883 | 1 | 545 | 21.9893 | 1
[18 empty] | 546 | 42.6594 | 1 | 546 | 19.3999 | 1
[18 empty] | 547 | 43.853 | 1 | 547 | 22.588 | 1
[18 empty] | 548 | 46.3576 | 0 | 548 | 22.7753 | 1
[18 empty] | 549 | 41.1836 | 1 | 549 | 22.9467 | 1
[18 empty] | 550 | 41.0701 | 1 | 550 | 24.0852 | 0
[18 empty] | 551 | 41.6734 | 1 | 551 | 20.0888 | 1
[18 empty] | 552 | 44.0761 | 1 | 552 | 23.7297 | 1
[18 empty] | 553 | 45.9401 | 1 | 553 | 22.1717 | 1
[18 empty] | 554 | 41.6623 | 1 | 554 | 21.8027 | 1
[18 empty] | 555 | 44.2976 | 1 | 555 | 24.0594 | 0
[18 empty] | 556 | 41.6459 | 1 | 556 | 22.0482 | 1
[18 empty] | 557 | 44.7337 | 1 | 557 | 21.1256 | 1
[18 empty] | 558 | 41.6567 | 1 | 558 | 21.57 | 1
[18 empty] | 559 | 43.9184 | 1 | 559 | 25.0093 | 0
[18 empty] | 560 | 44.8171 | 1 | 560 | 21.3715 | 1
[18 empty] | 561 | 41.5242 | 1 | 561 | 23.3252 | 1
[18 empty] | 562 | 44.2086 | 1 | 562 | 20.5903 | 1
[18 empty] | 563 | 42.5852 | 1 | 563 | 22.1038 | 1
[18 empty] | 564 | 45.0605 | 1 | 564 | 19.71 | 1
[18 empty] | 565 | 43.3301 | 1 | 565 | 24.4568 | 0
[18 empty] | 566 | 41.3751 | 1 | 566 | 22.2321 | 1
[18 empty] | 567 | 46.8426 | 0 | 567 | 23.7314 | 1
[18 empty] | 568 | 42.137 | 1 | 568 | 23.5212 | 1
[18 empty] | 569 | 42.1082 | 1 | 569 | 19.8585 | 1
[18 empty] | 570 | 43.8093 | 1 | 570 | 24.7513 | 0
[18 empty] | 571 | 41.3348 | 1 | 571 | 21.5919 | 1
[18 empty] | 572 | 43.9368 | 1 | 572 | 22.4709 | 1
[18 empty] | 573 | 40.7585 | 1 | 573 | 20.2879 | 1
[18 empty] | 574 | 41.6766 | 1 | 574 | 21.9842 | 1
[18 empty] | 575 | 44.0522 | 1 | 575 | 24.8782 | 0
[18 empty] | 576 | 42.306 | 1 | 576 | 22.5598 | 1
[18 empty] | 577 | 48.384 | 0 | 577 | 21.7041 | 1
[18 empty] | 578 | 44.2773 | 1 | 578 | 19.6355 | 1
[18 empty] | 579 | 42.4978 | 1 | 579 | 23.0445 | 1
[18 empty] | 580 | 45.884 | 1 | 580 | 21.8418 | 1
[18 empty] | 581 | 39.9262 | 1 | 581 | 22.283 | 1
[18 empty] | 582 | 41.952 | 1 | 582 | 23.1541 | 1
[18 empty] | 583 | 43.5538 | 1 | 583 | 20.1304 | 1
[18 empty] | 584 | 45.1388 | 1 | 584 | 19.9795 | 1
[18 empty] | 585 | 44.0061 | 1 | 585 | 23.1776 | 1
[18 empty] | 586 | 43.6198 | 1 | 586 | 22.0918 | 1
[18 empty] | 587 | 43.5006 | 1 | 587 | 20.0475 | 1
[18 empty] | 588 | 44.0548 | 1 | 588 | 24.5922 | 0
[18 empty] | 589 | 42.6688 | 1 | 589 | 18.7589 | 1
[18 empty] | 590 | 41.6795 | 1 | 590 | 21.385 | 1
[18 empty] | 591 | 42.8667 | 1 | 591 | 25.7108 | 0
[18 empty] | 592 | 40.5973 | 1 | 592 | 21.8874 | 1
[18 empty] | 593 | 44.5947 | 1 | 593 | 18.869 | 1
[18 empty] | 594 | 43.6377 | 1 | 594 | 20.6178 | 1
[18 empty] | 595 | 42.0173 | 1 | 595 | 23.8224 | 1
[18 empty] | 596 | 43.7289 | 1 | 596 | 22.958 | 1
[18 empty] | 597 | 39.186 | 1 | 597 | 23.2035 | 1
[18 empty] | 598 | 43.8391 | 1 | 598 | 21.646 | 1
[18 empty] | 599 | 44.2316 | 1 | 599 | 23.4174 | 1
[18 empty] | 600 | 42.5415 | 1 | 600 | 22.3581 | 1
[18 empty] | 601 | 43.2062 | 1 | 601 | 25.0976 | 0
[18 empty] | 602 | 41.788 | 1 | 602 | 21.4969 | 1
[18 empty] | 603 | 45.86 | 1 | 603 | 21.2265 | 1
[18 empty] | 604 | 44.8092 | 1 | 604 | 22.3691 | 1
[18 empty] | 605 | 42.252 | 1 | 605 | 23.2411 | 1
[18 empty] | 606 | 49.8657 | 0 | 606 | 24.4806 | 0
[18 empty] | 607 | 44.3899 | 1 | 607 | 20.4543 | 1
[18 empty] | 608 | 44.5312 | 1 | 608 | 24.7444 | 0
[18 empty] | 609 | 42.367 | 1 | 609 | 19.9282 | 1
[18 empty] | 610 | 41.1845 | 1 | 610 | 23.2169 | 1
[18 empty] | 611 | 39.985 | 1 | 611 | 20.9281 | 1
[18 empty] | 612 | 44.1576 | 1 | 612 | 21.3168 | 1
[18 empty] | 613 | 44.8598 | 1 | 613 | 19.0552 | 1
[18 empty] | 614 | 42.3299 | 1 | 614 | 21.7367 | 1
[18 empty] | 615 | 43.469 | 1 | 615 | 22.1623 | 1
[18 empty] | 616 | 42.4666 | 1 | 616 | 21.9154 | 1
[18 empty] | 617 | 45.77 | 1 | 617 | 22.8229 | 1
[18 empty] | 618 | 44.9503 | 1 | 618 | 20.6108 | 1
[18 empty] | 619 | 43.4977 | 1 | 619 | 21.412 | 1
[18 empty] | 620 | 46.6982 | 0 | 620 | 23.9678 | 1
[18 empty] | 621 | 40.8824 | 1 | 621 | 21.4519 | 1
[18 empty] | 622 | 45.7061 | 1 | 622 | 20.2635 | 1
[18 empty] | 623 | 43.09 | 1 | 623 | 22.0141 | 1
[18 empty] | 624 | 43.7222 | 1 | 624 | 20.4378 | 1
[18 empty] | 625 | 42.933 | 1 | 625 | 24.0187 | 0
[18 empty] | 626 | 43.8239 | 1 | 626 | 26.954 | 0
[18 empty] | 627 | 43.7223 | 1 | 627 | 24.6096 | 0
[18 empty] | 628 | 45.8253 | 1 | 628 | 21.9927 | 1
[18 empty] | 629 | 42.4223 | 1 | 629 | 24.3119 | 0
[18 empty] | 630 | 46.835 | 0 | 630 | 20.6824 | 1
[18 empty] | 631 | 44.7981 | 1 | 631 | 24.3027 | 0
[18 empty] | 632 | 48.0962 | 0 | 632 | 21.3544 | 1
[18 empty] | 633 | 45.1088 | 1 | 633 | 21.3522 | 1
[18 empty] | 634 | 42.9175 | 1 | 634 | 20.1088 | 1
[18 empty] | 635 | 41.0847 | 1 | 635 | 24.6168 | 0
[18 empty] | 636 | 46.374 | 0 | 636 | 21.0343 | 1
[18 empty] | 637 | 44.3502 | 1 | 637 | 23.5389 | 1
[18 empty] | 638 | 41.5928 | 1 | 638 | 20.1951 | 1
[18 empty] | 639 | 41.814 | 1 | 639 | 20.7117 | 1
[18 empty] | 640 | 41.917 | 1 | 640 | 23.6419 | 1
[18 empty] | 641 | 48.4186 | 0 | 641 | 23.5881 | 1
[18 empty] | 642 | 43.2379 | 1 | 642 | 22.1372 | 1
[18 empty] | 643 | 45.1385 | 1 | 643 | 19.9362 | 1
[18 empty] | 644 | 43.1542 | 1 | 644 | 20.1724 | 1
[18 empty] | 645 | 44.7014 | 1 | 645 | 19.81 | 1
[18 empty] | 646 | 42.7003 | 1 | 646 | 21.38 | 1
[18 empty] | 647 | 41.521 | 1 | 647 | 19.2165 | 1
[18 empty] | 648 | 45.7679 | 1 | 648 | 20.9518 | 1
[18 empty] | 649 | 39.9463 | 1 | 649 | 23.1613 | 1
[18 empty] | 650 | 42.5849 | 1 | 650 | 24.4984 | 0
[18 empty] | 651 | 43.6928 | 1 | 651 | 21.2458 | 1
[18 empty] | 652 | 44.3563 | 1 | 652 | 20.3365 | 1
[18 empty] | 653 | 40.5642 | 1 | 653 | 21.0075 | 1
[18 empty] | 654 | 44.8555 | 1 | 654 | 20.0749 | 1
[18 empty] | 655 | 43.2125 | 1 | 655 | 19.0463 | 1
[18 empty] | 656 | 43.4123 | 1 | 656 | 20.9113 | 1
[18 empty] | 657 | 44.5191 | 1 | 657 | 18.2559 | 1
[18 empty] | 658 | 44.5943 | 1 | 658 | 26.4656 | 0
[18 empty] | 659 | 44.5083 | 1 | 659 | 19.4405 | 1
[18 empty] | 660 | 45.6486 | 1 | 660 | 18.3713 | 1
[18 empty] | 661 | 42.1576 | 1 | 661 | 21.8371 | 1
[18 empty] | 662 | 42.5461 | 1 | 662 | 21.9779 | 1
[18 empty] | 663 | 41.8789 | 1 | 663 | 19.6389 | 1
[18 empty] | 664 | 45.8745 | 1 | 664 | 21.881 | 1
[18 empty] | 665 | 44.8151 | 1 | 665 | 20.582 | 1
[18 empty] | 666 | 43.1327 | 1 | 666 | 21.3851 | 1
[18 empty] | 667 | 44.2321 | 1 | 667 | 23.3391 | 1
[18 empty] | 668 | 44.3218 | 1 | 668 | 22.6962 | 1
[18 empty] | 669 | 42.8769 | 1 | 669 | 23.0246 | 1
[18 empty] | 670 | 42.6356 | 1 | 670 | 19.9052 | 1
[18 empty] | 671 | 43.0908 | 1 | 671 | 21.1331 | 1
[18 empty] | 672 | 45.0097 | 1 | 672 | 19.9078 | 1
[18 empty] | 673 | 42.7523 | 1 | 673 | 21.7452 | 1
[18 empty] | 674 | 44.3392 | 1 | 674 | 22.4418 | 1
[18 empty] | 675 | 47.623 | 0 | 675 | 20.3797 | 1
[18 empty] | 676 | 44.1203 | 1 | 676 | 22.4017 | 1
[18 empty] | 677 | 44.7394 | 1 | 677 | 20.336 | 1
[18 empty] | 678 | 45.8892 | 1 | 678 | 23.216 | 1
[18 empty] | 679 | 41.933 | 1 | 679 | 22.6723 | 1
[18 empty] | 680 | 46.1088 | 0 | 680 | 23.6637 | 1
[18 empty] | 681 | 44.7953 | 1 | 681 | 20.4965 | 1
[18 empty] | 682 | 44.8996 | 1 | 682 | 21.3706 | 1
[18 empty] | 683 | 43.5222 | 1 | 683 | 22.7042 | 1
[18 empty] | 684 | 42.8822 | 1 | 684 | 22.561 | 1
[18 empty] | 685 | 45.9569 | 1 | 685 | 23.4875 | 1
[18 empty] | 686 | 44.9882 | 1 | 686 | 19.8636 | 1
[18 empty] | 687 | 45.0399 | 1 | 687 | 20.5588 | 1
[18 empty] | 688 | 41.7591 | 1 | 688 | 21.5513 | 1
[18 empty] | 689 | 45.0557 | 1 | 689 | 21.8261 | 1
[18 empty] | 690 | 45.9188 | 1 | 690 | 22.1327 | 1
[18 empty] | 691 | 47.3691 | 0 | 691 | 24.5296 | 0
[18 empty] | 692 | 42.1062 | 1 | 692 | 21.4112 | 1
[18 empty] | 693 | 45.5661 | 1 | 693 | 25.1496 | 0
[18 empty] | 694 | 41.7508 | 1 | 694 | 21.052 | 1
[18 empty] | 695 | 43.0431 | 1 | 695 | 22.4043 | 1
[18 empty] | 696 | 41.3904 | 1 | 696 | 23.3737 | 1
[18 empty] | 697 | 45.8039 | 1 | 697 | 19.6568 | 1
[18 empty] | 698 | 42.3561 | 1 | 698 | 20.2584 | 1
[18 empty] | 699 | 41.5318 | 1 | 699 | 22.8995 | 1
[18 empty] | 700 | 43.2639 | 1 | 700 | 22.8261 | 1
[18 empty] | 701 | 43.0983 | 1 | 701 | 20.0235 | 1
[18 empty] | 702 | 42.9132 | 1 | 702 | 22.2056 | 1
[18 empty] | 703 | 43.7471 | 1 | 703 | 19.7141 | 1
[18 empty] | 704 | 44.4557 | 1 | 704 | 23.3975 | 1
[18 empty] | 705 | 40.6567 | 1 | 705 | 23.6997 | 1
[18 empty] | 706 | 42.8383 | 1 | 706 | 21.537 | 1
[18 empty] | 707 | 45.2522 | 1 | 707 | 17.7717 | 1
[18 empty] | 708 | 42.1526 | 1 | 708 | 21.3905 | 1
[18 empty] | 709 | 43.9953 | 1 | 709 | 20.8598 | 1
[18 empty] | 710 | 42.3939 | 1 | 710 | 22.5724 | 1
[18 empty] | 711 | 42.4702 | 1 | 711 | 21.8653 | 1
[18 empty] | 712 | 45.118 | 1 | 712 | 24.251 | 0
[18 empty] | 713 | 44.9816 | 1 | 713 | 21.8522 | 1
[18 empty] | 714 | 43.1105 | 1 | 714 | 23.1326 | 1
[18 empty] | 715 | 44.5287 | 1 | 715 | 21.5563 | 1
[18 empty] | 716 | 42.8174 | 1 | 716 | 21.6467 | 1
[18 empty] | 717 | 42.1203 | 1 | 717 | 22.1355 | 1
[18 empty] | 718 | 41.9659 | 1 | 718 | 21.6178 | 1
[18 empty] | 719 | 42.8346 | 1 | 719 | 23.2952 | 1
[18 empty] | 720 | 41.3132 | 1 | 720 | 21.7104 | 1
[18 empty] | 721 | 44.5829 | 1 | 721 | 25.6139 | 0
[18 empty] | 722 | 42.0072 | 1 | 722 | 21.0636 | 1
[18 empty] | 723 | 43.717 | 1 | 723 | 20.3284 | 1
[18 empty] | 724 | 44.5051 | 1 | 724 | 21.1083 | 1
[18 empty] | 725 | 42.2768 | 1 | 725 | 22.8584 | 1
[18 empty] | 726 | 42.6652 | 1 | 726 | 25.7563 | 0
[18 empty] | 727 | 42.4578 | 1 | 727 | 20.0737 | 1
[18 empty] | 728 | 43.8297 | 1 | 728 | 21.2889 | 1
[18 empty] | 729 | 41.3198 | 1 | 729 | 22.2079 | 1
[18 empty] | 730 | 41.374 | 1 | 730 | 23.3802 | 1
[18 empty] | 731 | 44.5346 | 1 | 731 | 22.946 | 1
[18 empty] | 732 | 44.0195 | 1 | 732 | 19.6385 | 1
[18 empty] | 733 | 44.5304 | 1 | 733 | 22.1285 | 1
[18 empty] | 734 | 45.5839 | 1 | 734 | 20.7366 | 1
[18 empty] | 735 | 46.2513 | 0 | 735 | 20.533 | 1
[18 empty] | 736 | 43.7621 | 1 | 736 | 20.7201 | 1
[18 empty] | 737 | 42.2209 | 1 | 737 | 25.7448 | 0
[18 empty] | 738 | 43.4906 | 1 | 738 | 22.1047 | 1
[18 empty] | 739 | 45.5622 | 1 | 739 | 20.5555 | 1
[18 empty] | 740 | 43.2153 | 1 | 740 | 22.6915 | 1
[18 empty] | 741 | 47.1297 | 0 | 741 | 21.0719 | 1
[18 empty] | 742 | 42.7 | 1 | 742 | 22.1308 | 1
[18 empty] | 743 | 44.4569 | 1 | 743 | 22.5223 | 1
[18 empty] | 744 | 40.4197 | 1 | 744 | 21.5179 | 1
[18 empty] | 745 | 45.2554 | 1 | 745 | 20.6931 | 1
[18 empty] | 746 | 43.626 | 1 | 746 | 22.4926 | 1
[18 empty] | 747 | 40.5595 | 1 | 747 | 21.2674 | 1
[18 empty] | 748 | 44.3776 | 1 | 748 | 22.3132 | 1
[18 empty] | 749 | 45.1155 | 1 | 749 | 20.1252 | 1
[18 empty] | 750 | 48.2655 | 0 | 750 | 22.7247 | 1
[18 empty] | 751 | 46.5107 | 0 | 751 | 21.1283 | 1
[18 empty] | 752 | 43.8033 | 1 | 752 | 21.2919 | 1
[18 empty] | 753 | 43.4827 | 1 | 753 | 24.8718 | 0
[18 empty] | 754 | 41.6402 | 1 | 754 | 22.879 | 1
[18 empty] | 755 | 41.902 | 1 | 755 | 19.1002 | 1
[18 empty] | 756 | 44.0142 | 1 | 756 | 17.7342 | 1
[18 empty] | 757 | 45.6805 | 1 | 757 | 23.9401 | 1
[18 empty] | 758 | 44.4149 | 1 | 758 | 23.0678 | 1
[18 empty] | 759 | 42.6585 | 1 | 759 | 22.0447 | 1
[18 empty] | 760 | 44.2813 | 1 | 760 | 23.44 | 1
[18 empty] | 761 | 44.1713 | 1 | 761 | 21.4666 | 1
[18 empty] | 762 | 45.4959 | 1 | 762 | 23.9033 | 1
[18 empty] | 763 | 45.0423 | 1 | 763 | 21.5517 | 1
[18 empty] | 764 | 44.5521 | 1 | 764 | 22.5805 | 1
[18 empty] | 765 | 42.0468 | 1 | 765 | 21.9338 | 1
[18 empty] | 766 | 46.685 | 0 | 766 | 20.2314 | 1
[18 empty] | 767 | 47.4281 | 0 | 767 | 23.1779 | 1
[18 empty] | 768 | 41.6685 | 1 | 768 | 20.6899 | 1
[18 empty] | 769 | 44.5279 | 1 | 769 | 21.2865 | 1
[18 empty] | 770 | 47.3297 | 0 | 770 | 19.6965 | 1
[18 empty] | 771 | 39.622 | 1 | 771 | 22.0739 | 1
[18 empty] | 772 | 45.9342 | 1 | 772 | 19.4255 | 1
[18 empty] | 773 | 45.6859 | 1 | 773 | 21.7829 | 1
[18 empty] | 774 | 42.8432 | 1 | 774 | 22.9769 | 1
[18 empty] | 775 | 47.865 | 0 | 775 | 24.4725 | 0
[18 empty] | 776 | 44.1296 | 1 | 776 | 21.778 | 1
[18 empty] | 777 | 43.1407 | 1 | 777 | 27.1582 | 0
[18 empty] | 778 | 44.6587 | 1 | 778 | 21.317 | 1
[18 empty] | 779 | 44.6349 | 1 | 779 | 22.6826 | 1
[18 empty] | 780 | 44.0998 | 1 | 780 | 22.1854 | 1
[18 empty] | 781 | 46.1062 | 0 | 781 | 23.061 | 1
[18 empty] | 782 | 45.8202 | 1 | 782 | 21.3297 | 1
[18 empty] | 783 | 43.8445 | 1 | 783 | 21.7179 | 1
[18 empty] | 784 | 46.085 | 0 | 784 | 24.1377 | 0
[18 empty] | 785 | 42.6417 | 1 | 785 | 20.191 | 1
[18 empty] | 786 | 44.4087 | 1 | 786 | 21.6486 | 1
[18 empty] | 787 | 42.6206 | 1 | 787 | 24.6015 | 0
[18 empty] | 788 | 44.7124 | 1 | 788 | 21.6777 | 1
[18 empty] | 789 | 45.435 | 1 | 789 | 21.6403 | 1
[18 empty] | 790 | 41.5561 | 1 | 790 | 22.1852 | 1
[18 empty] | 791 | 45.2836 | 1 | 791 | 23.3563 | 1
[18 empty] | 792 | 43.867 | 1 | 792 | 21.9415 | 1
[18 empty] | 793 | 46.2827 | 0 | 793 | 25.3091 | 0
[18 empty] | 794 | 43.1166 | 1 | 794 | 26.8735 | 0
[18 empty] | 795 | 42.6285 | 1 | 795 | 19.8165 | 1
[18 empty] | 796 | 46.3607 | 0 | 796 | 19.0409 | 1
[18 empty] | 797 | 43.8606 | 1 | 797 | 20.9042 | 1
[18 empty] | 798 | 47.9063 | 0 | 798 | 20.0846 | 1
[18 empty] | 799 | 44.6722 | 1 | 799 | 21.3747 | 1
[18 empty] | 800 | 41.6917 | 1 | 800 | 23.2483 | 1
[18 empty] | 801 | 40.5057 | 1 | 801 | 21.8434 | 1
[18 empty] | 802 | 43.9165 | 1 | 802 | 20.7657 | 1
[18 empty] | 803 | 43.1218 | 1 | 803 | 20.8124 | 1
[18 empty] | 804 | 44.4793 | 1 | 804 | 18.7841 | 1
[18 empty] | 805 | 47.0749 | 0 | 805 | 21.8338 | 1
[18 empty] | 806 | 45.2323 | 1 | 806 | 20.9135 | 1
[18 empty] | 807 | 43.3502 | 1 | 807 | 20.6445 | 1
[18 empty] | 808 | 44.6066 | 1 | 808 | 21.4783 | 1
[18 empty] | 809 | 43.1107 | 1 | 809 | 25.0618 | 0
[18 empty] | 810 | 43.3186 | 1 | 810 | 20.2744 | 1
[18 empty] | 811 | 43.2833 | 1 | 811 | 24.0962 | 0
[18 empty] | 812 | 42.107 | 1 | 812 | 23.57 | 1
[18 empty] | 813 | 44.0034 | 1 | 813 | 20.0603 | 1
[18 empty] | 814 | 46.1717 | 0 | 814 | 22.6799 | 1
[18 empty] | 815 | 41.7853 | 1 | 815 | 20.9093 | 1
[18 empty] | 816 | 40.6266 | 1 | 816 | 23.9612 | 1
[18 empty] | 817 | 41.2634 | 1 | 817 | 23.9774 | 1
[18 empty] | 818 | 42.9151 | 1 | 818 | 25.8582 | 0
[18 empty] | 819 | 42.6979 | 1 | 819 | 21.06 | 1
[18 empty] | 820 | 41.1843 | 1 | 820 | 20.4716 | 1
[18 empty] | 821 | 46.635 | 0 | 821 | 24.1246 | 0
[18 empty] | 822 | 42.8112 | 1 | 822 | 20.3492 | 1
[18 empty] | 823 | 43.1808 | 1 | 823 | 24.8269 | 0
[18 empty] | 824 | 45.0562 | 1 | 824 | 24.1934 | 0
[18 empty] | 825 | 48.8669 | 0 | 825 | 21.6594 | 1
[18 empty] | 826 | 45.171 | 1 | 826 | 23.7309 | 1
[18 empty] | 827 | 42.8801 | 1 | 827 | 22.5995 | 1
[18 empty] | 828 | 44.3702 | 1 | 828 | 20.4498 | 1
[18 empty] | 829 | 44.8915 | 1 | 829 | 18.2842 | 1
[18 empty] | 830 | 41.457 | 1 | 830 | 22.7467 | 1
[18 empty] | 831 | 42.805 | 1 | 831 | 26.0078 | 0
[18 empty] | 832 | 42.1185 | 1 | 832 | 23.8152 | 1
[18 empty] | 833 | 39.9811 | 1 | 833 | 25.5794 | 0
[18 empty] | 834 | 46.5114 | 0 | 834 | 20.3678 | 1
[18 empty] | 835 | 44.179 | 1 | 835 | 22.0549 | 1
[18 empty] | 836 | 47.1546 | 0 | 836 | 22.1377 | 1
[18 empty] | 837 | 42.7797 | 1 | 837 | 22.7619 | 1
[18 empty] | 838 | 43.9592 | 1 | 838 | 25.1353 | 0
[18 empty] | 839 | 42.67 | 1 | 839 | 25.1597 | 0
[18 empty] | 840 | 47.7184 | 0 | 840 | 20.4718 | 1
[18 empty] | 841 | 43.0762 | 1 | 841 | 22.6093 | 1
[18 empty] | 842 | 46.8741 | 0 | 842 | 23.6438 | 1
[18 empty] | 843 | 43.835 | 1 | 843 | 22.6122 | 1
[18 empty] | 844 | 42.1772 | 1 | 844 | 26.0474 | 0
[18 empty] | 845 | 43.5524 | 1 | 845 | 21.0144 | 1
[18 empty] | 846 | 46.0024 | 0 | 846 | 22.9333 | 1
[18 empty] | 847 | 42.0844 | 1 | 847 | 20.0345 | 1
[18 empty] | 848 | 40.6254 | 1 | 848 | 22.1419 | 1
[18 empty] | 849 | 42.0098 | 1 | 849 | 20.9125 | 1
[18 empty] | 850 | 44.2626 | 1 | 850 | 18.7532 | 1
[18 empty] | 851 | 46.5365 | 0 | 851 | 21.6404 | 1
[18 empty] | 852 | 40.8361 | 1 | 852 | 23.5292 | 1
[18 empty] | 853 | 43.8682 | 1 | 853 | 20.9237 | 1
[18 empty] | 854 | 44.6983 | 1 | 854 | 19.6045 | 1
[18 empty] | 855 | 43.2753 | 1 | 855 | 21.5494 | 1
[18 empty] | 856 | 47.1783 | 0 | 856 | 20.3725 | 1
[18 empty] | 857 | 46.9348 | 0 | 857 | 23.611 | 1
[18 empty] | 858 | 45.1459 | 1 | 858 | 19.9125 | 1
[18 empty] | 859 | 45.5763 | 1 | 859 | 21.7234 | 1
[18 empty] | 860 | 40.9633 | 1 | 860 | 19.8838 | 1
[18 empty] | 861 | 46.7154 | 0 | 861 | 22.4638 | 1
[18 empty] | 862 | 46.8639 | 0 | 862 | 26.0991 | 0
[18 empty] | 863 | 45.0754 | 1 | 863 | 22.1272 | 1
[18 empty] | 864 | 43.4271 | 1 | 864 | 22.6929 | 1
[18 empty] | 865 | 45.882 | 1 | 865 | 20.8792 | 1
[18 empty] | 866 | 46.3441 | 0 | 866 | 21.7958 | 1
[18 empty] | 867 | 44.8875 | 1 | 867 | 22.548 | 1
[18 empty] | 868 | 44.8181 | 1 | 868 | 20.5956 | 1
[18 empty] | 869 | 43.1531 | 1 | 869 | 21.8684 | 1
[18 empty] | 870 | 42.7753 | 1 | 870 | 19.4119 | 1
[18 empty] | 871 | 40.7358 | 1 | 871 | 20.0169 | 1
[18 empty] | 872 | 45.6092 | 1 | 872 | 23.8139 | 1
[18 empty] | 873 | 41.3641 | 1 | 873 | 21.0019 | 1
[18 empty] | 874 | 47.5095 | 0 | 874 | 24.6561 | 0
[18 empty] | 875 | 44.6825 | 1 | 875 | 23.132 | 1
[18 empty] | 876 | 44.531 | 1 | 876 | 21.7325 | 1
[18 empty] | 877 | 41.8709 | 1 | 877 | 22.9883 | 1
[18 empty] | 878 | 43.6256 | 1 | 878 | 24.0852 | 0
[18 empty] | 879 | 45.4098 | 1 | 879 | 23.1747 | 1
[18 empty] | 880 | 40.4176 | 1 | 880 | 19.601 | 1
[18 empty] | 881 | 46.3943 | 0 | 881 | 19.9787 | 1
[18 empty] | 882 | 44.0618 | 1 | 882 | 22.2206 | 1
[18 empty] | 883 | 45.9015 | 1 | 883 | 21.5169 | 1
[18 empty] | 884 | 42.8683 | 1 | 884 | 22.5261 | 1
[18 empty] | 885 | 43.1728 | 1 | 885 | 24.2095 | 0
[18 empty] | 886 | 45.0922 | 1 | 886 | 21.3953 | 1
[18 empty] | 887 | 43.0877 | 1 | 887 | 20.2091 | 1
[18 empty] | 888 | 46.1953 | 0 | 888 | 20.2793 | 1
[18 empty] | 889 | 41.8194 | 1 | 889 | 24.2201 | 0
[18 empty] | 890 | 42.0062 | 1 | 890 | 18.8157 | 1
[18 empty] | 891 | 45.8206 | 1 | 891 | 24.6268 | 0
[18 empty] | 892 | 43.343 | 1 | 892 | 24.9402 | 0
[18 empty] | 893 | 47.1406 | 0 | 893 | 20.0137 | 1
[18 empty] | 894 | 40.0884 | 1 | 894 | 21.6648 | 1
[18 empty] | 895 | 41.3975 | 1 | 895 | 22.4319 | 1
[18 empty] | 896 | 42.1365 | 1 | 896 | 21.271 | 1
[18 empty] | 897 | 41.3954 | 1 | 897 | 20.0029 | 1
[18 empty] | 898 | 45.6365 | 1 | 898 | 25.0849 | 0
[18 empty] | 899 | 46.4952 | 0 | 899 | 20.3564 | 1
[18 empty] | 900 | 40.6824 | 1 | 900 | 22.3716 | 1
[18 empty] | 901 | 43.1612 | 1 | 901 | 20.3287 | 1
[18 empty] | 902 | 45.3524 | 1 | 902 | 24.0849 | 0
[18 empty] | 903 | 45.1376 | 1 | 903 | 24.1947 | 0
[18 empty] | 904 | 43.4455 | 1 | 904 | 21.2648 | 1
[18 empty] | 905 | 47.3037 | 0 | 905 | 17.409 | 1
[18 empty] | 906 | 46.3615 | 0 | 906 | 18.7702 | 1
[18 empty] | 907 | 40.2848 | 1 | 907 | 23.9522 | 1
[18 empty] | 908 | 41.511 | 1 | 908 | 24.7043 | 0
[18 empty] | 909 | 41.7498 | 1 | 909 | 19.1537 | 1
[18 empty] | 910 | 42.4639 | 1 | 910 | 19.9453 | 1
[18 empty] | 911 | 42.5754 | 1 | 911 | 21.8867 | 1
[18 empty] | 912 | 45.6216 | 1 | 912 | 23.1578 | 1
[18 empty] | 913 | 45.0973 | 1 | 913 | 21.6725 | 1
[18 empty] | 914 | 44.1551 | 1 | 914 | 23.2167 | 1
[18 empty] | 915 | 45.3547 | 1 | 915 | 23.3295 | 1
[18 empty] | 916 | 42.188 | 1 | 916 | 25.0339 | 0
[18 empty] | 917 | 41.8478 | 1 | 917 | 19.0602 | 1
[18 empty] | 918 | 42.8021 | 1 | 918 | 24.3752 | 0
[18 empty] | 919 | 46.5785 | 0 | 919 | 22.5735 | 1
[18 empty] | 920 | 45.8334 | 1 | 920 | 22.3727 | 1
[18 empty] | 921 | 44.0216 | 1 | 921 | 18.9012 | 1
[18 empty] | 922 | 47.9118 | 0 | 922 | 22.9306 | 1
[18 empty] | 923 | 45.0123 | 1 | 923 | 23.5831 | 1
[18 empty] | 924 | 43.8746 | 1 | 924 | 21.5647 | 1
[18 empty] | 925 | 41.791 | 1 | 925 | 20.012 | 1
[18 empty] | 926 | 42.6485 | 1 | 926 | 21.8075 | 1
[18 empty] | 927 | 43.9356 | 1 | 927 | 20.7477 | 1
[18 empty] | 928 | 45.3148 | 1 | 928 | 22.9521 | 1
[18 empty] | 929 | 44.0777 | 1 | 929 | 17.1309 | 1
[18 empty] | 930 | 44.0203 | 1 | 930 | 21.8575 | 1
[18 empty] | 931 | 40.5626 | 1 | 931 | 22.9708 | 1
[18 empty] | 932 | 41.2735 | 1 | 932 | 20.9793 | 1
[18 empty] | 933 | 50.2961 | 0 | 933 | 19.6596 | 1
[18 empty] | 934 | 44.9287 | 1 | 934 | 23.0272 | 1
[18 empty] | 935 | 41.0547 | 1 | 935 | 23.3271 | 1
[18 empty] | 936 | 44.913 | 1 | 936 | 18.5318 | 1
[18 empty] | 937 | 43.5248 | 1 | 937 | 21.9687 | 1
[18 empty] | 938 | 44.9186 | 1 | 938 | 21.509 | 1
[18 empty] | 939 | 46.9159 | 0 | 939 | 23.2229 | 1
[18 empty] | 940 | 41.7175 | 1 | 940 | 20.5059 | 1
[18 empty] | 941 | 43.0067 | 1 | 941 | 19.627 | 1
[18 empty] | 942 | 41.4513 | 1 | 942 | 20.6783 | 1
[18 empty] | 943 | 43.8934 | 1 | 943 | 24.0461 | 0
[18 empty] | 944 | 44.3396 | 1 | 944 | 20.3506 | 1
[18 empty] | 945 | 43.0394 | 1 | 945 | 19.0817 | 1
[18 empty] | 946 | 43.6492 | 1 | 946 | 22.8736 | 1
[18 empty] | 947 | 41.6116 | 1 | 947 | 23.2243 | 1
[18 empty] | 948 | 43.6001 | 1 | 948 | 22.9273 | 1
[18 empty] | 949 | 42.8631 | 1 | 949 | 23.5176 | 1
[18 empty] | 950 | 44.0024 | 1 | 950 | 23.7132 | 1
[18 empty] | 951 | 43.6031 | 1 | 951 | 21.2448 | 1
[18 empty] | 952 | 45.4749 | 1 | 952 | 23.0124 | 1
[18 empty] | 953 | 44.9383 | 1 | 953 | 22.7711 | 1
[18 empty] | 954 | 44.4902 | 1 | 954 | 23.1165 | 1
[18 empty] | 955 | 42.6039 | 1 | 955 | 19.9968 | 1
[18 empty] | 956 | 43.8443 | 1 | 956 | 19.8603 | 1
[18 empty] | 957 | 46.2424 | 0 | 957 | 20.617 | 1
[18 empty] | 958 | 41.603 | 1 | 958 | 20.6978 | 1
[18 empty] | 959 | 45.0315 | 1 | 959 | 23.7219 | 1
[18 empty] | 960 | 45.2018 | 1 | 960 | 19.5123 | 1
[18 empty] | 961 | 43.8826 | 1 | 961 | 22.7097 | 1
[18 empty] | 962 | 45.3217 | 1 | 962 | 21.3385 | 1
[18 empty] | 963 | 50.7542 | 0 | 963 | 21.1278 | 1
[18 empty] | 964 | 48.0966 | 0 | 964 | 22.2508 | 1
[18 empty] | 965 | 42.6808 | 1 | 965 | 19.0398 | 1
[18 empty] | 966 | 43.2597 | 1 | 966 | 26.5969 | 0
[18 empty] | 967 | 45.7676 | 1 | 967 | 24.6272 | 0
[18 empty] | 968 | 41.1231 | 1 | 968 | 22.3927 | 1
[18 empty] | 969 | 42.9991 | 1 | 969 | 24.257 | 0
[18 empty] | 970 | 44.2535 | 1 | 970 | 22.1886 | 1
[18 empty] | 971 | 43.24 | 1 | 971 | 19.5118 | 1
[18 empty] | 972 | 45.2676 | 1 | 972 | 19.8068 | 1
[18 empty] | 973 | 41.9088 | 1 | 973 | 20.6388 | 1
[18 empty] | 974 | 44.9344 | 1 | 974 | 19.2506 | 1
[18 empty] | 975 | 41.8811 | 1 | 975 | 23.493 | 1
[18 empty] | 976 | 44.3165 | 1 | 976 | 21.1238 | 1
[18 empty] | 977 | 44.1186 | 1 | 977 | 22.6644 | 1
[18 empty] | 978 | 43.2557 | 1 | 978 | 23.6172 | 1
[18 empty] | 979 | 44.1984 | 1 | 979 | 22.3901 | 1
[18 empty] | 980 | 44.1706 | 1 | 980 | 22.0072 | 1
[18 empty] | 981 | 42.3584 | 1 | 981 | 21.4062 | 1
[18 empty] | 982 | 41.389 | 1 | 982 | 24.4351 | 0
[18 empty] | 983 | 44.5846 | 1 | 983 | 24.5208 | 0
[18 empty] | 984 | 42.0137 | 1 | 984 | 23.4502 | 1
[18 empty] | 985 | 42.3719 | 1 | 985 | 17.8844 | 1
[18 empty] | 986 | 46.7871 | 0 | 986 | 19.5602 | 1
[18 empty] | 987 | 42.1011 | 1 | 987 | 19.3255 | 1
[18 empty] | 988 | 43.3496 | 1 | 988 | 24.3872 | 0
[18 empty] | 989 | 42.6905 | 1 | 989 | 19.8443 | 1
[18 empty] | 990 | 43.0529 | 1 | 990 | 22.1961 | 1
[18 empty] | 991 | 44.6711 | 1 | 991 | 25.6535 | 0
[18 empty] | 992 | 43.6657 | 1 | 992 | 23.4974 | 1
[18 empty] | 993 | 44.923 | 1 | 993 | 19.8628 | 1
[18 empty] | 994 | 42.0289 | 1 | 994 | 22.8878 | 1
[18 empty] | 995 | 42.1905 | 1 | 995 | 21.0391 | 1
[18 empty] | 996 | 42.0272 | 1 | 996 | 23.6242 | 1
[18 empty] | 997 | 39.8566 | 1 | 997 | 19.0841 | 1
[18 empty] | 998 | 45.1663 | 1 | 998 | 24.4365 | 0
[18 empty] | 999 | 44.0554 | 1 | 999 | 23.7435 | 1
[18 empty] | 1000 | 43.4819 | 1 | 1000 | 22.7433 | 1